## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | GUA230202225835 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:36000.0, modificado:36000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 BORDO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJUELO - 94015 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 94015 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE GENERAL ANAYA EJIDO INCHAMÁCUARO CHAMACUARILLO, 38740 OBRAJUELO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CARRETERA SALVATIERRA ACAMBARO, POR LA CALLE GENERAL ANAYA EL BORDO ESTARA A 400 MTS DE LA CARRETERA SALVA, lon:-100.85028108, lat:20.10889541}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2225835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230202225150 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 BORDO EN LA LOCALIDAD DE LOS DESMONTES - 88669 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 88669 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE PIRULES EJIDO LOS DESMONTES, 38786 LOS DESMONTES, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRULES Y CAMINO A SANTA CLARA, CARRETERA ACAMBARO MORELIA ENTRE PARCELAS SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA CALLE PIRULES Y DEL CAMINO A SANTA, lon:-100.73919043, lat:19.9573454}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2225150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230202225222 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 BORDO EN LA LOCALIDAD DE PARACUARO - 89398 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 89398 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE PARACUARO EL ESPAÑOL PUEBLO PARÁCUARO, 38730 PARÁCUARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PARACUARO EL ESPAÑOL Y CAMINO EL ESPAÑOL PARACUARO, VEREDA LA LOMITA SE ENCUENTRA ENTRE PARCELAS Y CERRO A 400 METROS DEL CAMINO PARA, lon:-100.76470887, lat:20.14235591}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2225222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230202225401 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 BORDO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS DE AMOLAR - 90772 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 90772 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE SALITRERA RANCHERIA PIEDRAS DE AMOLAR, 38750 PIEDRAS DE AMOLAR, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA SALITRERA Y , VEREDA DEL SAUZ A PIEDRAS DE AMOLAR CAMINO A LA SALITRERA A MANO IZQUIERDA RUMBO AL SAUZ RUMBO AL NORTE COM, lon:-100.62781933, lat:20.13894551}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2225401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230202224968 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 86842 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 86842 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO HACIENDA SAN ANTONIO, 38783 SAN ANTONIO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A SAN ANTONIO Y BRECHA SUR PONIENTE, CAMINO LA LOBERA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO CERCA DE ÑA CA, lon:-100.69778566, lat:20.0031576}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2224968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230202225117 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 BORDOS EN LA LOCALIDAD DE LA PILA DE LOS ARBOLES - 88354 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 88354 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:CALLE EL SAUZ RANCHERIA LA PILA DE LOS ÁRBOLES, 38743 LA PILA DE LOS ÁRBOLES, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE TERRACERIA EL SAUZ Y BRECHA BRECHA GANADERA, VEREDA EL PEDREGAL POR CAMINO SACACOSECHAS EL SAUZ A 300 METROS SE ENCUENTRA E, lon:-100.90214981, lat:20.04869322}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2225117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230202225165 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:36000.0, modificado:36000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 BORDO EN LA LOCALIDAD DE PANTALEON - 88864 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 88864 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PANTALEÓN, 38784 PANTALEÓN, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ENCUENTRA EN LA PARCELA A 500 METRO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN FRENTE SE ENCUENTRA UN LLANO Y UNA ZANJA, lon:-100.7960123, lat:19.98970341}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2225165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230202225181 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 BORDO EN LA LOCALIDAD DE PARCIALIDAD - 89015 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 89015 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:442, direccion:CALLE TIGRE RANCHERIA PARCIALIDAD, 38770 PARCIALIDAD, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE TIGRE Y , CARRETERA URIANGATO ACAMBARO ENTRE PARCELA HAY UNA BARRANCA CERCA SE JUNTAN DOS ARROYOS AL FONDO Y EN 300 MTS DE LA CARRETERA URIA, lon:-100.94315844, lat:19.9640974}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2225181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230202225924 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 94918 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 94918 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CALLE MORELOS EJIDO SAN AGUSTÍN, 38740 SAN AGUSTÍN, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA ACAMBARO SALVATIERRA, ENTRAR POR LA CALLE MORELOS POR EL LADO DE LA PRIMARIA A 500 METROS SE ENCUENTRA EL BORDO EN TERREN, lon:-100.85589286, lat:20.12582259}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2225924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230202225424 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:36000.0, modificado:36000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 91007 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 91007 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:CALLE PALO ALTO RANCHERIA SAN RAFAEL, 38740 SAN RAFAEL, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALO ALTO Y TERRACERIA SAN RAFAEL, CAMINO DE SAN RAFAEL A LAS JICAMAS POR EL CAMINO PALO ALTO HASTA EL BORDO CERCA DE LOS MOGOTES Y ARBOLED, lon:-100.83368733, lat:20.08246473}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2225424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230202225474 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 BORDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 91524 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 91524 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA, 38734 SANTA ROSA DE LIMA, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y , TERRACERIA CAMINO SACACOSECHAS POR LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA SE ENCUENTRA , lon:-100.68164126, lat:20.15760257}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2225474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230202226097 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:36000.0, modificado:36000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 BORDO EN LA LOCALIDAD DE GAYTAN DEL REFUGIO - 96169 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 96169 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO A LA CHICHARRONERA RANCHERIA GAYTÁN DEL REFUGIO, 38755 GAYTÁN DEL REFUGIO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A LA CHICHARRONERA Y , CAMINO LA CHICHARRONERA CAMINO HACIA LA CHICHARRONERA HAY UNA HACIENDA AL EN, lon:-100.66831702, lat:20.14716641}} | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1399200.0, importe_modificado:1399200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2226097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Se requiere que la liga direccione al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | GUA230302253968 | Proyecto de inversión | 2547358.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:2034716.84, modificado:2034716.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512641.17, modificado:512641.17}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ACAMBARO, EN LA COLONIA VELASCO IBARRA, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE QUINTA Y OCTAVA ETAPA 2023 - 185528 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 185528 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA ENRIQUE VELASCO IBARRA, 38664 ACÁMBARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE OCTAVA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO POR LA CALLE QUINTA LA CUAL ES LA CALLE DE ACCESO PRINCI, lon:-100.68664976, lat:20.02582661}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2253968/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Se cancelará este proyecto ya que hubo modificaciones en la captura y se volverá a subir nuevamente en la MIDS., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302255579 | Proyecto de inversión | 2778265.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778265.52, modificado:2778265.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ACÁMBARO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CHUPICUARO, EN CALLE CAMPO HERMOSO - 196581 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 196581 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.56, meta_modificada:795.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE CAMPO HERMOSO RANCHERIA CHUPÍCUARO NUEVO CHUPÍCUARO, 38750 CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y AVENIDA 20 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BIE, lon:-100.69440847, lat:20.06903325}} | 2023-09-18 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255579/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:HUBO UN ERROR DE CAPTURA DEL MONTO Y POR CONSECUENTE ELIMINAREMOS ESTE PROYECTO Y SE VOLVERÁ SUBIR A LA MIDS CORRECTAMENTE. PARA QUE MIGRE NUEVAMENTE A ESTA PLATAFORMA., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302255420 | Proyecto de inversión | 2553123.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553123.74, modificado:2553123.74}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN EL MUNICIPIO DE ACÁMBARO, GTO. EN COLONIA CENTRO EN CALLE PROL. MORELOS DE CALLE OMEGA A PRIMERA DE MAYO - 195426 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 195426 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:733.0, meta_modificada:733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ACÁMBARO CENTRO, 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE OMEGA Y AVENIDA PRIMERA DE MAYO, PROLONGACION HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES OMEGA Y PRIMERA DE MAYO A UN COSTADO DEL PANTEON, lon:-100.7268117, lat:20.02276436}} | 2023-09-18 | 2023-12-31 | 2062158.04 | 2062158.04 | 2062158.04 | 2062158.04 | 2062158.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2023-02, contratista:HERRERA FRANCO JOSE ADRIAN, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2553123.74, importe_modificado:2553123.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.04}} | {2255420/proyecto_INICIO, 2255420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA230202225835 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 36000 | 36000
GUA230202225835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA230202225150 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 24000 | 24000
GUA230202225150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
GUA230202225222 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 48000 | 48000
GUA230202225222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
GUA230202225401 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 48000 | 48000
GUA230202225401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
GUA230202224968 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 120000 | 120000
GUA230202224968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
GUA230202225117 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 60000 | 60000
GUA230202225117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GUA230202225165 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 36000 | 36000
GUA230202225165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA230202225181 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 48000 | 48000
GUA230202225181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
GUA230202225924 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 24000 | 24000
GUA230202225924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
GUA230202225424 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 36000 | 36000
GUA230202225424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA230202225474 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 48000 | 48000
GUA230202225474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
GUA230202226097 | ESTATAL | 2023 |  |  | FIBIR | 36000 | 36000
GUA230202226097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA230302253968 | ESTATAL | 2023 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 2034716.84 | 2034716.84
GUA230302253968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512641.17 | 512641.17
GUA230302255579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2778265.52 | 2778265.52
GUA230302255420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2553123.74 | 2553123.74

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA230202225835 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230202225150 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230202225222 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230202225401 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230202224968 | Abrevadero(s) | 3 | 3
GUA230202225117 | Abrevadero(s) | 2 | 2
GUA230202225165 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230202225181 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230202225924 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230202225424 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230202225474 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230202226097 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230302253968 | Metros cuadrados de construcción | 1560 | 1560
GUA230302255579 | Metros Cuadrados | 795.56 | 795.56
GUA230302255420 | Metros lineales | 733 | 733

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA230202225835 | Guanajuato | Acámbaro | Obrajuelo | CALLE GENERAL ANAYA EJIDO INCHAMÁCUARO CHAMACUARILLO, 38740 OBRAJUELO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CARRETERA SALVATIERRA ACAMBARO, POR LA CALLE GENERAL ANAYA EL BORDO ESTARA A 400 MTS DE LA CARRETERA SALVA | -100.8503 | 20.1089
GUA230202225150 | Guanajuato | Acámbaro | Los Desmontes | CALLE PIRULES EJIDO LOS DESMONTES, 38786 LOS DESMONTES, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRULES Y CAMINO A SANTA CLARA, CARRETERA ACAMBARO MORELIA ENTRE PARCELAS SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA CALLE PIRULES Y DEL CAMINO A SANTA | -100.7392 | 19.9573
GUA230202225222 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | CALLE PARACUARO EL ESPAÑOL PUEBLO PARÁCUARO, 38730 PARÁCUARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PARACUARO EL ESPAÑOL Y CAMINO EL ESPAÑOL PARACUARO, VEREDA LA LOMITA SE ENCUENTRA ENTRE PARCELAS Y CERRO A 400 METROS DEL CAMINO PARA | -100.7647 | 20.1424
GUA230202225401 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras de Amolar | CALLE SALITRERA RANCHERIA PIEDRAS DE AMOLAR, 38750 PIEDRAS DE AMOLAR, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA SALITRERA Y , VEREDA DEL SAUZ A PIEDRAS DE AMOLAR CAMINO A LA SALITRERA A MANO IZQUIERDA RUMBO AL SAUZ RUMBO AL NORTE COM | -100.6278 | 20.1389
GUA230202224968 | Guanajuato | Acámbaro | San Antonio | CALLE CAMINO A SAN ANTONIO HACIENDA SAN ANTONIO, 38783 SAN ANTONIO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A SAN ANTONIO Y BRECHA SUR PONIENTE, CAMINO LA LOBERA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO CERCA DE ÑA CA | -100.6978 | 20.0032
GUA230202225117 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | CALLE EL SAUZ RANCHERIA LA PILA DE LOS ÁRBOLES, 38743 LA PILA DE LOS ÁRBOLES, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE TERRACERIA EL SAUZ Y BRECHA BRECHA GANADERA, VEREDA EL PEDREGAL POR CAMINO SACACOSECHAS EL SAUZ A 300 METROS SE ENCUENTRA E | -100.9021 | 20.0487
GUA230202225165 | Guanajuato | Acámbaro | Pantaleón | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PANTALEÓN, 38784 PANTALEÓN, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ENCUENTRA EN LA PARCELA A 500 METRO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN FRENTE SE ENCUENTRA UN LLANO Y UNA ZANJA | -100.796 | 19.9897
GUA230202225181 | Guanajuato | Acámbaro | Parcialidad | CALLE TIGRE RANCHERIA PARCIALIDAD, 38770 PARCIALIDAD, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE TIGRE Y , CARRETERA URIANGATO ACAMBARO ENTRE PARCELA HAY UNA BARRANCA CERCA SE JUNTAN DOS ARROYOS AL FONDO Y EN 300 MTS DE LA CARRETERA URIA | -100.9432 | 19.9641
GUA230202225924 | Guanajuato | Acámbaro | San Agustín | CALLE MORELOS EJIDO SAN AGUSTÍN, 38740 SAN AGUSTÍN, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA ACAMBARO SALVATIERRA, ENTRAR POR LA CALLE MORELOS POR EL LADO DE LA PRIMARIA A 500 METROS SE ENCUENTRA EL BORDO EN TERREN | -100.8559 | 20.1258
GUA230202225424 | Guanajuato | Acámbaro | San Rafael | CALLE PALO ALTO RANCHERIA SAN RAFAEL, 38740 SAN RAFAEL, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALO ALTO Y TERRACERIA SAN RAFAEL, CAMINO DE SAN RAFAEL A LAS JICAMAS POR EL CAMINO PALO ALTO HASTA EL BORDO CERCA DE LOS MOGOTES Y ARBOLED | -100.8337 | 20.0825
GUA230202225474 | Guanajuato | Acámbaro | Santa Rosa de Lima | CALLE ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA, 38734 SANTA ROSA DE LIMA, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y , TERRACERIA CAMINO SACACOSECHAS POR LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA SE ENCUENTRA | -100.6816 | 20.1576
GUA230202226097 | Guanajuato | Acámbaro | Gaytán del Refugio | CALLE CAMINO A LA CHICHARRONERA RANCHERIA GAYTÁN DEL REFUGIO, 38755 GAYTÁN DEL REFUGIO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A LA CHICHARRONERA Y , CAMINO LA CHICHARRONERA CAMINO HACIA LA CHICHARRONERA HAY UNA HACIENDA AL EN | -100.6683 | 20.1472
GUA230302253968 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA ENRIQUE VELASCO IBARRA, 38664 ACÁMBARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE OCTAVA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO POR LA CALLE QUINTA LA CUAL ES LA CALLE DE ACCESO PRINCI | -100.6866 | 20.0258
GUA230302255579 | Guanajuato | Acámbaro | Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | CALLE CAMPO HERMOSO RANCHERIA CHUPÍCUARO NUEVO CHUPÍCUARO, 38750 CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y AVENIDA 20 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BIE | -100.6944 | 20.069
GUA230302255420 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | CALLE MORELOS COLONIA ACÁMBARO CENTRO, 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE OMEGA Y AVENIDA PRIMERA DE MAYO, PROLONGACION HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES OMEGA Y PRIMERA DE MAYO A UN COSTADO DEL PANTEON | -100.7268 | 20.0228

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA230202225835 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230202225150 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230202225222 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230202225401 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230202224968 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230202225117 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230202225165 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230202225181 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230202225924 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230202225424 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230202225474 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230202226097 | Obra | PM/ACA/OP/SDAyR/2023-09 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1399200 | 1399200.0
GUA230302255420 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2023-02 | HERRERA FRANCO JOSE ADRIAN | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2553123.74 | 2553123.74

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA230202225835 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230202225150 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230202225222 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230202225401 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230202224968 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230202225117 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230202225165 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230202225181 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230202225924 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230202225424 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230202225474 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230202226097 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302253968 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1560 | 1560 | 0 | 0
GUA230302255579 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 795.56 | 795.56 | 0 | 0
GUA230302255420 | 2023 | 3 | Metros lineales | 733 | 733 | 592.04 | 80.7694

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".