## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | GUA250202543395 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99900.0, modificado:99699.46}} | Construcción de Abrevadero agrícola en la Localidad de San Rafael, Acámbaro, Guanajuato. - 32014 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 32014 | S | 208 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:Camino / Terracería INCHAMACUARO - AL BORDO 10 73 38740 SAN RAFAEL, ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE INCHAMACUARO SOBRE LA CARRETERA ACAMBARO/SALVATIERRA SEGUIR POR 8 KM. SE DA VUELTA ALA IZQUIERDA RUMBO A SAN RAFAEL Y POR TERR, lon:-100.833055, lat:20.082301}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 99699.46 | 99699.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-07, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:398797.84, importe_modificado:398797.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202538541 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:49950.0, modificado:49849.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49950.0, modificado:49849.73}} | Construcción de Abrevadero agrícola en la Localidad de El Sauz, Acámbaro, Guanajuato - 31345 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 31345 | S | 115 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:238, direccion:Camino / Terracería DEL SAUZ - AL BORDO 2 86 38755 LOS ÁRBOLES (GÚMARO ESCOBAR), ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD DEL SAUZ, SE SIGUE DERECHO POR LA CALLE PAVIMENTADA HASTA LLEGAR AL CAMINO DE TERRACERIA Y CONTINUANDO POR EL MISMO , lon:-100.6409443, lat:20.13743191}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 49849.73 | 49849.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:797595.68, importe_modificado:797595.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202538542 | Proyecto de inversión | 4777804.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353529.08, modificado:2353529.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2424275.15, modificado:2424275.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO., EN LA LOCALIDAD ACAMBARO, EN LA COLONIA LOMAS VERDES, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE CHABACANO - 42622 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 42622 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1681.53, meta_modificada:1681.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia LOMAS VERDES 38650 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle MANUEL DOBLADO Y Calle CHABACANO Calle SOLEDAD A MEDIA CUADRA DEL LA CLINICA DEL ISSTE Y JARDIN DE NIÑOS MA MONTESORI , lon:-100.7181529, lat:20.02321955}} | 2025-07-10 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.87}} | {2538542/proyecto_INICIO, 2538542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTIMACION 1 EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO EN TESORERÍA EL AVANCE FÍSICO ES EL QUE SE INDICA, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202538543 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:49950.0, modificado:49849.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49950.0, modificado:49849.73}} | Construcción de Abrevadero agrícola en la Localidad De Moncloa, Acámabaro, Guanajuato. - 31942 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 31942 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:Camino / Terracería MONCLOA - EL BORDO 0 415 MONCLOA, ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CALLE CORREGIDORA A MANO DERECHA COMO REFERENCIA LA CALLE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD HASTA LLEGAR AL CAMINO DE TERRACERRIA A UNA , lon:-100.69056982, lat:20.16591957}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 49849.73 | 49849.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:797595.68, importe_modificado:797595.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2538543/proyecto_INICIO, 2538543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202538544 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99900.0, modificado:99699.46}} | Construcción de Abrevadero agrícola en la Localidad De Puerto Ferrer, Acámbaro, Guanajuato. - 31984 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 31984 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:370, direccion:Camino / Terracería LA CONCEPCION - EL BORDO 28 152 38733 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION Y CRUSANDOLO A UNA DISTANCIA DE 26.74 KM. SE ENCUENTRA PUERTO FERRER DESPUES POR UN CAMINO DE TERRA, lon:-100.72229323, lat:20.17567775}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 99699.46 | 99699.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-07, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:398797.84, importe_modificado:398797.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202538545 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99900.0, modificado:99699.46}} | Construcción de Abrevadero agrícola en la Localidad de San Antonio, Acámbaro, Guanajuato - 32061 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 32061 | S | 187 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO - AL BORDO 10 200 38764 SAN ANTONIO, ACÁMBARO SE LLEGA A LA AVENIDA SAN ANTONIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO, HASTALLEGAR AL CAMINO DE TERRACERIA UNA DISTANCIA DE 5.32 KM. SE CONTINUA POR CAMINO DE TERRA, lon:-100.69986497, lat:20.00550405}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 99699.46 | 99699.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-07, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:398797.84, importe_modificado:398797.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202538546 | Proyecto de inversión | 1597502.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798751.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798751.36, modificado:798401.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO: EN LA LOCALIDAD DE PARACUARO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PIPILA ENTE MATAMOROS Y ZARAGOZA. - 19217 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 19217 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:Calle PIPILA Pueblo PARACUARO 38730 PARÁCUARO, ACÁMBARO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle MATAMOROS SUR Calle JUAN JOSE TORRES LANDA A UNA CUADRA DEL PARQUE LA TAZA DE LA LOCALIDAD, FRENTE AL MERCADO VIEJO , lon:-100.76332962, lat:20.14256478}} | 2025-07-14 | 2025-11-30 | 214595.66 | 214595.66 | 214595.66 | 214595.66 | 214595.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SNC-PEMC/2025-03, contratista:CONSTRUCTORA JASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1596803.14, importe_modificado:1596803.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.07}} | {2538546/proyecto_INICIO, 2538546/proyecto_PROCESO, 2538546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue convenida con recurso estatal FAFEF por lo tanto esta aportación la reportamos en ceros., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:Los montos contratados de ambos recursos son por la cantidad de $798,401.57 mismas que se pueden reflejar en el contrato que está en el soporte documental., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202538547 | Proyecto de inversión | 2179436.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089718.25, modificado:1089718.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089718.24, modificado:1089718.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO., EN LA LOCALIDAD ACAMBARO, EN LA COLONIA LOMA BONITA, EN LA CALLE PICO DE ORIZABA, DE CALLE CERRO DE LOS AGUSTINOS A CERRO SAN ANDRES - 21497 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 21497 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle PICO DE ORIZABA Colonia LOMA BONITA 38610 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle CERRO DE LOS AGUSTONOS Y Calle CERRO SAN ANDRES Calle CERRO DE LA SLLA ANTES DE LLEGAR AL PLANTEL DE AUTOEMPLEO DEL ESTADO , lon:-100.71256408, lat:20.04736763}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.73}} | {2538547/proyecto_PROCESO, 2538547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTIMACIÓN EN PROCESO, NO SE HA CUMPLIDO PERIODO DE ENTREGA DE ESTIMACION DEL CONTRATISTA, EL AVANCE FÍSICO ES EL QUE SE INDICA. , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202538548 | Proyecto de inversión | 3008826.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3008826.28, modificado:3008826.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DEL JARAL -SAN LUIS 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO. - 27529 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 27529 | S | 516 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:Camino JARAL DEL REFUGIO - SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS 600 1500 38734 JARAL DEL REFUGIO, ACÁMBARO CAMINO QUE INICIA EN JARAL DEL REFUGIO Y VA HACIA SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS, lon:-100.68121009, lat:20.15620103}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.01}} | {2538548/proyecto_INICIO, 2538548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTIMACION 1 EN PROCESO DE PAGO EN TESORERIA, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:el avance físico es el que se indica, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202538549 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:49950.0, modificado:49849.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49950.0, modificado:49849.73}} | Construcción de Abrevadero agrícola en la Localidad San Juan Jaripeo, Acámbaro, Guanajuato - 31800 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 31800 | S | 542 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:479, direccion:Camino / Terracería San Juan Jaripeo - EL BORDO 10 320 38783 LA MEDIA LUNA, ACÁMBARO LLEGANDO A LA COMUNIDAD TOMAR LA CALLE HIIDALGO A MANO IZQUIERDA POR 10.25 KM. Y CONTINUANDO POR CAMINO DE TERRACERIA A UNA DISTANCIA DE 290 M. S, lon:-100.77820215, lat:19.98216611}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 49849.73 | 49849.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:797595.68, importe_modificado:797595.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2538549/proyecto_INICIO, 2538549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202538550 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:49950.0, modificado:49849.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49950.0, modificado:49849.73}} | Construcción de Abrevadero agrícola en la Localidad de Piedras de Amolar, Acámbaro, Guanajuato - 31279 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 31279 | S | 98 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:238, direccion:Camino / Terracería PIEDRAS DE AMOLAR - BORDO 1 365 38755 LOS ÁRBOLES (GÚMARO ESCOBAR), ACÁMBARO A 375 MTS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE PIEDRAS DE AMOLAR TOMAR A LA IZQUIERDA UN CAMINO DE TERRACERIA UNA DISTANCIA DE 990 MTS. , lon:-100.63834502, lat:20.13063373}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 49849.73 | 49849.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:797595.68, importe_modificado:797595.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202538551 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:49950.0, modificado:49849.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49950.0, modificado:49849.73}} | Construcción de Abrevadero agrícola en la Localidad de San José De La Peña, Acámbaro, Guanajuato - 31310 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 31310 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:Camino / Terracería SAN JOSE DE LA PEÑA - AL BORDO 1 263 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, ACÁMBARO LLEGAR A LA COMUNIDAD 232 MTS, DAR VUELTA A MANO DERECHA Y SEGUIR POR 977 MTS SOBRE UN CAMINO DE TERRACERIA AL LLEGAR A MANO IZQUIERDA CAMINAR , lon:-100.70667772, lat:19.96630054}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 49849.73 | 49849.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:797595.68, importe_modificado:797595.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202527135 | Proyecto de inversión | 2798540.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2798540.77, modificado:2797167.64}} | REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL ACAMBARO - 17659 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 17659 | S | 29703 | 26894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA DE LOMA BONITA Colonia EL MIRADOR 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle CARRETERA ACAMBARO-PARACUARO Y Calle LOMA BONITA FRENTE AL POZO DE AGUA DE LA COLONIA LOMA BONITA , lon:-100.71698338, lat:20.04253693}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 2519688.61 | 2519688.61 | 2519688.61 | 2519688.61 | 2519688.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-02, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TREQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2797167.64, importe_modificado:2797167.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {2527135/proyecto_FIN, 2527135/proyecto_PROCESO, 2527135/proyecto_INICIO, 2527135/proyecto_PROCESO, 2527135/proyecto_INICIO, 2527135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra en proceso de cierre y en espera de revisión de pago en tesorería de la segunda estimación finiquito. El avance financiero es el que se indica, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202527136 | Proyecto de inversión | 2997201.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2997201.43, modificado:2997201.43}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EL RODEO 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO. - 42439 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 42439 | S | 328 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:Camino / Terracería ARROYO DE LA LUNA - EL RODEO 0 600 38767 EL RODEO, ACÁMBARO EL CAMINO SE UBICA SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LA LUNA Y CONECTA CON LA LOCALIDAD DE PRESA DE SANTA INES Y EL RODEO, SIENDO UNO DE LOS LIMI, lon:-100.62358854, lat:19.96216143}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.5}} | {2527136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTIMACIÓN 1 EN REVISIÓN PARA PAGO EN TESORERÍA, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202527137 | Proyecto de inversión | 1226322.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226322.14, modificado:1226322.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CALLE 2DA PRIV. DE LEONA VICARIO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y GUANAJUATITO EN ACAMBARO GTO. - 38659 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 38659 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:62.7, meta_modificada:62.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 2DA PRIVADA DE LEONA VICARIO Colonia CENTRO 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle GUANAJUATITO Calle RIO BLANCO LA CALLE SE ENCUENTRA SUBIENDO POR LA CALLE MECHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE GUANAJUATITO Y ME, lon:-100.71687051, lat:20.03026414}} | 2025-07-10 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2527137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Estimación 1 en proceso, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202527138 | Proyecto de inversión | 1829289.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1829289.38, modificado:1829289.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 1RA ETAPA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD 3 MARIAS-GAYTAN EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO. - 39909 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 39909 | S | 286 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2143.5, meta_modificada:2143.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TRES MARIAS - GAYTAN DEL REFUGIO 2 30 38755 GAYTÁN DEL REFUGIO, ACÁMBARO EL CAMINO SE ENCUENTRA FRENTE AL RANCHO LA AURORA CON DESTINO A LA COMUNIDAD DE GAYTAN DEL REFUGIO, lon:-100.66857049, lat:20.14722369}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202527139 | Proyecto de inversión | 2998888.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998888.53, modificado:2998888.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA CHICHARRONERA 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO. - 27508 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 27508 | S | 101 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS - LA MESA DE SAN JOSE 5 540 38735 LA CHICHARRONERA (CAMINO BLANCO), ACÁMBARO EL CAMINO COMENZARA EN EL KILOMERO 5+540 Y TERMINA EN EL KILOMETRO 6+000 ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-100.65157862, lat:20.18751554}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.25}} | {2527139/proyecto_INICIO, 2527139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO, NO HAY ESTIMACION PARA REVISION, AVANCE FISICO ESTIMADO ES EL QUE SE INDICA., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202527140 | Proyecto de inversión | 2003777.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003777.24, modificado:2003777.24}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 1 ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO. - 27398 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 27398 | S | 82 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:Camino TRES MARIAS - SANTA ROSA DE LIMA 0 680 38734 SANTA ROSA DE LIMA, ACÁMBARO SOBRE LA CARRETERA TRES MARIAS - GAYTAN DEL REFUGIO EN EL KILOMETRO 1.5 SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA., lon:-100.68121009, lat:20.15620103}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:56.25}} | {2527140/proyecto_INICIO, 2527140/proyecto_PROCESO, 2527140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202527141 | Proyecto de inversión | 1752471.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1752471.03, modificado:1752471.03}} | REHABILITACION CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON ACAMBARO, GTO. - 27360 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 27360 | S | 81 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:224.6, meta_modificada:224.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CHUPICUARO - SAN RAMON 0 550 38736 SAN RAMÓN, ACÁMBARO UBICADO SOBRE LA CARRETERA CHUPICUARO-GAYTAN EN EL KILOMETRO 2.3 A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, lon:-100.69491622, lat:20.08260542}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:195.4}} | {2527141/proyecto_INICIO, 2527141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTIMACION 1 EN REVISION PARA PAGO EN TESORERIA, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302596166 | Acción | 452391 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452391.0, modificado:452391.0}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y MULTIFUNCIONALES PARA EQUIPAR TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS - 3036 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 3036-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.719326, lat:20.03538}} | 2025-07-21 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de adquisición, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302595254 | Acción | 706515 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706515.0, modificado:706515.0}} | ELABORACION DE PROYECTO CAMINO RURAL LA CHICHARRONERA -GAYTAN DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO DEL KM 0+000 AL KM 3+500 Y DEL KM 4+700 AL KM 7+250 - 3935 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 3935-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.719326, lat:20.03538}} | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2595254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PRIMER ESTIMACIÓN EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562970 | Proyecto de inversión | 423463.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423463.1, modificado:423463.1}} | REHABILITACIÓN DE SIFON EN LA LOCALIDAD DE PARACUARO, EN EL MPIO ACAMBARO GTO - 86122 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 86122 | S | 2115 | 2044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:Calle LA ZANJA Ejido PARACUARO 38730 PARÁCUARO, ACÁMBARO ENTRE Calle MADERO Y Calle LA ZANJA A DOS CUADRAS DEL BANCO BIENESTAR, lon:-100.76120524, lat:20.13931182}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562971 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de La Granja, Acámbaro, Guanajuato - 72336 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72336 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:Calle Leona Vicario 3 Ranchería La Granja 38736 LA GRANJA, ACÁMBARO ENTRE Calle 1ra de Mayo Y Ninguno Camino de Terraceria Pasando los Invernaderos , lon:-100.71064509, lat:20.08742968}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SI TODAVIA NO CONTAMOS CON EL CONTRATO ENTONCES SE SIGUE DEJANDO IGUAL EL APROBADO Y EL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:jhanetmrodrigueza, fecha:2025-10-15}} | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562972 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua En La Localidad de la Merced, Acámbaro, Guanajuato - 71980 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 71980 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:Calle Francisco Villa 3 Pueblo La Merced 38783 LA MERCED, ACÁMBARO ENTRE Calle Francisco I Madero Y Calle Emiliano Zapata Calle Álvaro Obregón El primer tinaco estará ubicado en la calle Francisco Villa No. 3 entre las calles Fran, lon:-100.80744258, lat:20.03033706}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562973 | Proyecto de inversión | 30698.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30698.04, modificado:30698.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEGO) 1100200670060 - 66607 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66607 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.74, meta_modificada:25.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:Cerrada 2DA NICOLAS BRAVO 45 Ranchería SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEO 38747 SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEGO), ACÁMBARO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Cerrada PRIMERA NICOLAS BRAVO Cerrada NICOLAS BRAVO 1.- 2DA CERRAD, lon:-100.86089441, lat:20.0298918}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 30698.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562974 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Inchamacuaro, Acámbaro, Guanajuato - 65298 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65298 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Carretera Acámbaro/Salvatierra - Calle Hidalgo No. 13 -A 0 20 38740 INCHAMÁCUARO (CHAMACUARILLO), ACÁMBARO en la entrada a la comunidad a mano derecha 50 mts esta la calle Hidalgo No. 13 -A, don, lon:-100.82709821, lat:20.07598468}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562975 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad La Carpa, Acámbaro, Guanajuato - 72576 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72576 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Calle Emiliano Zapata 1 Ejido La Carpa 38737 LA CARPA, ACÁMBARO ENTRE Calle Camino al Tenorio Y El 1er. tanque se ubicara en la Calle Emiliano Zapata No. 1 como referencia frente al canal de riego antes del puente 2do. tanque en l, lon:-100.77716529, lat:20.06346297}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562976 | Proyecto de inversión | 125304.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125304.69, modificado:125304.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACÁMBARO LOCALIDAD CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO) 110020017 - 66141 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66141 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Calle JARDINES 3 B Pueblo CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO) 38750 CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO), ACÁMBARO ENTRE Ninguno CARRETERA A EL MAGUEY Y Calle ROSAL RUMBO A CARRETERA A EL MAGUEY A MANO DERECHA, CONOCIDO COMO EL RINCON DEL DIAB, lon:-100.6887914, lat:20.07393798}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 125304.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562977 | Proyecto de inversión | 1396421.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396421.76, modificado:1396421.76}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO URBANA EN ANDADOR JUAREZ, ANDADOR GUADALUPE EN EL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE ACAMBARO - 86910 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 86910 | S | 29703 | 26874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Andador JUAREZ Colonia CENTRO 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Andador GUADALUPE Y Calle PINOSUAREZ Calle SAMANO EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO Y DEL SANTUARIO DE GUADALUPE, lon:-100.71967365, lat:20.03432199}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562978 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad Loreto Teresa, Acámbaro, Guanajuato - 72588 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72588 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:Calle Las Flores 7 Ranchería Loreto Teresa 38735 LORETO (TERESA), ACÁMBARO ENTRE Calle Canal Y Privada San Andres entre el canal y la primaria, lon:-100.75841083, lat:20.0732294}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562979 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de El Maguey, Acámbaro, Guanajuato - 72285 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72285 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:Calle Fraccionamiento Alegria 9 Ejido El Maguey 38736 EL MAGUEY, ACÁMBARO ENTRE Calle División del norte Y Ninguno Carretera a Gaytán el 1er. Tanque estará ubicado en la calle Fraccionamiento Alegría No. 9. el 2do. en Priv. Florid, lon:-100.68427425, lat:20.10056445}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562980 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de La Chicharronera, Acámbaro, Guanajuato - 72308 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72308 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Calle 1 de Mayo 63 Ranchería La chicharronera (Camino Blanco) 38734 LA CHICHARRONERA (CAMINO BLANCO), ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle La Peñita A 10mts de la primaria, lon:-100.65225043, lat:20.19178053}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562981 | Proyecto de inversión | 113171.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:33283.78, modificado:33211.1}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79887.85, modificado:79706.64}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad Las Cruces, Acámbaro, Guanajuato - 42173 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 42173 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Las cruces - Camino Saca Cosechas 0 874 38755 LAS CRUCES, ACÁMBARO Por calle camino real hasta el final, bajar antes de llegar a la Ignacio Allende y tomar camino de terraceria hacia el norte,, lon:-100.6612123, lat:20.12683986}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 79706.64 | 79706.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562982 | Proyecto de inversión | 25939.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25939.49, modificado:25939.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD LOS FRESNOS 1100200220075 - 66554 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66554 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.75, meta_modificada:21.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Calle HIDALGO 2 Ranchería LOS FRESNOS 38783 LOS FRESNOS, ACÁMBARO ENTRE Y Ninguno CARRETERA ACÁMBARO-CELAYA 1.- CALLE HIDALGO NUMERO 2, A LA DERECHA SOBRE LA CARRETERA ACÁMBARO - CELAYA, CAMINO A SAN JUAN RANCHO VIEJO (HACIENDA NU, lon:-100.79348724, lat:20.05303237}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 25939.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562983 | Proyecto de inversión | 216651.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:63717.28, modificado:64208.3}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152934.47, modificado:154099.93}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad Hacienda El Coyote, Acámbaro, Guanajuato - 53698 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 53698 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:337, direccion:Camino / Terracería chamacuaro - hacienda el Coyote 0 540 38740 HACIENDA EL COYOTE, ACÁMBARO sobre el camino al panteon de chamacuaro donde hace crucero el canal, 540 metros al oriente ahí iniciara la rehabilitación del camino sac, lon:-100.81706749, lat:20.08851018}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 154099.93 | 154099.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2562983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562984 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Pantaleón, Acámbaro, Guanajuato - 66100 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66100 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:Calle Emiliano Zapata 3 Ejido Pantaleón 38784 PANTALEÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Callejón S/n El 1er. Tanque estará ubicado en la Calle Emiliano Zapata No. 3-a, entre calle Venustiano Carranza y el callejón como, lon:-100.79538195, lat:19.98943838}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562985 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Cutaro, Acámbaro, Guanajuato - 72383 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72383 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Calle Manuel Doblado 3 Ejido Cutaro 38776 CÚTARO, ACÁMBARO ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle La Escondida Tiene un barandal color negro , lon:-100.85565906, lat:19.99992681}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562986 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad La Cañada, Acámbaro, Guanajuato - 66479 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66479 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:Avenida Michoacan 57 Ranchería La Cañada 38773 LA CAÑADA, ACÁMBARO ENTRE Calle Nueva Y Ninguno Camino a la Ortiga Calle Lázaro Cárdenas El 1er. Tanque estará ubicado en la Av. Michoacán 57 como referencia frente al peñasco. 2do. T, lon:-100.99640476, lat:19.97022461}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562987 | Proyecto de inversión | 1866139.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866139.26, modificado:1866139.26}} | REHABILITACION DEL JARDIN INDEPENDENCIA EN ZONA CENTRO EN ACAMBARO GTO - 112102 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 112102 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia CENTRO 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LEONA VICARIO Andador BENITO JUAREZ FRENTE AL SANTUARIO DE GUADALUPE Y AUDITORIO DEL SINDICATO FERROCARRILERO, lon:-100.71988166, lat:20.03478975}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562988 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Las Partidas, Acámbaro, Guanajuato - 72032 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72032 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:Calle 16 de Septiembre 10 Ejido Las Partidas 38747 LAS PARTIDAS, ACÁMBARO ENTRE Calle Unica Y 20 mts del Kinder y enfrente de la tienda disconsa , lon:-100.84983229, lat:20.02850799}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562989 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de La Mesa de San José, Acámbaro, Guanajuato - 66158 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66158 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:Calle Madero 50 Ranchería La Mesa de San Jose 38734 LA MESA DE SAN JOSÉ, ACÁMBARO ENTRE Calle Durango Y Calle Guanajuatito El 1er. tanque estará ubicado en la Calle Madero No. 50 entre calle Durango y Guanajuatito como referencia , lon:-100.71386028, lat:20.17890517}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562990 | Proyecto de inversión | 24746.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24746.87, modificado:24746.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN MATEO TÓCUARO 1100200920183 - 66710 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66710 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.75, meta_modificada:20.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 21 Pueblo SAN MATEO TÓCUARO 38785 SAN MATEO TÓCUARO, ACÁMBARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle H. CORTES Calle BENITO JUAREZ 1.- CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUMERO 21, AL FINAL DE LA CALLE EN LOS LIMITES DEL , lon:-100.72613402, lat:19.97404974}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 24746.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562991 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San Cayetano, Acámbaro, Guanajuato - 65606 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65606 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, direccion:Calle Rio Blanco 30 Ranchería San Cayetano 38754 SAN CAYETANO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Ninguno Carretera Acámbaro/Jerecuaro a 100 mts de la gasolinera casa de una planta color blanco , lon:-100.65966867, lat:20.07726055}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562992 | Proyecto de inversión | 36995.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36995.07, modificado:36995.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO 1100200680075 - 66617 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66617 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.02, meta_modificada:31.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA 2 B Ranchería SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO 38783 SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO, ACÁMBARO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle INDEPENDENCIA 1.- CALLE EMILIANO ZAPATA 2 B, A DOS CUADRAS DE LA IGL, lon:-100.78939418, lat:20.02792266}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 36995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562993 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad La Mora La Chumbacua, Acámbaro, Guanajuato - 83349 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83349 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:260, direccion:Camino Carretera Acámbaro/Zinapecuaro - Los Predios 0 550 38784 LA MORA (LA CHUMBACUA), ACÁMBARO Los 2 Tanques se ubicará en la Priv. Jiménez No. 2-A y No. 3-E como referencia por donde está el taller de las ollas de barro , lon:-100.76818374, lat:19.92463206}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562994 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Bemberecua, Acámbaro, Guanajuato - 72371 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72371 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:469, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Carr. Iramuco No1-b - a parcela 1 896 38783 BEMBERECUA, ACÁMBARO El tanque estará ubicado en una parcela con las siguientes Coordenadas 195924.54N 1004551.16O, lon:-100.76352912, lat:19.99067572}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562995 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San Miguel, Acámbaro, Guanajuato - 65560 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65560 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Calle Juárez 46 Hacienda San Miguel 38766 SAN MIGUEL, ACÁMBARO ENTRE Ninguno La Laguna Y Calle Hidalgo una cuadra abajo de la iglesia y afuera del domicilio tiene una palmera , lon:-100.64673161, lat:20.04009387}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562996 | Proyecto de inversión | 32797.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32797.05, modificado:32797.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL PUERTO 1100201230145 - 66741 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66741 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Calle MATAMOROS 1 A Ranchería SAN MIGUEL DEL PUERTO 38766 SAN MIGUEL DEL PUERTO, ACÁMBARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle GUERRERO 1.- CALLE MATAMOROS NUMERO 1 A, ENTRANDO AL POBLADO PRIMERA CALLE A LA IZQUIERDA, ULTIMAS VIVIENDAS, lon:-100.63022245, lat:20.02937207}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 32797.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562997 | Proyecto de inversión | 161342.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:47450.79, modificado:47514.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113891.58, modificado:114034.38}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad Loma Linda, Acámbaro, Guanajuato - 60220 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 60220 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:254, direccion:Camino Loma Linda - Camino Saca cosechas 0 472 38755 LOMA LINDA, ACÁMBARO camino rumbo a Santiaguillo a la altura de la Antena de telmex, desviar por camino de terraceria a Colonia Loma Linda a 1.25 km inicia la rehabilitación del, lon:-100.65125962, lat:20.09964779}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 114034.38 | 114034.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302562998 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad Puerto de Cabras, Acámbaro, Guanajuato - 83341 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83341 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:Calle Constitución 10 Ranchería Puerto de Cabras 38745 PUERTO DE CABRAS, ACÁMBARO ENTRE Calle 5 de Mayo Y Calle Juan de la Barrera Los dos Tanques estarán ubicados en la calle Aldama Numerales 8 y 10 como referencia por el viejo c, lon:-100.977164, lat:19.98992295}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302562999 | Proyecto de inversión | 250609.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250609.4, modificado:250609.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO 1100200680075 - 66601 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66601 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA 2 Ranchería SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO 38783 SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO, ACÁMBARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle LAZARO CARDENAS 1.- EMILIANO ZAPATA 2 UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CA, lon:-100.78849832, lat:20.02607674}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 250609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563000 | Proyecto de inversión | 125304.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125304.69, modificado:125304.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACÁMBARO LOCALIDAD LOS FRESNOS 1100200220075 - 66548 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66548 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Calle HIDALGO 17 Ranchería LOS FRESNOS 38783 LOS FRESNOS, ACÁMBARO ENTRE Y Ninguno CARR. ACAMBARO-CELAYA POR CARR. ACAMBARO-CELAYA ENTRADA A MANO IZQUIERDA SOBRE CALLE HIDALGO A 200 METROS APROX. DE LA CARRETERA. , lon:-100.79327475, lat:20.0501726}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 125304.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563001 | Proyecto de inversión | 89267.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89267.57, modificado:89267.57}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Santa Clara, Acámbaro, Guanajuato - 65534 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65534 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:Calle Fray Sergio Hernandez 23 Ranchería Santa Clara 38784 SANTA CLARA, ACÁMBARO ENTRE Calle Fray Nicolas Torres Y Calle Nicolas Rangel Ninguno Carretera Acámbaro/Zinapécuaro 3 Tanques estarán ubicados en la Calle Fray Sergio Hern, lon:-100.76944147, lat:19.95466596}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 89267.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563002 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Palo Blanco del Refugio, Acámbaro, Guanajuato - 65326 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65326 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Calle Emiliano Zapata 15 Ranchería Palo Blanco del Refugio 38783 PALO BLANCO DEL REFUGIO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle La Cruz Calle Allende el primer tanque estará ubicado en la Calle Hidalgo No. 4 como referencia 5 mts a, lon:-100.79176333, lat:20.0099517}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563003 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Las Cruces, Acámbaro, Guanajuato - 65858 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65858 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Prolongación Del Bajío 96 Ranchería Las Cruces 38755 LAS CRUCES, ACÁMBARO ENTRE Calle Guerrero Y Calle 1ra de Mayo casa color verde con 3 mezquites a fuera , lon:-100.66222584, lat:20.1277383}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563004 | Proyecto de inversión | 202109.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:59440.33, modificado:59778.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142668.92, modificado:143468.94}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad San Felipe, Acámbaro, Guanajuato - 51933 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 51933 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:421, direccion:Camino San Felipe - Camino Sacacosechas 2 12 38733 SAN FELIPE, ACÁMBARO De la comunidad de San Felipe, tomar camino de terracería que conduce hacia el noreste por 1819 metros hasta llegar a una bodega, dar vuelta y a 184 metros in, lon:-100.72777154, lat:20.14938885}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 143468.94 | 143468.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2563004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563005 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Puerto Ferrer, Acámbaro, Guanajuato - 72532 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72532 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:Privada Revolución 4 Ranchería Puerto Ferrer 38733 PUERTO FERRER, ACÁMBARO ENTRE Calle Revolución Y pasando 50mts después del único tope de la carretera Acámbaro/ Tarimoro tomar a mano derecha hasta llegar al siguiente tope a mano, lon:-100.73737012, lat:20.17861788}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563006 | Proyecto de inversión | 107121.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107121.08, modificado:107121.08}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad Acámbaro, Acámbaro, Guanajuato - 66489 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66489 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa 13 Colonia Eduardo Morales 38676 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle Fresno Y Calle Cipres Calle Jacarandas 1er. Tanque estará ubicado en la Calle Francisco Villa No. 13 Colonia Eduardo Morales 2 tinacos estarán u, lon:-100.72779783, lat:20.01973284}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 107121.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563007 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Chupicuaro, Acámbaro, Guanajuato - 83308 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83308 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Calle Independencia 24 Ranchería Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) 38750 CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO), ACÁMBARO ENTRE Calle Miraflores Y Calle Avila Camacho Calle Héroes de Nacozari El 1er. Tinaco estará ubicado en la calle Independe, lon:-100.69087962, lat:20.07276786}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563008 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad San Juan Viejo, Acámbaro, Guanajuato - 72566 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72566 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:Calle Francisco Villa 5 Ejido San Juan Viejo 38735 SAN JUAN VIEJO, ACÁMBARO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Álvaro Obregón varios árboles afuera del domicilio, lon:-100.74701899, lat:20.09273322}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563009 | Proyecto de inversión | 118020 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:34709.68, modificado:34318.94}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83310.32, modificado:82365.46}} | Rehabilitación de Camino Saca cosechas en la Localidad La Aurora, Acámbaro, Guanajuato - 46841 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 46841 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:197, direccion:Camino / Terracería San Cayetano - Camino Saca Cosechas 0 961 38754 LA AURORA, ACÁMBARO entrando a la comunidad San Cayetano Tomar Calle Hidalgo y continuar por Calle Allende hasta el final después tomar camino a la izquierda reco, lon:-100.66697306, lat:20.08628682}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 82365.46 | 82365.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563010 | Proyecto de inversión | 185256.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:54484.01, modificado:55350.94}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130772.74, modificado:132842.24}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad Adolfo Ruiz Cortinez, Acámbaro, Guanajuato - 60487 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 60487 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Camino / Terracería Adolfo Ruiz Cortinez - Camino Saca cosechas 1 266 38747 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, ACÁMBARO Atravesar la comunidad por calle principal, tomar camino terraceria con rumbo al bordo conocido como el Garambullo de San r, lon:-100.87940313, lat:20.05947482}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 132842.24 | 132842.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2563010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563011 | Proyecto de inversión | 82696.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82696.27, modificado:82696.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD PANTALEÓN 1100200460179 - 66584 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66584 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.34, meta_modificada:69.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA 56 A Ejido PANTALEÓN 38784 PANTALEÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle CARRANZA Y Calle SIN NOMBRE Calle VENUSTIANO CARRANZA 1.- CALLE EMILIANO ZAPATA NUMERO 56 A, A LA VUELTA DE LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-100.79247904, lat:19.99007992}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 82696.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563012 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San José de las Pilas, Acámbaro, Guanajuato - 72378 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72378 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:Avenida El proyecto consiste con el equipam 9 Ranchería San José de las Pilas 38777 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, ACÁMBARO ENTRE Calle División del Norte Y Calle 22 de Marzo El 1er. Tanque estará ubicado en la Av. San José No. 8 entre la, lon:-100.88724067, lat:19.9932667}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563013 | Proyecto de inversión | 214242.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214242.16, modificado:214242.16}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Iramuco, Acámbaro, Guanajuato - 66213 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66213 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Calle Hidalgo 124 b Pueblo Iramuco 38770 IRÁMUCO, ACÁMBARO ENTRE Calle Morelos Y Calle Escuadron 2 tanques en la Calle Hidalgo Numerales 20 y 124-B 1 tanque Priv. Morelos No. 115 1 tanque Priv. Niños Héroes No. 1 1 tanque Calle EL, lon:-100.9209133, lat:19.96212038}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 214242.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563014 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Piedras de Amolar, Acámbaro, Guanajuato - 83356 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83356 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:Calle morelos 41 Ejido Piedras de Amolar 38755 PIEDRAS DE AMOLAR, ACÁMBARO El 1er. tanque estara ubicado en la calle Morelos No. 41 El 2 estara ubicado en una parcela con las siguientes coordenadas 20 833.35N 1003738.83O, lon:-100.62517773, lat:20.13683566}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563015 | Proyecto de inversión | 102091.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30025.11, modificado:29889.36}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72066.39, modificado:71734.47}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad Rancho Los Gonzalez, Acámbaro, Guanajuato - 53046 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 53046 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:446, direccion:Camino La Encarnación - Camino saca Cosechas 3 402 38756 RANCHO LOS GONZÁLEZ, ACÁMBARO De la comunidad de la Encarnacion salir a Carretera Rumbo a Acambaro, avanzar 1475 metro justo antes de llegar a la comunidad de La Purísima Co, lon:-100.64714614, lat:20.0762597}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 71734.47 | 71734.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563016 | Proyecto de inversión | 125304.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125304.7, modificado:125304.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACÁMBARO LOCALIDAD LOS ÓRGANOS (LOS ÓRGANOS DE ABAJO) 1100200420060 - 66552 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66552 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:Privada TELEGANA 9 A Ejido LOS ÓRGANOS (LOS ÓRGANOS DE ABAJO) 38747 LOS ÓRGANOS (LOS ÓRGANOS DE ABAJO), ACÁMBARO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle HIDALGO Calle JUAREZ POR CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL DE LA C, lon:-100.81537416, lat:20.05605676}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 125304.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563017 | Proyecto de inversión | 250609.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250609.38, modificado:250609.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACÁMBARO LOCALIDAD LOS DESMONTES 1100200180183 - 66512 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66512 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Calle 1 DE MAYO 19 A Ejido LOS DESMONTES 38786 LOS DESMONTES, ACÁMBARO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle ALLENDE Calle SIN NOMBRE 1.- PRIVADA LAZARO CARDENAS 8 POR CALLE LAZARO CARDENAS AL FINALIZAR LA PRIVADA 2.- 1 DE MAYO 19 A EN, lon:-100.73870897, lat:19.95594302}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 250609.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563018 | Proyecto de inversión | 48277.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48277.26, modificado:48277.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN RAFAEL 1100200790060 - 66781 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66781 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.48, meta_modificada:40.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:Calle CRISTOBAL MIRELES 44 A Ranchería SAN RAFAEL 38740 SAN RAFAEL, ACÁMBARO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LAZARO CARDENAS 1.- CALLE CRISTOBAL MIRELES NUMERO 44 A, PASANDO LA IGLESIA AL FINAL DE LA CALLE, lon:-100.83409972, lat:20.07991629}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 48277.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563019 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad Colonia San Isidro(Iramuco), Acámbaro, Guanajuato - 66308 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66308 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:434, direccion:Avenida Brincadero 1 Ranchería Colonia San Isidro 38770 COLONIA SAN ISIDRO, ACÁMBARO ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle Arroyo la ultima casa , lon:-100.91759743, lat:19.97070703}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563020 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Santiaguillo, Acámbaro, Guanajuato - 72282 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72282 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:Calle Reforma Sur 2 Ejido Santiaguillo 38755 SANTIAGUILLO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y a 30mts de la iglesia casa con portón color verde, lon:-100.64360456, lat:20.11020821}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563021 | Proyecto de inversión | 109398.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109398.26, modificado:110371.27}} | Construcción de Puente (Peatonal y vehicular) (PIR) en La Localidad de La Cañada, Acámbaro, Guanajuato. - 68493 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 68493 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.04, meta_modificada:37.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:Calle Michoacán 58 Ranchería La Cañada 38773 LA CAÑADA, ACÁMBARO ENTRE Avenida Michoacán Y Privada Paniagua El Puente se ubicara entrando de la comunidad por la Calle Hidalgo con intersección con la Prvi. Paniagua a 6mts de distan, lon:-100.99621258, lat:19.97102868}} | 2025-09-02 | 2026-01-01 | 110371.27 | 110371.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11, contratista:CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1043676.77, importe_modificado:1043676.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563022 | Proyecto de inversión | 210645.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61950.92, modificado:61992.62}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148694.83, modificado:148782.28}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad Santa Inés, Acámbaro, Guanajuato - 53604 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 53604 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:83, direccion:Camino Santa Inés - Camino Sacacosechas 0 250 38760 SANTA INÉS, ACÁMBARO Por Calle Hidalgo al sureste, entre 2 zonas habitadas y una parcela intermedia y en el primer camino a la izquierda inicia la rehabilitación del camino, a es, lon:-100.59161625, lat:20.03924748}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 148782.28 | 148782.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2563022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563023 | Proyecto de inversión | 1940142.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1940142.42, modificado:1940142.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE JESÚS GARCÍA CORONA EN LA COL. SOLIDARIDAD FERROCARRILERA EN CABECERA MUNICIPAL, MPIO ACÁMBARO - 94849 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 94849 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:141.75, meta_modificada:141.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle JESUS GARCIA CORONA Colonia SOLIDARIDAD FERROCARRILERA 38630 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle BENJAMIN HILL Y Calle TEODORO LARREY Calle GUDELIO MORALES A UNA CUADRA DE LA PISTA DE RESCATE, lon:-100.73099244, lat:20.02635749}} | 2025-09-19 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2563023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563024 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San Ramón, Acámbaro, Guanajuato - 72329 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72329 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:Calle Madero 28 Ranchería San Ramón 38750 SAN RAMÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle 1ra de Mayo Y Calle S/N en frente del carril de carreras Pablo, lon:-100.69512637, lat:20.08086934}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563025 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San Miguel del Puerto, Acámbaro, Guanajuato - 72343 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72343 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Privada Morelos 12 Ranchería San Miguel del Puerto 38766 SAN MIGUEL DEL PUERTO, ACÁMBARO ENTRE Calle Guadalupe Victoria Y Calle Allende Frente a la primaria , lon:-100.62761668, lat:20.03062418}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563026 | Proyecto de inversión | 71414.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71414.05, modificado:71414.05}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localida de Arroyo Colorado, Acámbaro, Guanajuato - 65720 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65720 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Calle División del Norte 28 Ranchería Arroyo Colorado 38763 ARROYO COLORADO, ACÁMBARO ENTRE Calle Chica Y Calle Tecolote el primer tanque se ubicará en la calle División del Norte No. 28, como referencia a 200mts del deposito de a, lon:-100.62131382, lat:20.00929925}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 71414.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563027 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de El Moral, Acámbaro, Guanajuato - 83288 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83288 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:Privada San Rafael 52 Ranchería El Moral 38784 EL MORAL, ACÁMBARO ENTRE Avenida Central Y El 1er tanque estrará ubicado en la Privada San Rafael No. 52 como referencia atrás de la Iglesia el 2do tanque igual en la misma Privada Sa, lon:-100.75350642, lat:19.97665781}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563028 | Proyecto de inversión | 149983.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149983.91, modificado:149983.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN JUAN (EL ZAPOTE) 110020097015A - 66628 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66628 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.76, meta_modificada:125.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Calle HIDALGO 45 B Ejido SAN JUAN (EL ZAPOTE) 38770 SAN JUAN (EL ZAPOTE), ACÁMBARO ENTRE Prolongación 20 DE NOVIEMBRE Y Calle ITURBIDE Calle MORELOS 1.- CALLE HIDALGO NUMERO 45 B, PASANDO EL JARDIN Y LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIER, lon:-100.94491948, lat:19.96290394}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 149983.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563029 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad Col. Eduardo Morales Herrejón, Acámbaro, Guanajuato - 66693 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66693 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:378, direccion:Privada Navidad 24 Colonia Eduardo Morales Herrejón 38676 COLONIA EDUARDO MORALES HERREJÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle Fray José Pérez Y Calle Del Panteón Ninguno Carretera Acámbaro/Uriangato Frente al establecimiento denominado la Caba, lon:-100.73718436, lat:20.00304104}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563030 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San Rafael, Acámbaro, Guanajuato - 83274 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83274 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:Calle Cristobal Mireles 21 Ranchería San Rafael SAN RAFAEL, ACÁMBARO ENTRE Calle Lázaro Cárdenas Y el primer tanque estará ubicado en la calle Cristóbal Mireles No. 21 entre la calle Lázaro Cárdenas como referencia a 200 mts de la, lon:-100.83237321, lat:20.07968665}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563031 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad Rosario Rosales, Acámbaro, Guanajuato - 66646 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66646 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:399, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Carretera Acámbaro/Uriangato - al predio 0 250 38670 ROSARIO ROSALES, ACÁMBARO El tanque estará ubicado en el Libramiento. Jaripeo km2 y entre las vías del ferrocarril cerca de la galera y del p, lon:-100.74170192, lat:20.00198992}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563032 | Proyecto de inversión | 375914.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375914.1, modificado:375914.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN JUAN JARIPEO 1100200730183 - 66618 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66618 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:Calle HIDALGO 18 A Ranchería SAN JUAN JARIPEO 38783 SAN JUAN JARIPEO, ACÁMBARO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle ALLENDE Calle SIN NOMBRE 1.- HIDALGO 18 A ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y ALLENDE DE LA PARADA DE AUTOBUSES DOS CUADR, lon:-100.76258667, lat:20.00328335}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 375914.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563033 | Proyecto de inversión | 133561.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133561.64, modificado:133329.36}} | Construcción de Puente (Peatonal y vehicular) (PIR) en La Localidad de El Tenorio, Acámbaro, Guanajuato. - 67335 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 67335 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:134, direccion:Camino / Terracería de la entrada a la comunidad - al puente 0 749 38737 EL TENORIO, ACÁMBARO de donde esta la entrada de la comunidad sobre carretera Acámbaro/ Loreto en linea recta 646mts posteriormente tomar una brecha a mano i, lon:-100.75980744, lat:20.05966629}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 133329.36 | 133329.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11, contratista:CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1043676.77, importe_modificado:1043676.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563034 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de la San Presa de Santa Inés, Acámbaro, Guanajuato - 65569 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65569 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:Calle Reforma 2 A Ejido La Presa de Santa Ines 38767 LA PRESA DE SANTA INÉS, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Benito Juarez Calle Guanajuatito a 50 mts de la escuela , lon:-100.59997613, lat:19.99060082}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563035 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad La Joya, Acámbaro, Guanajuato - 72592 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72592 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:390, direccion:Privada Division de Ejidos 6 C Ranchería La Joya 38670 LA JOYA, ACÁMBARO ENTRE Calle Andres Jiménez Y Avenida San Antonio Calle Linda Vista sobre la Av. San Antonio hasta llegar a la calle Linda Vista y subir 10mts , lon:-100.7114576, lat:20.0056406}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563036 | Proyecto de inversión | 133561.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133561.64, modificado:133329.36}} | Construcción de Puente (Peatonal y vehicular) (PIR) en La Localidad de Los Mezquites, Acámbaro, Guanajuato. - 67312 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 67312 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:349, direccion:Camino / Terracería Del Campo de Futbol - Al Puente 0 25 38785 LOS MEZQUITES, ACÁMBARO El Puente se ubicara en frente del campo de futbol de la comunidad a 25mts de distancia, lon:-100.72004813, lat:19.97228679}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 133329.36 | 133329.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11, contratista:CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1043676.77, importe_modificado:1043676.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563037 | Proyecto de inversión | 133561.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133561.64, modificado:133329.36}} | Construcción de Puente (Peatonal y vehicular) (PIR) en La Localidad de San Juan el Zapote, Acámbaro, Guanajuato. - 67331 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 67331 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Del campo de futbol - al puente 0 525 38770 SAN JUAN (EL ZAPOTE), ACÁMBARO partiendo del campo de futbol de la comunidad por 525mts se llega a donde estará ubicado el puente , lon:-100.95079869, lat:19.96648532}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 133329.36 | 133329.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11, contratista:CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1043676.77, importe_modificado:1043676.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563038 | Proyecto de inversión | 125304.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125304.7, modificado:125304.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN JUAN (EL ZAPOTE) 110020097015A - 66616 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66616 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Calle MORELOS 68 A Ejido SAN JUAN (EL ZAPOTE) 38770 SAN JUAN (EL ZAPOTE), ACÁMBARO ENTRE Privada SIN NOMBRE Y Calle DEL LAGO PASANDO EL JARDIN PRINCIPAL A MEDIA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL FINAL DE LA CALLE. , lon:-100.9463914, lat:19.96276635}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 125304.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563039 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Piedras Chinas, Acámbaro, Guanajuato - 65468 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65468 | S | 27 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:Calle Hidalgo 3 Ranchería Piedras Chinas 38785 PIEDRAS CHINAS, ACÁMBARO ENTRE Calle Hernán Cortez Y Calle Aldama el 1er. Tanque estará ubicado en la Calle hidalgo no. 3. el 2do. En la calle Hidalgo No. 7 y el 3ro en la calle Emili, lon:-100.73127505, lat:19.9568049}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563040 | Proyecto de inversión | 200492.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:58964.77, modificado:57566.62}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141527.48, modificado:138159.89}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad San Juan Jaripeo, Acámbaro, Guanajuato - 52498 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 52498 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:Camino / Terracería San Juan Jaripeo - Camino Saca Cosechas 0 390 38783 SAN JUAN JARIPEO, ACÁMBARO Calle benito Juarez hasta el final rumbo a Acapulquito, hay una Y tomar el lado donde se ubican 3 casas y aproximado a unos 84 metr, lon:-100.76107222, lat:19.99665968}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 138159.89 | 138159.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2563040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563041 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de El Sauz, Acámbaro, Guanajuato - 75142 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 75142 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, direccion:Calle Juárez 33 Ranchería El Sauz 38755 EL SAUZ, ACÁMBARO ENTRE Calle Margaritas Y Cerrada Benito Juarez el 1er tanque estará ubicado en Calle Juárez no. 33 como referencia a a 5mts de la la primaria el 2do estará ubicado en calle, lon:-100.65541972, lat:20.15097273}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563042 | Proyecto de inversión | 8694473.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8694473.94, modificado:8694473.94}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNGUÍA EN EL MUNICIPIO DE ACÁMBARO, GTO. (EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE, RED DE DIST, SECTORES Y TOMAS ) - 85785 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 85785 | S | 228 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3940.27, meta_modificada:3940.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Ejido SAN VICENTE MUNGUIA 38757 SAN VICENTE MUNGUÍA, ACÁMBARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ALDAMA Calle ABASOLO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.59790489, lat:20.10658521}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563043 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Gaytán del Refugio, Acámbaro, Guanajuato - 65703 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65703 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:Calle Francisco I. Madero 20 Ranchería Gaytán del Refugio 38735 GAYTÁN DEL REFUGIO, ACÁMBARO ENTRE Calle Leona Vicario Y El 1er. Tanque estará ubicado en la calle Francisco I. Madero No.20, entre la calle Leona Vicario y camino el, lon:-100.66781475, lat:20.14774588}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563044 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de El Fresno de Santa Rosa, Acámbaro, Guanajuato - 66178 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66178 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada municipal entrada a la comunidad - casa de los beneficiarios 0 700 38734 EL FRESNO DE SANTA ROSA, ACÁMBARO el 1er. Tanque se ubicará en Cam. Al Piloncillo No. 3, como referencia a 700mts del camino a la, lon:-100.69677544, lat:20.15939044}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563045 | Proyecto de inversión | 43029.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43029.73, modificado:43029.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD MONTE PRIETO 1100200370075 - 66575 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66575 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.08, meta_modificada:36.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:Calle INDEPENDENCIA 12 Ejido MONTE PRIETO 38735 MONTE PRIETO, ACÁMBARO ENTRE Calle AGUA AZUL Y Calle INDEPENDENCIA Ninguno CARRETERA A EL ESPAÑOL 1.- CALLE INDEPENDENCIA NUMERO 12, FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 845, lon:-100.7834034, lat:20.08371022}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 43029.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563046 | Proyecto de inversión | 91344.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26864.56, modificado:26214.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64480.41, modificado:62915.52}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad La Pila de los Arboles, Acámbaro, Guanajuato - 52844 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 52844 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:Camino / Terracería La Pila de Los arboles - Camino Saca Cosechas 0 466 38743 LA PILA DE LOS ÁRBOLES, ACÁMBARO Tomar Calle Hidalgo y luego continuar por Calle Galeana hasta las ultimas casas seguir sobre camino de Terraceria aprox, lon:-100.89539031, lat:20.05036249}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 62915.52 | 62915.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563047 | Proyecto de inversión | 209265 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61544.84, modificado:61992.62}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147720.16, modificado:148782.28}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad San José de la Peña, Acámbaro, Guanajuato - 52632 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 52632 | S | 23 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:Camino / Terracería TOCUARO - SAN JOSE DE LA PEÑA 0 495 38785 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, ACÁMBARO SALIENDO DE SAN MATEO TOCUARO RUMBO A SAN JOSE DE LA PEÑA A UNA DISTANCIA DE 495 METROS COMENZARA LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECH, lon:-100.71551928, lat:19.97071281}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 148782.28 | 148782.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2563047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563048 | Proyecto de inversión | 134176.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:39461.42, modificado:39852.78}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94715.46, modificado:95646.68}} | Rehabilitación de Camino Saca cosechas en la Localidad El Sauz, Acámbaro, Guanajuato - 44662 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 44662 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, direccion:Camino / Terracería El sauz - Camino Saca Cosechas 0 770 38755 EL SAUZ, ACÁMBARO camino acceso principal a la entrada de la comunidad el Sauz en el segundo acceso de lado derecho a 770 metros iniciará camino sacacosechas, lon:-100.65432923, lat:20.13796074}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 95646.68 | 95646.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563049 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de El Rodeo, Acámbaro, Guanajuato - 83297 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83297 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:Calle Los Pinos 12 Ranchería El Rodeo 38767 EL RODEO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y El 1er. Tanque estará ubicado en la calle Los Pinos No. 12 como referencia frente a la Secundaria. El 2do. estará en la calle Adolfo López Mateos, lon:-100.6220114, lat:19.96511986}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563050 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad De San Francisco Rancho Viejo, Acámbaro, Guanajuato - 83223 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83223 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:Calle Ignacio Sánchez 19 Ranchería San Francisco Rancho Viejo 38783 SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO, ACÁMBARO ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle Galeana Calle Martin Rangel El primer tanque estará ubicado en la Calle Ignacio Sánchez N, lon:-100.78887281, lat:20.02542343}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563051 | Proyecto de inversión | 1496551.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:496551.94, modificado:496551.94}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO EN EL MPIO DE ACAMBARO - 86382 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 86382 | S | 542 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido SANTIAGUILLO 38755 SANTIAGUILLO, ACÁMBARO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle GUADALUPE VICTORIA CALLE QUE DA AL CAMINO DELA LOCALIDAD DE PIEDRAS DE AMOLAR , lon:-100.64110344, lat:20.1114127}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563052 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad Monte Prieto, Acámbaro, Guanajuato - 72582 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72582 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:Calle Independencia 12 Ejido Monte Prieto 38735 MONTE PRIETO, ACÁMBARO ENTRE Calle Martin Rangel Y Calle Allende Calle Zaragoza El 1er. tanque estará ubicado en la calle Independencia No. 12 entre las calles Martín Rangel, Allende, lon:-100.78228251, lat:20.08477165}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563053 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Parácuaro, Acámbaro, Guanajuato - 66144 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66144 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:Calle Insurgentes 475 Pueblo Paracuaro 38730 PARÁCUARO, ACÁMBARO ENTRE Calle Tierra y Libertad Y Calle Manuel Doblado Calle 16 de septiembre entrar por el banco bienestar y a 5 cuadras estará el predio , lon:-100.76006969, lat:20.1485959}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563054 | Proyecto de inversión | 63638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63638.21, modificado:63638.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 1100200780145 - 66755 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66755 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.36, meta_modificada:53.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:Calle SIN NOMBRE SN Ranchería SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 38763 SAN NICOLÁS DE TOLENTINO, ACÁMBARO ENTRE Avenida FRANCISCO I MADERO Y Calle SIN NOMBRE 1.- CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, A UNA CUADRA PASANDO LA IGLESIA, CERCA DEL TANQUE, lon:-100.67166313, lat:20.02313299}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 63638.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563055 | Proyecto de inversión | 109247.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32129.62, modificado:32104.15}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77117.63, modificado:77049.97}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad San Juan rancho Viejo Hacienda Nueva, Acámbaro, Guanajuato - 53158 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 53158 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:Camino / Terracería San Juan Rancho Viejo Hacienda Nueva - Camino Sacacosechas 0 615 38737 SAN JUAN RANCHO VIEJO (HACIENDA NUEVA), ACÁMBARO tomar camino que conecta la comunidad de San Juan Racho Viejo Hacienda Nueva - El fresno, , lon:-100.78575617, lat:20.06238687}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 77049.97 | 77049.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563056 | Proyecto de inversión | 33477.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33477.13, modificado:33477.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SOLÍS 1100200890041 - 66822 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66822 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.07, meta_modificada:28.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:Calle DIAZ ORDAZ 5 Ejido SOLÍS 38765 SOLÍS, ACÁMBARO ENTRE Calle ALDAMA Y Privada DIAZ ORDAZ 1.- CALLE DIAZ ORDAZ NUMERO 5, UNA VIVIENDA ANTES DE LLEGAR A PRIVADA DIAZ ORDAZ, CASI FRENTE A LA IGLESIA, lon:-100.67892521, lat:20.05231484}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 33477.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563057 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de La Chivería, Acámbaro, Guanajuato - 83328 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83328 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:317, direccion:Calle Francisco I. Madero 42 Ranchería La Chivería 38763 LA CHIVERÍA, ACÁMBARO ENTRE Privada S/N Y El 1er. Tanque se ubicará en la Calle Francisco I Madero No. 42 entre la Priv. s/n como referencia por el arroyo grande y las vías , lon:-100.67102817, lat:20.01803572}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563058 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San Luis de los Agustinos, Acámbaro, Guanajuato - 66140 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66140 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:Calle Lázaro Cárdenas 270 Ranchería San Luis de los Agustinos 38734 SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS, ACÁMBARO ENTRE Calle El Fresno Y Ninguno camino saca cosechas subir por la calle del kínder a 300mts esta el predio , lon:-100.69114479, lat:20.19464581}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563059 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de La Encarnación, Acámbaro, Guanajuato - 65868 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65868 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:Calle Benito Juarez 143 Ejido La Encarnación 38756 LA ENCARNACIÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Lázaro Cárdenas Cerrada Aldama El 1er. Tanque se ubicara en la calle Benito Juárez No. 143, entre las calles Hidalgo, Lázaro C, lon:-100.6358708, lat:20.07269873}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563060 | Proyecto de inversión | 89267.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89267.57, modificado:89267.57}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San Mateo Tocuaro, Acámbaro, Guanajuato - 72255 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72255 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Calle Lázaro Cárdenas 4 Pueblo San Mateo Tocuaro 38785 SAN MATEO TÓCUARO, ACÁMBARO ENTRE Privada Hidalgo Y Calle Hidalgo el 1er tanque estará ubicado en la calle Lázaro Cárdenas No. 4, El 2do en calle La Loma No. 7, 3ro en la Priv, lon:-100.7293682, lat:19.96751598}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 89267.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563061 | Proyecto de inversión | 125304.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125304.7, modificado:125304.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN CAYETANO 1100200650041 - 66574 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66574 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, direccion:Calle RIO BLANCO 30 Ranchería SAN CAYETANO 38754 SAN CAYETANO, ACÁMBARO ENTRE Ninguno CARR. A JERECUARO Y Privada RIO BLANCO Calle JUAREZ POR CARR. A JERECUARO ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA A 50 METROS APROXIMADOS DE LA CARRETER, lon:-100.6607204, lat:20.07697214}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 125304.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563062 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad El Tenorio, Acámbaro, Guanajuato - 72581 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72581 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:134, direccion:Calle Margaritas 1 Ranchería El Tenorio 38737 EL TENORIO, ACÁMBARO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y pasando la Iglesia , lon:-100.76597701, lat:20.05676877}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563063 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad Obrajuelo, Acámbaro, Guanajuato - 66707 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66707 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:Avenida Morelos 67 Pueblo Obrajuelo 38740 OBRAJUELO, ACÁMBARO ENTRE Calle Guerrero Y 300mts del deposito de agua , lon:-100.8491932, lat:20.10416941}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563064 | Proyecto de inversión | 101285.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:29788.1, modificado:29889.36}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71497.53, modificado:71734.47}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad Los Órganos de Arriba, Acámbaro, Guanajuato - 52995 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 52995 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:176, direccion:Camino Los Organos de arriba - Camino Sacacoechas 0 0 38747 LOS ÓRGANOS DE ARRIBA, ACÁMBARO subir calle Camino real hasta llegar a Calle Hidalgo de ahi inicia la rehabilitacion del camino sacacosechas con rumbo al norte de la comu, lon:-100.82662495, lat:20.05183128}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 71734.47 | 71734.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563065 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de La Soledad, Acámbaro, Guanajuato - 66098 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66098 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:88, direccion:Calle Emiliano Zapata 34 Ejido La Soledad 38784 LA SOLEDAD, ACÁMBARO ENTRE Calle Aldama Y el 1er. tanque estará ubicado en la Calle Hidalgo No. 50, entre calle Aldama y el camino vecinal como referencia cerca del deposito de agua., lon:-100.82807308, lat:19.97839365}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563066 | Proyecto de inversión | 184332.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:54212.26, modificado:55350.94}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130120.49, modificado:132842.24}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad Tres Marías, Acámbaro, Guanajuato - 52894 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 52894 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:Camino / Terracería Tres Marias - Camino sacacosechas 1 200 38733 TRES MARÍAS, ACÁMBARO de la Escuela primaria en el primer callejon tomar a la izquierda avanzar 1.2 km y ahi inicia la rehabilitacion del camino, econtrandose un bo, lon:-100.68755602, lat:20.1364117}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 132842.24 | 132842.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2563066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563067 | Proyecto de inversión | 99831.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:29360.41, modificado:28783.31}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70470.97, modificado:69079.95}} | Rehabilitación de Camino Saca cosechas en la Localidad de Puerto Ferrer, ejido La Cocepción, Acámbaro, Guanajuato - 44807 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 44807 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Puerto Ferrer - Camino sacacosechas 0 850 38733 PUERTO FERRER, ACÁMBARO de la comunidad Puerto Ferrer tomar carretera Tarimoro-Acambaro, tomar desviacion rumbo a la mesa, recorrer aproximadame, lon:-100.73021801, lat:20.1723751}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 69079.95 | 69079.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563068 | Proyecto de inversión | 223807.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:65896.77, modificado:65315.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157910.73, modificado:156756.6}} | Rehabilitación de Camino Saca cosechas en la Localidad de Arroyo Colorado, Acambaro, Guanajuato - 46752 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 46752 | S | 18 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Camino / Terracería Arroyo Colorado - Camino Saca Cosechas 0 100 38763 ARROYO COLORADO, ACÁMBARO entrando por calle principal atravesar toda la comunidad y a 100 metros de las ultimas casas inicia la rehabilitación del camino saca, lon:-100.62902611, lat:20.00893252}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 156756.6 | 156756.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2563068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563069 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad El Refugio, Acámbaro, Guanajuato - 66712 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66712 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:282, direccion:Camino / Terracería De la entrada del fraccionamiento o - al predio 0 520 38785 EL REFUGIO, ACÁMBARO a un costado del nuevo fraccionamiento , lon:-100.73393996, lat:20.01165701}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563070 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:49950.0, modificado:49849.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49950.0, modificado:49849.73}} | Construcción de Abrevadero Agrícola en la localidad, La Pila de Los Arboles, Acámbaro, Guanajuato - 42139 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 42139 | S | 126 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:Camino / Terracería La Pila de los Arboles - El Bordo 0 750 38743 LA PILA DE LOS ÁRBOLES, ACÁMBARO antes de llegar a la comunidad esta una bodega de lado izquierdo enfrente se encuentra el camino que nos llevara al bordo como refe, lon:-100.89603729, lat:20.04683932}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 49849.73 | 49849.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:797595.68, importe_modificado:797595.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563071 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San Vicente Munguía, Acámbaro, Guanajuato - 65757 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65757 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Privada Hidalgo 21 Ejido San Vicente Munguía 38750 SAN VICENTE MUNGUÍA, ACÁMBARO ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Aldama el tanque se ubicara en una parcela con las siguientes coordenadas 20623.63 -1003533.63, lon:-100.59375085, lat:20.10648037}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563072 | Proyecto de inversión | 173528.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:51034.66, modificado:50923.15}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122493.59, modificado:122215.55}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en Colonia Eduardo Morales Herrejon, camino denominado San Mateo Tocuaro Acámbaro, Guanajuato - 52661 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 52661 | S | 13 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:378, direccion:Camino Acambaro - Camino Sacacosechas 1 16 38787 COLONIA EDUARDO MORALES HERREJÓN, ACÁMBARO camino que lleva a la escuela CECYTEG, pasando la construccion del nuevo fraccionamiento aproximadamete a 189 metros entrar por camino de , lon:-100.73301768, lat:20.00879774}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 122215.55 | 122215.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2563072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563073 | Proyecto de inversión | 206724 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:60797.53, modificado:59778.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145926.47, modificado:143468.94}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad El Maguey, Acámbaro, Guanajuato - 56536 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 56536 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:Camino El Maguey - Camino Sacacosechas 0 111 38736 EL MAGUEY, ACÁMBARO Camino El Maguey-gaytan, de la calle 1o de mayo a 111 metros a la derecha a pie de camino inicia rehabilitación del camino sacacosechas, lon:-100.67802001, lat:20.1124955}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 143468.94 | 143468.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2563073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563074 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad Arroyo de la Luna, Acámbaro, Guanajuato - 72603 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72603 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:Calle Hidalgo 29 Ranchería Arroyo de la Luna 38760 ARROYO DE LA LUNA, ACÁMBARO ENTRE Calle Arroyo de la Luna Y Privada S/N El 1er. Tanque se ubicará en la Calle Hidalgo 29 como referencia a un costado del antiguo registro civil. 2, lon:-100.59226347, lat:20.02177013}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563075 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Tres Marías, Acámbaro, Guanajuato - 72520 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72520 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos 14 Ranchería Tres Marías 38733 TRES MARÍAS, ACÁMBARO ENTRE Ninguno Carretera al Jaral Y Ninguno Camino Viejo cerca de la escuela , lon:-100.69735505, lat:20.13896425}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563076 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Pinos de Inchamacuaro, Acámbaro, Guanajuato - 71993 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 71993 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:438, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Carretera Acambaro/Salvatierra - Pinos de Inchamacuaro 0 210 38740 PINOS DE INCHAMÁCUARO, ACÁMBARO Frente a la desviación de la carretera a Chamacuaro a mano derecha a 210mts está la casa, lon:-100.83989238, lat:20.10249937}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563077 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Santa Inés, Acámbaro, Guanajuato - 72390 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72390 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:83, direccion:Calle Morelos 26 Ejido Santa Ines 38760 SANTA INÉS, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Guerrero El 1er Tanque estará ubicado en la calle Morelos No. 26, entre las calles Hidalgo y Guerrero como referencia cerca de la iglesia el , lon:-100.5913699, lat:20.04609842}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563078 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Moncloa, Acámbaro, Guanajuato - 66171 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66171 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:Calle Morelos 5 Ranchería Moncloa 38734 MONCLOA, ACÁMBARO ENTRE Calle Corregidora Y Calle 1ra de Mayo delante de la Iglesia , lon:-100.69312945, lat:20.16590742}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563079 | Proyecto de inversión | 2619335.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2619335.71, modificado:2619335.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PRIV. JUSTICIA COL. LAS MALAYAS EN CABECERA MUNICIPAL, MPIO ACÁMBARO. - 101274 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 101274 | S | 237 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:175.8, meta_modificada:175.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Privada JUSTICIA Colonia LAS MALAYAS 38679 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle JUSTICIA Y Calle FUNDADORES Calle FRANCISCO VILLA A ESPALDAS DE LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, lon:-100.73257035, lat:20.02171865}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2563079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563080 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San Nicolas de Tolentino, Acámbaro, Guanajuato - 83319 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83319 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:Privada San Francisco de Asís 12 Ranchería San Nicolas de Tolentino 38763 SAN NICOLÁS DE TOLENTINO, ACÁMBARO ENTRE Privada Soledad Y Privada Morelos El 1er. Tanque se ubicará en la Priv. San Francisco de Asís No. 12, entre las Pri, lon:-100.672108, lat:20.02596274}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563081 | Proyecto de inversión | 111326.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32741.05, modificado:32657.63}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78585.2, modificado:78378.3}} | Rehabilitación de Camino Saca cosechas en la Localidad Acámbaro, Ejido Acámbaro, Guanajuato - 42388 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 42388 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Acambaro - Camino Sacac Cosechas 1 620 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO como referencia, frente a casa ejidal del ejido ubicado en Colonia Las Malayas tomar calle Francisco Villa, hasta llegar a la Co, lon:-100.7378132, lat:20.02180438}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 78378.3 | 78378.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563082 | Proyecto de inversión | 2045102.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2045102.68, modificado:2045102.68}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. HIDALGO DE OMEGA A LEANDRO VALLE COL. CENTRO EN ACAMBARO GTO. - 92506 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 92506 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.41, meta_modificada:471.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida HIDLAGO Colonia CENTRO 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle OMEGA Y Calle LEANDRO VALLE Calle JOSE MARIA MORELOS ENTRE PLAZA LA SOLEDAD Y PILA DE LA CRUZ EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, lon:-100.72205623, lat:20.02774171}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563083 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Andocutín, Acámbaro, Guanajuato - 83334 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83334 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:Callejón Guillermo Prieto 3 Pueblo Andocutín 38780 ANDOCUTÍN, ACÁMBARO ENTRE Calle Francisco I. Madero Y El 1er. Tanque estará ubicado en el callejón Guillermo Prieto No. 3 como referencia 50mts de la iglesia El 2do. en la calle E, lon:-100.86033226, lat:19.95979693}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563084 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99900.0, modificado:99699.46}} | Construcción de Abrevadero agrícola en la Localidad de Piedras Chinas, Acámbaro, Guanajuato - 43981 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 43981 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:Camino / Terracería Los Desmontes - El Bordo 3 550 38786 PIEDRAS CHINAS, ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE LOS DESMONETES SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I MADERO POR UNA DISTANCIA DE 3.50 KM SE LLEGA AL SITIO DONDE SE QUIE, lon:-100.72985651, lat:19.94044696}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 99699.46 | 99699.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-07, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:398797.84, importe_modificado:398797.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563085 | Proyecto de inversión | 124974.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124974.59, modificado:124974.59}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Los Desmontes, Acámbaro, Guanajuato - 65371 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65371 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Calle 1 de Mayo 41 Ejido Los Desmontes 38786 LOS DESMONTES, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Deportiva Calle Lázaro Cárdenas el 1er tanque estará ubicado en la calle 1 de Mayo No. 41, el 2do en la calle Madero No. 11, 3ro call, lon:-100.74021101, lat:19.9571601}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 124974.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563086 | Proyecto de inversión | 143115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42090.28, modificado:41845.11}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101025.25, modificado:100428.26}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad San José de Las Pilas, Acámbaro, Guanajuato - 52172 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 52172 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:Camino / Terracería san Jose de las pilas - camino saca cosechas 0 1070 38783 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, ACÁMBARO saliendo de la comunidad rumbo a Acámbaro se encuentra el KINDER Juan Amas Comeno sobre ese camino avanzamos 1070 metros, lon:-100.87963024, lat:19.98107523}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 100428.26 | 100428.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563087 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:49950.0, modificado:49849.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49950.0, modificado:49849.73}} | Construcción de Abrevadero agrícola en la Localidad El Tigre, Acámbaro, Guanajuato - 38531 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 38531 | S | 3315 | 2960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:310, direccion:Camino / Terracería Irámuco - El Bordo 3 760 38770 EL TIGRE, ACÁMBARO LLEGAMOS AL ENTRONQUE DE LA COMUNIDAD Y SEGUIMOS POR LA CARRETERA ACAMBARO/ URIANGATO POR 1.5 KM TOMAR A MANO DERECHA EN LA CALLE LA HACIENDITA Y SEGUIR EL CAMI, lon:-100.92128088, lat:19.98969277}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 49849.73 | 49849.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:797595.68, importe_modificado:797595.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563088 | Proyecto de inversión | 36589.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36589.58, modificado:36589.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD LORETO (TERESA) 110020091 - 66519 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66519 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.68, meta_modificada:30.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:Privada HIDALGO 14 Ranchería LORETO (TERESA) 38735 LORETO (TERESA), ACÁMBARO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Prolongación EMILIANO ZAPATA 1.- PRIVADA HIDALGO NUMERO 14, A MANO DERECHA SOBRE CALLE HIDALGO ANTES DE LLEGAR A LA ESUELA P, lon:-100.7550852, lat:20.07401197}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 36589.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563089 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San Diego de Alcalá, Acámbaro, Guanajuato - 83248 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83248 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:Calle Canal 9 Ranchería San Diego de Alcalá 38747 SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEGO), ACÁMBARO ENTRE Calle Corral Ayala Y Calle Melchor Ocampo el primer tanque estará en la Calle Canal No. 9, entre Corral Ayala Y Melchor , lon:-100.85804321, lat:20.02825759}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563090 | Proyecto de inversión | 189478.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:55725.72, modificado:54910.31}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133753.08, modificado:131784.73}} | Rehabilitación de Camino Saca cosechas en la Localidad El Tenorio, Acámbaro, Guanajuato - 44496 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 44496 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:134, direccion:Carretera libre pavimentada municipal El Tenorio - Camino Saca cosechas 0 100 38737 EL TENORIO, ACÁMBARO SOBRE EL LIBRAMIENTO ENTRE EL CABALLITO Y LA GLORIETA DE LORETO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA A LA CARPA A 100 METROS BAJANDO LA, lon:-100.76928143, lat:20.05955112}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 131784.73 | 131784.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563091 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de El Piloncillo, Acámbaro, Guanajuato - 72515 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72515 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, direccion:Calle Madero 66 Ranchería El Piloncillo 38734 EL PILONCILLO, ACÁMBARO ENTRE Ninguno El arroyo Y Ninguno camino de terraceria s/n a 30mts de la tienda, lon:-100.71087028, lat:20.16014719}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563092 | Proyecto de inversión | 22433.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22433.37, modificado:22433.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SANTA CLARA 1100200810183 - 66792 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66792 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.81, meta_modificada:18.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:Calle FRAY SERGIO HDEZ 23 Ranchería SANTA CLARA 38784 SANTA CLARA, ACÁMBARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno CARRETERA ACÁMBARO - ZINAPÉCUARO 1.- CALLE FRAY SERGIO HDEZ NUMERO 23, CALLE UNICA AL FINALIZAR LA LOCALIDAD, lon:-100.76763321, lat:19.94926904}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 22433.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563093 | Proyecto de inversión | 133561.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133561.64, modificado:133329.36}} | Construcción de Puente (Peatonal y vehicular) (PIR) en La Localidad de Rosendo Ortiz Acámbaro, Guanajuato. - 67319 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 67319 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:400, direccion:Camino / Terracería carr santiaguillo/piedras de amolar - Al Puente 4 112 38755 ROSENDO ORTIZ, ACÁMBARO se toma la carretera que conduce a la comunidad de piedras de amolar en linea recta por 1 km 775mts posterior se toma una brec, lon:-100.61182838, lat:20.12504083}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 133329.36 | 133329.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11, contratista:CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1043676.77, importe_modificado:1043676.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563094 | Proyecto de inversión | 130255.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:38308.02, modificado:38745.84}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91947.08, modificado:92990.01}} | Rehabilitación de Camino Saca cosechas en la Localidad El bordo del Gallo, Ejido Jaral del Refugio, Acámbaro, Guanajuato - 43888 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 43888 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:347, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Jaral del Refugio - Camino Saca Cosechas 5 300 38736 EL BORDO DEL GALLO, ACÁMBARO DE LA COMUNIDAD DEL JARAL TOMAMOS LA CARRETERA RUMBO A ACAMBARO, A LA ALTURA DEL CANAL QUE SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-100.742721, lat:20.07584282}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 92990.01 | 92990.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563095 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad San Antonio, Acámbaro, Guanajuato - 83345 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83345 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:Calle La Granja 11 Hacienda San Antonio 38764 SAN ANTONIO, ACÁMBARO ENTRE Calle Dos Y Calle Colonia Madero Los 2 Tanques se ubicarán en la Calle la Granja en los No.2 y No.11, lon:-100.69596846, lat:20.00281545}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563096 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad San Juan el Zapote, Acámbaro, Guanajuato - 66334 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66334 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Calle Morelos 21 Ejido San Juan el Zapote 38770 SAN JUAN (EL ZAPOTE), ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle El Lago El 1er. tanque estará ubicado en la Calle Morelos No. 21 Entre las calles Hidalgo y del Lago 2do. tanque en la Call, lon:-100.94534081, lat:19.96727537}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563097 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:49950.0, modificado:49849.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49950.0, modificado:49849.73}} | Construcción de Abrevadero agrícola en la Localidad de Miguel Uribe Arreola, Acámbaro, Guanajuato - 42321 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 42321 | S | 283 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:443, direccion:Camino / Terracería Parácuaro - El Bordo 22 860 38730 MIGUEL URIBE ARRIOLA, ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE PARACUARO Y SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A LOS FIERROS A LA DISTANCIA DE 21.770 KM. SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA POR CAMI, lon:-100.75648338, lat:20.15539943}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 49849.73 | 49849.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:797595.68, importe_modificado:797595.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563098 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de la Pila de los Arboles, Acámbaro, Guanajuato - 65311 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65311 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:Calle Juarez 1 Ranchería La Pila de los Arboles 38743 LA PILA DE LOS ÁRBOLES, ACÁMBARO ENTRE Calle Camelina Y Calle Palmas a 50 mts de la escuela de la comunidad, lon:-100.90297124, lat:20.04919274}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563099 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San José Campo Hermoso, Acámbaro, Guanajuato - 72304 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72304 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:Camino / Terracería Glorieta de la Diosa - parcela 0 250 38750 SAN JOSÉ (CAMPO HERMOSO), ACÁMBARO el tanque estará ubicado en una parcela con las siguientes coordenadas 20 339.79N 1004136.18O. para llegar como referencia atrás de , lon:-100.69336853, lat:20.06146579}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563100 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de El Romero, Acámbaro, Guanajuato - 72010 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72010 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Calle Nicolas Bravo 13 Ranchería El Romero 38783 EL ROMERO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Morelos Calle Madero por el salón ejidal y el kínder , lon:-100.76992539, lat:20.01925982}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563101 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de El Cuije, Acámbaro, Guanajuato - 83338 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 83338 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:328, direccion:Calle Cuije 4 Ranchería El Cuije 38770 EL CUIJE, ACÁMBARO ENTRE Ninguno Carretera Acámbaro/Puerto de Cabras Y estarán los 2 tanques ubicados en la Calle Cuije Numerales 4 y 8, lon:-100.90115227, lat:19.96170544}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563102 | Proyecto de inversión | 1978195.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1978195.9, modificado:1978195.9}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ENCARNACION EN ACAMBARO GTO ETAPA 2025 - 99388 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 99388 | S | 188 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:881.42, meta_modificada:881.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:Calle PLAN DE GUADALUPE Ejido la encarnacion 38756 LA ENCARNACIÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle PLAN DE AYALA Y Calle VENUSTIANO CARANZA Calle EMILIANO ZAPATA MUY CERCA DE LA IGLESIA Y CALLES PARALELAS A LA PRINCIPAL , lon:-100.63758663, lat:20.07372754}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563103 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad Isla Cerro Grande, Acámbaro, Guanajuato - 72561 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72561 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:179, direccion:Camino / Vereda Embarcadero - Esc. Primaria Guadalupe Victoria 0 500 38770 ISLA CERRO GRANDE (ISLA CHANACO), ACÁMBARO El tanque estará ubicado en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, lon:-100.95506175, lat:19.93576826}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563104 | Proyecto de inversión | 133561.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133561.64, modificado:133329.36}} | Construcción de Puente (Peatonal y vehicular) (PIR) en La Localidad de San José de las Pilas, Acámbaro, Guanajuato. - 67314 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 67314 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:370, direccion:Camino / Terracería de la entrada a la Localidad - Al Puente 2 52 38734 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, ACÁMBARO de la entrada de la comunidad del piloncillo tomar la carretera a la comunidad de San Jose de las pilas 551mts posterior agarr, lon:-100.72514355, lat:20.16378809}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 133329.36 | 133239.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11, contratista:CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1043676.77, importe_modificado:1043676.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563105 | Proyecto de inversión | 274242.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274242.98, modificado:274242.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD LA MERCED 1100200340060 - 66175 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66175 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.95, meta_modificada:229.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:Calle A OBREGON 3 B Pueblo LA MERCED 38783 LA MERCED, ACÁMBARO ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Privada PINO SUAREZ 1 - ALVARO OBREGON 3 B, A 200 METROS APROXIMADOS DE LA IGLESIA 2 CARRANZA 1 D, ENTRANDO AL POBLAD, lon:-100.80990401, lat:20.03176791}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 274242.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563106 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de La Concepción, Acámbaro, Guanajuato - 72524 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72524 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:Calle Enrique Velazco Ibarra 11 Ejido La Concepción 38733 LA CONCEPCIÓN, ACÁMBARO Frente a la Iglesia del lado derecho, lon:-100.74026894, lat:20.17612904}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563107 | Proyecto de inversión | 160681.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160681.62, modificado:160681.62}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San Juan Jaripeo, Acámbaro, Guanajuato - 72359 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72359 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:Calle Allende 10 Ranchería San Juan Jaripeo 38783 SAN JUAN JARIPEO, ACÁMBARO ENTRE Calle Clavel Y Calle 20 de Noviembre Privada Adolfo López Mateos 3 tanques estarán ubicados en la Calle Allende Numerales,2, 10 y 13. 1 en la Priv., lon:-100.76000135, lat:20.0059229}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 160681.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563108 | Proyecto de inversión | 2558781.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2558781.3, modificado:2558781.3}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO DE EL ESPAÑOL EN ACAMBARO GTO ETAPA 2025 - 99435 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 99435 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.14, meta_modificada:930.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Calle HIDALGO Ejido EL ESPAÑOL 38740 EL ESPAÑOL, ACÁMBARO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle NIÑOS HEROES Calle ABASOLO CERCA DEL CAMPO DE FUTBOLL, lon:-100.78421714, lat:20.10373761}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563109 | Proyecto de inversión | 250609.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250609.4, modificado:250609.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL PUERTO 1100201230145 - 66629 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66629 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Calle HIDALGO 14 Ranchería SAN MIGUEL DEL PUERTO 38766 SAN MIGUEL DEL PUERTO, ACÁMBARO ENTRE Calle ALLENDE Y Calle DEL RIO Calle MORELOS 1.- HIDALGO 14 ENTRE ALLENDE Y DEL RIO AL FINAL DE LA CALLE MANO DERECHA 2.- ALLENDE 4A DE LA, lon:-100.62925928, lat:20.03161556}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 250609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563110 | Proyecto de inversión | 35707.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35707.03, modificado:35707.03}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de San José de la Peña, Acámbaro, Guanajuato - 65487 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 65487 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:Calle Queretaro 12 A Ranchería San Jose de la Peña 38785 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, ACÁMBARO ENTRE Calle Mexico Y el 1er. Tanque se ubicara en la Calle Querétaro No. 12 -A entre la calle México, como referencia a 70 mts de la iglesia. 2, lon:-100.71179743, lat:19.96939258}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 35707.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563111 | Proyecto de inversión | 516594.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172198.03, modificado:172198.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:172198.03, modificado:172198.03}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:172198.03, modificado:172198.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ COMUNIDAD JARAL DEL REFUGIO EN ACAMBARO GTO - 99442 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 99442 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.2, meta_modificada:650.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido JARAL DEL REFUGIO 38736 JARAL DEL REFUGIO, ACÁMBARO ENTRE Calle LAZARO CARCENAS Y Calle ABASOLO SALIDA A LA COMUNDAD DE TRES MARIAS , lon:-100.71987394, lat:20.11601177}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563112 | Proyecto de inversión | 186642.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:54891.63, modificado:55350.94}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131751.12, modificado:132842.24}} | Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de Cutaro, Acambaro, Guanajuato - 44295 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 44295 | S | 26 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Camino Cutaro - Camino Sacacosechas 1 300 38776 CÚTARO, ACÁMBARO Del Pretil de la Presa de Cutaro, bajar al entronque del camino a San José de las Pilas y a 290 metros ala derecha inicia la rehabilitacion del camino, lon:-100.84760799, lat:19.98514869}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 132842.24 | 132842.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2563112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563113 | Proyecto de inversión | 79166.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79166.79, modificado:79166.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SANTA INÉS 1100200830145 - 66809 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66809 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.38, meta_modificada:66.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:83, direccion:Calle GUERRERO 1 Ejido SANTA INÉS 38760 SANTA INÉS, ACÁMBARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS Calle SIN NOMBRE 1.- GUERRERO 1 ENTRE CALLE HIDALGO Y MORELOS A UN CUADRA DE LA PLANZA PRINCIPAL 2.- MORELOS 53 MEDIA CUADRA ANTES DE, lon:-100.59311929, lat:20.04620928}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 79166.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563114 | Proyecto de inversión | 47228.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47228.15, modificado:47228.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SANTIAGUILLO 1100200860041 - 75687 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 75687 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.6, meta_modificada:39.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:Calle LA PRESA 7 A Ejido SANTIAGUILLO 38755 SANTIAGUILLO, ACÁMBARO ENTRE Y Calle ANILLO DE CIRCUNVALACION Calle LA PRESA 1.- AL FINAL DE LA CALLE, POR LA PRESA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.64810669, lat:20.11029502}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 47228.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563115 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad La Ortiga, Acámbaro, Guanajuato - 66474 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66474 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:Calle Hidalgo 52 A Ranchería La Ortiga 38773 LA ORTIGA, ACÁMBARO ENTRE Callejón S/N Y 2 Tanques estarán ubicados en la Calle Hidalgo No. 1 y No. 52- A y otro tanque estará ubicado en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, lon:-101.00054256, lat:19.96454107}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563116 | Proyecto de inversión | 156660.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:46073.84, modificado:46627.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110586.62, modificado:111905.77}} | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en la Localidad Los Órganos de Abajo, Acámbaro, Guanajuato - 53647 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 53647 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:Camino / Terracería Los Organos de Abajo - Camino sacacosechas 0 0 38747 LOS ÓRGANOS (LOS ÓRGANOS DE ABAJO), ACÁMBARO Por la avenida Hidalgo, a la derecha, camino que lleva a Jose Luis Gonzalez, inicia rehabilitacion del camino sa, lon:-100.81484585, lat:20.05297006}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 111905.77 | 111905.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563117 | Proyecto de inversión | 4469535.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234767.92, modificado:2234767.92}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2234767.91, modificado:2234767.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EMPEDRADO AHOGADO CALLE LEANDRO VALLE, COLONIA LA ASCENCION LOCALIDAD ACÁMBARO, MUNICIPIO DE ACÁMBARO, GTO., ENTRE CALLE RIO BLANCO Y NICOLAS DE SAN LUIS MONTAÑEZ. - 99905 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 99905 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2128.0, meta_modificada:2128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle LEANDRO VALLE Colonia ASCENCION 38683 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle SAN NICOLAS DE MONTAÑEZ Y Calle RIO BLANCO ES LA SUBIDA AL CERRO Y AL ASTA BANDERA , lon:-100.71204927, lat:20.02718956}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563118 | Proyecto de inversión | 133561.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133561.64, modificado:133329.36}} | Construcción de Puente Peatonal y PIR vehicular en La Localidad de Moncloa, Acámbaro, Guanajuato. - 72259 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72259 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:Carretera libre pavimentada municipal De la Localidad de Moncloa - Al Puente 0 363 38734 MONCLOA, ACÁMBARO a 363mts antes de llegar a la comunidad de Moncloa del lado izquierdo se encontrará la obra del puente como referencia está, lon:-100.69524579, lat:20.16299424}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 133329.36 | 133329.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11, contratista:CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1043676.77, importe_modificado:1043676.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563119 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad El Tigre, Acámbaro, Guanajuato - 66345 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66345 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:310, direccion:Camino / Terracería Carretera Acámbaro/Puerto de Cabras - Al predio 0 550 38770 EL TIGRE, ACÁMBARO El tanque estará ubicado en el Camino a la Zorra S/N, entre la carretera Acámbaro/ Puerto de Cabras y el callejón de la zorra como , lon:-100.947287, lat:19.98412792}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563120 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad La Providencia, Acámbaro, Guanajuato - 66521 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66521 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:441, direccion:Calle Francisco Villa 8 Ranchería La Providencia 38737 LA PROVIDENCIA, ACÁMBARO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y a un costado de la iglesia y la primaria , lon:-100.75695477, lat:20.06948767}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563121 | Proyecto de inversión | 2344709.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2344709.07, modificado:2344709.07}} | CONSTRUCCION CALLE MIRADOR COLONIA EL MIRADOR ENTRE LAS FLORES A BUENAVISTA EN ACAMBARO GTO - 97531 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 97531 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:115.2, meta_modificada:115.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Colonia LAS FLORES 38612 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle BUENAVISTA Y Calle LAS FLORES DONDE TERMINA LA CALLE LOMA ALTA QUE ES POR DONDE SUBE EL URBANO , lon:-100.71857467, lat:20.04405363}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2563121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563122 | Proyecto de inversión | 133561.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133561.64, modificado:133329.36}} | Construcción de Puente (Peatonal y vehicular) (PIR) en La Localidad de La Pila de los Arboles, Acámbaro, Guanajuato. - 67315 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 67315 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:Camino / Terracería de la entrada a la comunidad - al puente 1 3 38743 LA PILA DE LOS ÁRBOLES, ACÁMBARO 331mts antes de llegar a la comunidad esta una bodega enfrente de la bodega están 4 casas como referencia del lado derecho hay, lon:-100.89671921, lat:20.0447283}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 133329.36 | 133329.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11, contratista:CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1043676.77, importe_modificado:1043676.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563123 | Proyecto de inversión | 17853.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17853.51, modificado:17853.51}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad El Español, Acámbaro, Guanajuato - 72574 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72574 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Calle Hidalgo 13 Ejido El Español 38740 EL ESPAÑOL, ACÁMBARO ENTRE Calle Morelos Y Calle Camino a paracuaro un costado del futbol. Nota se puso el Código Postal 38740 porque no aparece en la lista el 38741 , lon:-100.78314748, lat:20.10656642}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 17853.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250302563124 | Proyecto de inversión | 179949 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52923.0, modificado:53137.04}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127026.0, modificado:127528.9}} | Rehabilitación de Caminos Saca cosechas en la Localidad El Español, Acámbaro, Guanajuato - 45865 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 45865 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Camino / Terracería El Español - Camino Sacacosechas 1 210 38735 EL ESPAÑOL, ACÁMBARO entrando comunidad El español, al noreste tomar primer camino hasta entroncar con camino Paracuaro-MontePrieto,tomar camino rumbo a paracuaro y , lon:-100.76868368, lat:20.10447732}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 127528.9 | 127528.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2998594.6, importe_modificado:2998594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2563124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563125 | Proyecto de inversión | 65367.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65367.5, modificado:65367.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN JUAN JARIPEO 1100200730183 - 66669 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66669 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.81, meta_modificada:54.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:Calle JUAREZ 16 Ranchería SAN JUAN JARIPEO 38783 SAN JUAN JARIPEO, ACÁMBARO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO 1.- CALLE JUAREZ NUMERO 16, A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-100.76017436, lat:20.00584477}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 65367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563126 | Proyecto de inversión | 250609.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250609.38, modificado:250609.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACÁMBARO LOCALIDAD PANTALEON 110020046 - 66560 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66560 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:Calle ZAPATA 37 Ejido PANTALEON 38784 PANTALEÓN, ACÁMBARO ENTRE Ninguno CARR. ACAMBARO-PUERTO DE CABRAS Y Calle EMILIANO ZAPATA 1.- ZAPATA 37 POR CARR. ACAMBARO-PUERTO DE CABRAS EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A 50 METROS APROXIMADA, lon:-100.79549296, lat:19.99098994}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 250609.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563127 | Proyecto de inversión | 32773.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32773.2, modificado:32773.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD SAN ANTONIO 1100200640183 - 66592 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66592 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.48, meta_modificada:27.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:Calle JACARANDAS 8 Ranchería SAN ANTONIO 38764 SAN ANTONIO, ACÁMBARO ENTRE Calle GLADIOLA Y Calle FAROLITO Calle 22 DE OCTUBRE 1.- CALLE JACARANDAS NUMERO 8, PRIMERA CALLE A MANO DERECHA ENTRANDO AL POBLADO, ANTES DE LLEGAR A LA I, lon:-100.69898863, lat:20.00338632}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 32773.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563128 | Proyecto de inversión | 6895981.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2874658.54, modificado:2874658.54}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4021322.63, modificado:4021322.63}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA INES MPIO DE ACAMBARO (LINEA, TANQUE Y RED). - 62119 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 62119 | S | 475 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3940.27, meta_modificada:3940.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:83, direccion:Calle HIDALGO Ejido SANTA INES 38760 SANTA INÉS, ACÁMBARO ENTRE Calle PRIMERA DE MAYO Y Calle GUERRERO Calle JUAREZ EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE AHI PARA TODAS LAS CALLES PRINCIPALES , lon:-100.59301468, lat:20.04529211}} | 2025-08-18 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2563128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563129 | Proyecto de inversión | 1250682.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:625341.46, modificado:625341.46}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625341.46, modificado:625341.46}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA INES MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO - 62193 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 62193 | S | 475 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:83, direccion:Calle HIDALGO Ejido SANTA INES 38760 SANTA INÉS, ACÁMBARO ENTRE Calle PRIMERA DE MAYO Y Calle GUERRERO Calle JUAREZ EN EL JARDIN PRINCIPAL, lon:-100.59318634, lat:20.04496958}} | 2025-08-18 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563130 | Proyecto de inversión | 125304.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120429.65, modificado:120429.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4875.04, modificado:4875.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACÁMBARO LOCALIDAD ARROYO DE LA LUNA 1100200060198 - 76069 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 76069 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:Calle JACARANDAS 127 Ranchería ARROYO DE LA LUNA 38760 ARROYO DE LA LUNA, ACÁMBARO ENTRE Calle FRESNO Y Calle NARANJO Calle MEZQUITE JACARANDAS 127 ENTRE CALLE FRESNO Y NARANJO A 250 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.59430177, lat:20.02278974}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 4875.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563131 | Proyecto de inversión | 55099.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24169.24, modificado:24169.24}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30929.8, modificado:30929.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACÁMBARO LOCALIDAD LOS DESMONTES 1100200180183 - 66541 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 66541 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.2, meta_modificada:46.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Calle ALVARO OBREGON 21 Ejido LOS DESMONTES 38786 LOS DESMONTES, ACÁMBARO ENTRE Y Calle NIÑOS HEROES Calle NIÑOS HEROES 1.- CALLE ALVARO OBREGON NUMERO 21, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES AL FINAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.73327213, lat:19.95360589}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 30929.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563132 | Proyecto de inversión | 3929582.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758001.3, modificado:1758001.3}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2171581.5, modificado:2171581.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO LA LOCALIDAD DE ACAMBARO, EN LA COL. 22 DE MARZO - 87260 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 87260 | S | 29703 | 26894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2202.0, meta_modificada:2202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle EL SALVADOR Colonia 22 DE MARZO 38652 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle BRASIL Y Calle ARGENTINA Calle PERU EL PARQUE PUBLICO SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COLONIA SOBRE LA CALLE ARGENTINA Y CALLE EL SALVADOR, lon:-100.71974424, lat:20.0210581}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563133 | Proyecto de inversión | 1979966.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845656.93, modificado:845656.93}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134309.27, modificado:1134309.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE PEDREGAL COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD ACÁMBARO, MUNICIPIO DE ACÁMBARO GTO EN LA COLONIA SAN ISIDRO ENTRE RIO COLORADO A CALLE AV. SAN ANTONIO - 87387 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 87387 | S | 60 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle PEDREGAL Colonia SAN ISIDRO 38670 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Avenida SAN ANTONIO Y Calle RIO COLORADO Calle RECREO A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUCHER, lon:-100.71850934, lat:20.00695775}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2563133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302563134 | Proyecto de inversión | 53560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53560.54, modificado:53560.54}} | Equipamiento con Tinaco o Tanque de Almacenamiento de Agua en La Localidad de Jaral del Refugio, Acámbaro, Guanajuato - 72538 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 72538 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:Calle López Rayón 373 A Pueblo Jaral del Refugio 38733 JARAL DEL REFUGIO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Morelos El 1er. tanque se ubicará en la Calle Lopez Rayón No.373 -A, Entre las calles Hidalgo y Morelos como referencia, lon:-100.72154965, lat:20.11285602}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 53560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Revisar si no se ha contratado la obra, el recaudado debe ser igual al modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:Avance financiero: Revisar monto recaudado (debe ser igual al modificado si no se ha contratado la obra), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GUA250202538552 | Proyecto de inversión | 299636.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299636.7, modificado:299636.7}} | CONSTRUCCION DE CUNETAS 1ERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DEL RODEO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO - 42538 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 42538 | S | 328 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:Camino / Terracería ARROYO DE LA LUNA - EL RODEO 0 160 38767 EL RODEO, ACÁMBARO EL CAMINO SE UBICA SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LA LUNA Y CONECTA CON LA LOCALIDAD DE PRESA DE SANTA INES Y EL RODEO, SIENDO UNO DE LOS LIMIT, lon:-100.62384603, lat:19.96252446}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 299636.7 | 299636.7 | 299636.7 | 299636.7 | 299636.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-05, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2994701.51, importe_modificado:2994701.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2538552/proyecto_FIN, 2538552/proyecto_PROCESO, 2538552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302602570 | Adquisición | 33850 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33850.0, modificado:33850.0}} | ADQUIISICION DE 1 UN ALL IN ONE LANIX X240 V5 Y 1 UN LAPTOP DELL INSPIRON PARA LA JEFATURA DE MOVILIDAD, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 5340 | N | 0 | 0 | 108697 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Los Pinos 50, San Isidro, 38670 Acámbaro, Gto., lon:-100.72622, lat:20.01333}} | 2025-08-27 | 2025-09-15 | 33850 | 33850 | 33850 | 33850 | 33850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2602570/proyecto_INICIO, 2602570/proyecto_PROCESO, 2602570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250302602101 | Adquisición | 171912 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171912.0, modificado:171912.0}} | ADQUISICION DE 13 TRECE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 137/2025 | N | 0 | 0 | 108697 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Los Pinos 50, San Isidro, 38670 Acámbaro, Gto., lon:-100.72622, lat:20.01333}} | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 171912 | 171912 | 171912 | 171912 | 171912 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/2025, contratista:ARMANDO HUITRON MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO, monto:171912.0, importe_modificado:171912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2602101/proyecto_INICIO, 2602101/proyecto_FIN, 2602101/proyecto_PROCESO, 2602101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GUA250202542284 | Acción | 493020.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493020.3, modificado:493020.3}} | ELABORACION DE PROYECTO JARAL SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS - 1521 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 1521-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.719326, lat:20.03538}} | 2025-06-16 | 2025-08-31 | 493020.3 | 493020.3 | 493020.3 | 493020.3 | 493020.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-01, contratista:SERVICIO DE INGENIERÍA CIVIL, ALBARRÁN MORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:493020.3, importe_modificado:493020.3}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} | {2542284/proyecto_INICIO, 2542284/proyecto_FIN, 2542284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXAN DETALLES DEL PROYECTO EN LA NUBE Y FACTURA CORRESPONDIENTE , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA250202543395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99900 | 99699.46
GUA250202538541 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 49950 | 49849.73
GUA250202538541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49950 | 49849.73
GUA250202538542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2353529.08 | 2353529.08
GUA250202538542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2424275.15 | 2424275.15
GUA250202538543 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 49950 | 49849.73
GUA250202538543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49950 | 49849.73
GUA250202538544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99900 | 99699.46
GUA250202538545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99900 | 99699.46
GUA250202538546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 798751.37 | 0
GUA250202538546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 798751.36 | 798401.57
GUA250202538547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1089718.25 | 1089718.25
GUA250202538547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1089718.24 | 1089718.24
GUA250202538548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3008826.28 | 3008826.28
GUA250202538549 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 49950 | 49849.73
GUA250202538549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49950 | 49849.73
GUA250202538550 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 49950 | 49849.73
GUA250202538550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49950 | 49849.73
GUA250202538551 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 49950 | 49849.73
GUA250202538551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49950 | 49849.73
GUA250202527135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2798540.77 | 2797167.64
GUA250202527136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2997201.43 | 2997201.43
GUA250202527137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1226322.14 | 1226322.14
GUA250202527138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1829289.38 | 1829289.38
GUA250202527139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2998888.53 | 2998888.53
GUA250202527140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2003777.24 | 2003777.24
GUA250202527141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1752471.03 | 1752471.03
GUA250302596166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452391 | 452391
GUA250302595254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 706515 | 706515
GUA250302562970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423463.1 | 423463.1
GUA250302562971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302562972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250302562973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30698.04 | 30698.04
GUA250302562974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302562975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250302562976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125304.69 | 125304.69
GUA250302562977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1396421.76 | 1396421.76
GUA250302562978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302562979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250302562980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302562981 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 33283.78 | 33211.1
GUA250302562981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79887.85 | 79706.64
GUA250302562982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25939.49 | 25939.49
GUA250302562983 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 63717.28 | 64208.3
GUA250302562983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152934.47 | 154099.93
GUA250302562984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250302562985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302562986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302562987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1866139.26 | 1866139.26
GUA250302562988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302562989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302562990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24746.87 | 24746.87
GUA250302562991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302562992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36995.07 | 36995.07
GUA250302562993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302562994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302562995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302562996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32797.05 | 32797.05
GUA250302562997 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 47450.79 | 47514.32
GUA250302562997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113891.58 | 114034.38
GUA250302562998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302562999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250609.4 | 250609.4
GUA250302563000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125304.69 | 125304.69
GUA250302563001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89267.57 | 89267.57
GUA250302563002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563004 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 59440.33 | 59778.72
GUA250302563004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142668.92 | 143468.94
GUA250302563005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107121.08 | 107121.08
GUA250302563007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563009 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 34709.68 | 34318.94
GUA250302563009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83310.32 | 82365.46
GUA250302563010 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 54484.01 | 55350.94
GUA250302563010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130772.74 | 132842.24
GUA250302563011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82696.27 | 82696.27
GUA250302563012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250302563013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214242.16 | 214242.16
GUA250302563014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563015 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 30025.11 | 29889.36
GUA250302563015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72066.39 | 71734.47
GUA250302563016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125304.7 | 125304.7
GUA250302563017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250609.38 | 250609.38
GUA250302563018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48277.26 | 48277.26
GUA250302563019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109398.26 | 110371.27
GUA250302563022 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 61950.92 | 61992.62
GUA250302563022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148694.83 | 148782.28
GUA250302563023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1940142.42 | 1940142.42
GUA250302563024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71414.05 | 71414.05
GUA250302563027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149983.91 | 149983.91
GUA250302563029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375914.1 | 375914.1
GUA250302563033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133561.64 | 133329.36
GUA250302563034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133561.64 | 133329.36
GUA250302563037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133561.64 | 133329.36
GUA250302563038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125304.7 | 125304.7
GUA250302563039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250302563040 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 58964.77 | 57566.62
GUA250302563040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141527.48 | 138159.89
GUA250302563041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8694473.94 | 8694473.94
GUA250302563043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43029.73 | 43029.73
GUA250302563046 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 26864.56 | 26214.8
GUA250302563046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64480.41 | 62915.52
GUA250302563047 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 61544.84 | 61992.62
GUA250302563047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147720.16 | 148782.28
GUA250302563048 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 39461.42 | 39852.78
GUA250302563048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94715.46 | 95646.68
GUA250302563049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GUA250302563051 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 496551.94 | 496551.94
GUA250302563051 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 500000 | 500000
GUA250302563052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250302563053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63638.21 | 63638.21
GUA250302563055 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 32129.62 | 32104.15
GUA250302563055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77117.63 | 77049.97
GUA250302563056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33477.13 | 33477.13
GUA250302563057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89267.57 | 89267.57
GUA250302563061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125304.7 | 125304.7
GUA250302563062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563064 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 29788.1 | 29889.36
GUA250302563064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71497.53 | 71734.47
GUA250302563065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563066 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 54212.26 | 55350.94
GUA250302563066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130120.49 | 132842.24
GUA250302563067 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 29360.41 | 28783.31
GUA250302563067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70470.97 | 69079.95
GUA250302563068 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 65896.77 | 65315.25
GUA250302563068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157910.73 | 156756.6
GUA250302563069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563070 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 49950 | 49849.73
GUA250302563070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49950 | 49849.73
GUA250302563071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563072 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 51034.66 | 50923.15
GUA250302563072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122493.59 | 122215.55
GUA250302563073 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 60797.53 | 59778.72
GUA250302563073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145926.47 | 143468.94
GUA250302563074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250302563075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250302563078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2619335.71 | 2619335.71
GUA250302563080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563081 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 32741.05 | 32657.63
GUA250302563081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78585.2 | 78378.3
GUA250302563082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2045102.68 | 2045102.68
GUA250302563083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99900 | 99699.46
GUA250302563085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124974.59 | 124974.59
GUA250302563086 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 42090.28 | 41845.11
GUA250302563086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101025.25 | 100428.26
GUA250302563087 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 49950 | 49849.73
GUA250302563087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49950 | 49849.73
GUA250302563088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36589.58 | 36589.58
GUA250302563089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563090 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 55725.72 | 54910.31
GUA250302563090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133753.08 | 131784.73
GUA250302563091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22433.37 | 22433.37
GUA250302563093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133561.64 | 133329.36
GUA250302563094 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 38308.02 | 38745.84
GUA250302563094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91947.08 | 92990.01
GUA250302563095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250302563097 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 49950 | 49849.73
GUA250302563097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49950 | 49849.73
GUA250302563098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1978195.9 | 1978195.9
GUA250302563103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133561.64 | 133329.36
GUA250302563105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274242.98 | 274242.98
GUA250302563106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160681.62 | 160681.62
GUA250302563108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2558781.3 | 2558781.3
GUA250302563109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250609.4 | 250609.4
GUA250302563110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35707.03 | 35707.03
GUA250302563111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172198.03 | 172198.03
GUA250302563111 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 172198.03 | 172198.03
GUA250302563111 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 172198.03 | 172198.03
GUA250302563112 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 54891.63 | 55350.94
GUA250302563112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131751.12 | 132842.24
GUA250302563113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79166.79 | 79166.79
GUA250302563114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47228.15 | 47228.15
GUA250302563115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250302563116 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 46073.84 | 46627.4
GUA250302563116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110586.62 | 111905.77
GUA250302563117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2234767.92 | 2234767.92
GUA250302563117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2234767.91 | 2234767.91
GUA250302563118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133561.64 | 133329.36
GUA250302563119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2344709.07 | 2344709.07
GUA250302563122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133561.64 | 133329.36
GUA250302563123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17853.51 | 17853.51
GUA250302563124 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 52923 | 53137.04
GUA250302563124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127026 | 127528.9
GUA250302563125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65367.5 | 65367.5
GUA250302563126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250609.38 | 250609.38
GUA250302563127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32773.2 | 32773.2
GUA250302563128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2874658.54 | 2874658.54
GUA250302563128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4021322.63 | 4021322.63
GUA250302563129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 625341.46 | 625341.46
GUA250302563129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 625341.46 | 625341.46
GUA250302563130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 120429.65 | 120429.65
GUA250302563130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4875.04 | 4875.04
GUA250302563131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24169.24 | 24169.24
GUA250302563131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30929.8 | 30929.8
GUA250302563132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1758001.3 | 1758001.3
GUA250302563132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2171581.5 | 2171581.5
GUA250302563133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 845656.93 | 845656.93
GUA250302563133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134309.27 | 1134309.27
GUA250302563134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53560.54 | 53560.54
GUA250202538552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299636.7 | 299636.7
GUA250302602570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 33850 | 33850
GUA250302602101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 171912 | 171912
GUA250202542284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 493020.3 | 493020.3

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA250202543395 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538541 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538542 | Metros Cuadrados | 1681.53 | 1681.53
GUA250202538543 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538544 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538545 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538546 | Metros Cuadrados | 499 | 499
GUA250202538547 | Metros Cuadrados | 952 | 952
GUA250202538548 | Metros cúbicos | 270 | 270
GUA250202538549 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538550 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538551 | Piezas | 1 | 1
GUA250202527135 | Metros Cuadrados | 596 | 596
GUA250202527136 | Metros cúbicos | 150 | 150
GUA250202527137 | Metros cúbicos | 62.7 | 62.7
GUA250202527138 | Metros Cuadrados | 2143.5 | 2143.5
GUA250202527139 | Metros cúbicos | 165 | 165
GUA250202527140 | Metros cúbicos | 112.5 | 112.5
GUA250202527141 | Metros cúbicos | 224.6 | 224.6
GUA250302596166 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GUA250302595254 | PROYECTO(S) | 4 | 4
GUA250302562970 | Metros lineales | 18 | 18
GUA250302562971 | Piezas | 1 | 1
GUA250302562972 | Piezas | 3 | 3
GUA250302562973 | Metros Cuadrados | 25.74 | 25.74
GUA250302562974 | Piezas | 1 | 1
GUA250302562975 | Piezas | 3 | 3
GUA250302562976 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302562977 | Metros Cuadrados | 950 | 950
GUA250302562978 | Piezas | 1 | 1
GUA250302562979 | Piezas | 3 | 3
GUA250302562980 | Piezas | 1 | 1
GUA250302562981 | Metros lineales | 500 | 500
GUA250302562982 | Metros Cuadrados | 21.75 | 21.75
GUA250302562983 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302562984 | Piezas | 3 | 3
GUA250302562985 | Piezas | 1 | 1
GUA250302562986 | Piezas | 2 | 2
GUA250302562987 | Metros Cuadrados | 1765 | 1765
GUA250302562988 | Piezas | 1 | 1
GUA250302562989 | Piezas | 2 | 2
GUA250302562990 | Metros Cuadrados | 20.75 | 20.75
GUA250302562991 | Piezas | 1 | 1
GUA250302562992 | Metros Cuadrados | 31.02 | 31.02
GUA250302562993 | Piezas | 2 | 2
GUA250302562994 | Piezas | 1 | 1
GUA250302562995 | Piezas | 1 | 1
GUA250302562996 | Metros Cuadrados | 27.5 | 27.5
GUA250302562997 | Metros lineales | 580 | 580
GUA250302562998 | Piezas | 2 | 2
GUA250302562999 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250302563000 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302563001 | Piezas | 5 | 5
GUA250302563002 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563003 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563004 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302563005 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563006 | Piezas | 6 | 6
GUA250302563007 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563008 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563009 | Metros lineales | 500 | 500
GUA250302563010 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302563011 | Metros Cuadrados | 69.34 | 69.34
GUA250302563012 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563013 | Piezas | 12 | 12
GUA250302563014 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563015 | Metros lineales | 500 | 500
GUA250302563016 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302563017 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250302563018 | Metros Cuadrados | 40.48 | 40.48
GUA250302563019 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563020 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563021 | Metros Cuadrados | 37.04 | 37.04
GUA250302563022 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302563023 | Metros cúbicos | 141.75 | 141.75
GUA250302563024 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563025 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563026 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563027 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563028 | Metros Cuadrados | 125.76 | 125.76
GUA250302563029 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563030 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563031 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563032 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA250302563033 | Metros Cuadrados | 12 | 12
GUA250302563034 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563035 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563036 | Metros Cuadrados | 12 | 12
GUA250302563037 | Metros Cuadrados | 12 | 12
GUA250302563038 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302563039 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563040 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302563041 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563042 | Metros lineales | 3940.27 | 3940.27
GUA250302563043 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563044 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563045 | Metros Cuadrados | 36.08 | 36.08
GUA250302563046 | Metros lineales | 350 | 350
GUA250302563047 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302563048 | Metros lineales | 500 | 500
GUA250302563049 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563050 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563051 | Metros Cuadrados | 648 | 648
GUA250302563052 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563053 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563054 | Metros Cuadrados | 53.36 | 53.36
GUA250302563055 | Metros lineales | 500 | 500
GUA250302563056 | Metros Cuadrados | 28.07 | 28.07
GUA250302563057 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563058 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563059 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563060 | Piezas | 5 | 5
GUA250302563061 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302563062 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563063 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563064 | Metros lineales | 500 | 500
GUA250302563065 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563066 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302563067 | Metros lineales | 500 | 500
GUA250302563068 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302563069 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563070 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563071 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563072 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302563073 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302563074 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563075 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563076 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563077 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563078 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563079 | Metros cúbicos | 175.8 | 175.8
GUA250302563080 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563081 | Metros lineales | 500 | 500
GUA250302563082 | Metros Cuadrados | 471.41 | 471.41
GUA250302563083 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563084 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563085 | Piezas | 7 | 7
GUA250302563086 | Metros lineales | 700 | 700
GUA250302563087 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563088 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68
GUA250302563089 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563090 | Metros lineales | 800 | 800
GUA250302563091 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563092 | Metros Cuadrados | 18.81 | 18.81
GUA250302563093 | Metros Cuadrados | 12 | 12
GUA250302563094 | Metros lineales | 500 | 500
GUA250302563095 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563096 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563097 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563098 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563099 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563100 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563101 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563102 | Metros lineales | 881.42 | 881.42
GUA250302563103 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563104 | Metros Cuadrados | 12 | 12
GUA250302563105 | Metros Cuadrados | 229.95 | 229.95
GUA250302563106 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563107 | Piezas | 9 | 9
GUA250302563108 | Metros lineales | 930.14 | 930.14
GUA250302563109 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250302563110 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563111 | Metros Cuadrados | 650.2 | 650.2
GUA250302563112 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302563113 | Metros Cuadrados | 66.38 | 66.38
GUA250302563114 | Metros Cuadrados | 39.6 | 39.6
GUA250302563115 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563116 | Metros lineales | 780 | 780
GUA250302563117 | Metros Cuadrados | 2128 | 2128
GUA250302563118 | Metros Cuadrados | 12 | 12
GUA250302563119 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563120 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563121 | Metros cúbicos | 115.2 | 115.2
GUA250302563122 | Metros Cuadrados | 12 | 12
GUA250302563123 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563124 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302563125 | Metros Cuadrados | 54.81 | 54.81
GUA250302563126 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250302563127 | Metros Cuadrados | 27.48 | 27.48
GUA250302563128 | Metros lineales | 3940.27 | 3940.27
GUA250302563129 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563130 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302563131 | Metros Cuadrados | 46.2 | 46.2
GUA250302563132 | Metros Cuadrados | 2202 | 2202
GUA250302563133 | Metros Cuadrados | 755 | 755
GUA250302563134 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538552 | Metros Cuadrados | 440 | 440
GUA250302602570 | Computadoras | 2 | 2
GUA250302602101 | Piezas | 13 | 13
GUA250202542284 | PROYECTO(S) | 9 | 9

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA250202543395 | Guanajuato | Acámbaro | San Rafael | Camino / Terracería INCHAMACUARO - AL BORDO 10 73 38740 SAN RAFAEL, ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE INCHAMACUARO SOBRE LA CARRETERA ACAMBARO/SALVATIERRA SEGUIR POR 8 KM. SE DA VUELTA ALA IZQUIERDA RUMBO A SAN RAFAEL Y POR TERR | -100.8331 | 20.0823
GUA250202538541 | Guanajuato | Acámbaro | Los Árboles (Gúmaro Escobar) | Camino / Terracería DEL SAUZ - AL BORDO 2 86 38755 LOS ÁRBOLES (GÚMARO ESCOBAR), ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD DEL SAUZ, SE SIGUE DERECHO POR LA CALLE PAVIMENTADA HASTA LLEGAR AL CAMINO DE TERRACERIA Y CONTINUANDO POR EL MISMO | -100.6409 | 20.1374
GUA250202538542 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Calle LAZARO CARDENAS Colonia LOMAS VERDES 38650 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle MANUEL DOBLADO Y Calle CHABACANO Calle SOLEDAD A MEDIA CUADRA DEL LA CLINICA DEL ISSTE Y JARDIN DE NIÑOS MA MONTESORI | -100.7182 | 20.0232
GUA250202538543 | Guanajuato | Acámbaro | Moncloa | Camino / Terracería MONCLOA - EL BORDO 0 415 MONCLOA, ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CALLE CORREGIDORA A MANO DERECHA COMO REFERENCIA LA CALLE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD HASTA LLEGAR AL CAMINO DE TERRACERRIA A UNA | -100.6906 | 20.1659
GUA250202538544 | Guanajuato | Acámbaro | San José de las Pilas | Camino / Terracería LA CONCEPCION - EL BORDO 28 152 38733 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION Y CRUSANDOLO A UNA DISTANCIA DE 26.74 KM. SE ENCUENTRA PUERTO FERRER DESPUES POR UN CAMINO DE TERRA | -100.7223 | 20.1757
GUA250202538545 | Guanajuato | Acámbaro | San Antonio | Camino / Terracería SAN ISIDRO - AL BORDO 10 200 38764 SAN ANTONIO, ACÁMBARO SE LLEGA A LA AVENIDA SAN ANTONIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO, HASTALLEGAR AL CAMINO DE TERRACERIA UNA DISTANCIA DE 5.32 KM. SE CONTINUA POR CAMINO DE TERRA | -100.6999 | 20.0055
GUA250202538546 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Calle PIPILA Pueblo PARACUARO 38730 PARÁCUARO, ACÁMBARO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle MATAMOROS SUR Calle JUAN JOSE TORRES LANDA A UNA CUADRA DEL PARQUE LA TAZA DE LA LOCALIDAD, FRENTE AL MERCADO VIEJO | -100.7633 | 20.1426
GUA250202538547 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Calle PICO DE ORIZABA Colonia LOMA BONITA 38610 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle CERRO DE LOS AGUSTONOS Y Calle CERRO SAN ANDRES Calle CERRO DE LA SLLA ANTES DE LLEGAR AL PLANTEL DE AUTOEMPLEO DEL ESTADO | -100.7126 | 20.0474
GUA250202538548 | Guanajuato | Acámbaro | Jaral del Refugio | Camino JARAL DEL REFUGIO - SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS 600 1500 38734 JARAL DEL REFUGIO, ACÁMBARO CAMINO QUE INICIA EN JARAL DEL REFUGIO Y VA HACIA SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS | -100.6812 | 20.1562
GUA250202538549 | Guanajuato | Acámbaro | La Media Luna | Camino / Terracería San Juan Jaripeo - EL BORDO 10 320 38783 LA MEDIA LUNA, ACÁMBARO LLEGANDO A LA COMUNIDAD TOMAR LA CALLE HIIDALGO A MANO IZQUIERDA POR 10.25 KM. Y CONTINUANDO POR CAMINO DE TERRACERIA A UNA DISTANCIA DE 290 M. S | -100.7782 | 19.9822
GUA250202538550 | Guanajuato | Acámbaro | Los Árboles (Gúmaro Escobar) | Camino / Terracería PIEDRAS DE AMOLAR - BORDO 1 365 38755 LOS ÁRBOLES (GÚMARO ESCOBAR), ACÁMBARO A 375 MTS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE PIEDRAS DE AMOLAR TOMAR A LA IZQUIERDA UN CAMINO DE TERRACERIA UNA DISTANCIA DE 990 MTS. | -100.6383 | 20.1306
GUA250202538551 | Guanajuato | Acámbaro | San José de la Peña | Camino / Terracería SAN JOSE DE LA PEÑA - AL BORDO 1 263 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, ACÁMBARO LLEGAR A LA COMUNIDAD 232 MTS, DAR VUELTA A MANO DERECHA Y SEGUIR POR 977 MTS SOBRE UN CAMINO DE TERRACERIA AL LLEGAR A MANO IZQUIERDA CAMINAR | -100.7067 | 19.9663
GUA250202527135 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Privada PRIMERA DE LOMA BONITA Colonia EL MIRADOR 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle CARRETERA ACAMBARO-PARACUARO Y Calle LOMA BONITA FRENTE AL POZO DE AGUA DE LA COLONIA LOMA BONITA | -100.717 | 20.0425
GUA250202527136 | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Camino / Terracería ARROYO DE LA LUNA - EL RODEO 0 600 38767 EL RODEO, ACÁMBARO EL CAMINO SE UBICA SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LA LUNA Y CONECTA CON LA LOCALIDAD DE PRESA DE SANTA INES Y EL RODEO, SIENDO UNO DE LOS LIMI | -100.6236 | 19.9622
GUA250202527137 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Calle 2DA PRIVADA DE LEONA VICARIO Colonia CENTRO 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle GUANAJUATITO Calle RIO BLANCO LA CALLE SE ENCUENTRA SUBIENDO POR LA CALLE MECHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE GUANAJUATITO Y ME | -100.7169 | 20.0303
GUA250202527138 | Guanajuato | Acámbaro | Gaytán del Refugio | Carretera libre pavimentada municipal TRES MARIAS - GAYTAN DEL REFUGIO 2 30 38755 GAYTÁN DEL REFUGIO, ACÁMBARO EL CAMINO SE ENCUENTRA FRENTE AL RANCHO LA AURORA CON DESTINO A LA COMUNIDAD DE GAYTAN DEL REFUGIO | -100.6686 | 20.1472
GUA250202527139 | Guanajuato | Acámbaro | La Chicharronera (Camino Blanco) | Camino / Terracería SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS - LA MESA DE SAN JOSE 5 540 38735 LA CHICHARRONERA (CAMINO BLANCO), ACÁMBARO EL CAMINO COMENZARA EN EL KILOMERO 5+540 Y TERMINA EN EL KILOMETRO 6+000 ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD | -100.6516 | 20.1875
GUA250202527140 | Guanajuato | Acámbaro | Santa Rosa de Lima | Camino TRES MARIAS - SANTA ROSA DE LIMA 0 680 38734 SANTA ROSA DE LIMA, ACÁMBARO SOBRE LA CARRETERA TRES MARIAS - GAYTAN DEL REFUGIO EN EL KILOMETRO 1.5 SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA. | -100.6812 | 20.1562
GUA250202527141 | Guanajuato | Acámbaro | San Ramón | Carretera libre pavimentada municipal CHUPICUARO - SAN RAMON 0 550 38736 SAN RAMÓN, ACÁMBARO UBICADO SOBRE LA CARRETERA CHUPICUARO-GAYTAN EN EL KILOMETRO 2.3 A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN RAMON | -100.6949 | 20.0826
GUA250302596166 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7193 | 20.0354
GUA250302595254 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7193 | 20.0354
GUA250302562970 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Calle LA ZANJA Ejido PARACUARO 38730 PARÁCUARO, ACÁMBARO ENTRE Calle MADERO Y Calle LA ZANJA A DOS CUADRAS DEL BANCO BIENESTAR | -100.7612 | 20.1393
GUA250302562971 | Guanajuato | Acámbaro | La Granja | Calle Leona Vicario 3 Ranchería La Granja 38736 LA GRANJA, ACÁMBARO ENTRE Calle 1ra de Mayo Y Ninguno Camino de Terraceria Pasando los Invernaderos | -100.7106 | 20.0874
GUA250302562972 | Guanajuato | Acámbaro | La Merced | Calle Francisco Villa 3 Pueblo La Merced 38783 LA MERCED, ACÁMBARO ENTRE Calle Francisco I Madero Y Calle Emiliano Zapata Calle Álvaro Obregón El primer tinaco estará ubicado en la calle Francisco Villa No. 3 entre las calles Fran | -100.8074 | 20.0303
GUA250302562973 | Guanajuato | Acámbaro | San Diego de Alcalá (Hacienda de San Diego) | Cerrada 2DA NICOLAS BRAVO 45 Ranchería SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEO 38747 SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEGO), ACÁMBARO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Cerrada PRIMERA NICOLAS BRAVO Cerrada NICOLAS BRAVO 1.- 2DA CERRAD | -100.8609 | 20.0299
GUA250302562974 | Guanajuato | Acámbaro | Inchamácuaro (Chamacuarillo) | Carretera libre pavimentada estatal Carretera Acámbaro/Salvatierra - Calle Hidalgo No. 13 -A 0 20 38740 INCHAMÁCUARO (CHAMACUARILLO), ACÁMBARO en la entrada a la comunidad a mano derecha 50 mts esta la calle Hidalgo No. 13 -A, don | -100.8271 | 20.076
GUA250302562975 | Guanajuato | Acámbaro | La Carpa | Calle Emiliano Zapata 1 Ejido La Carpa 38737 LA CARPA, ACÁMBARO ENTRE Calle Camino al Tenorio Y El 1er. tanque se ubicara en la Calle Emiliano Zapata No. 1 como referencia frente al canal de riego antes del puente 2do. tanque en l | -100.7772 | 20.0635
GUA250302562976 | Guanajuato | Acámbaro | Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | Calle JARDINES 3 B Pueblo CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO) 38750 CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO), ACÁMBARO ENTRE Ninguno CARRETERA A EL MAGUEY Y Calle ROSAL RUMBO A CARRETERA A EL MAGUEY A MANO DERECHA, CONOCIDO COMO EL RINCON DEL DIAB | -100.6888 | 20.0739
GUA250302562977 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Andador JUAREZ Colonia CENTRO 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Andador GUADALUPE Y Calle PINOSUAREZ Calle SAMANO EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO Y DEL SANTUARIO DE GUADALUPE | -100.7197 | 20.0343
GUA250302562978 | Guanajuato | Acámbaro | Loreto (Teresa) | Calle Las Flores 7 Ranchería Loreto Teresa 38735 LORETO (TERESA), ACÁMBARO ENTRE Calle Canal Y Privada San Andres entre el canal y la primaria | -100.7584 | 20.0732
GUA250302562979 | Guanajuato | Acámbaro | El Maguey | Calle Fraccionamiento Alegria 9 Ejido El Maguey 38736 EL MAGUEY, ACÁMBARO ENTRE Calle División del norte Y Ninguno Carretera a Gaytán el 1er. Tanque estará ubicado en la calle Fraccionamiento Alegría No. 9. el 2do. en Priv. Florid | -100.6843 | 20.1006
GUA250302562980 | Guanajuato | Acámbaro | La Chicharronera (Camino Blanco) | Calle 1 de Mayo 63 Ranchería La chicharronera (Camino Blanco) 38734 LA CHICHARRONERA (CAMINO BLANCO), ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle La Peñita A 10mts de la primaria | -100.6523 | 20.1918
GUA250302562981 | Guanajuato | Acámbaro | Las Cruces | Carretera libre pavimentada municipal Las cruces - Camino Saca Cosechas 0 874 38755 LAS CRUCES, ACÁMBARO Por calle camino real hasta el final, bajar antes de llegar a la Ignacio Allende y tomar camino de terraceria hacia el norte, | -100.6612 | 20.1268
GUA250302562982 | Guanajuato | Acámbaro | Los Fresnos | Calle HIDALGO 2 Ranchería LOS FRESNOS 38783 LOS FRESNOS, ACÁMBARO ENTRE Y Ninguno CARRETERA ACÁMBARO-CELAYA 1.- CALLE HIDALGO NUMERO 2, A LA DERECHA SOBRE LA CARRETERA ACÁMBARO - CELAYA, CAMINO A SAN JUAN RANCHO VIEJO (HACIENDA NU | -100.7935 | 20.053
GUA250302562983 | Guanajuato | Acámbaro | Hacienda el Coyote | Camino / Terracería chamacuaro - hacienda el Coyote 0 540 38740 HACIENDA EL COYOTE, ACÁMBARO sobre el camino al panteon de chamacuaro donde hace crucero el canal, 540 metros al oriente ahí iniciara la rehabilitación del camino sac | -100.8171 | 20.0885
GUA250302562984 | Guanajuato | Acámbaro | Pantaleón | Calle Emiliano Zapata 3 Ejido Pantaleón 38784 PANTALEÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Callejón S/n El 1er. Tanque estará ubicado en la Calle Emiliano Zapata No. 3-a, entre calle Venustiano Carranza y el callejón como | -100.7954 | 19.9894
GUA250302562985 | Guanajuato | Acámbaro | Cútaro | Calle Manuel Doblado 3 Ejido Cutaro 38776 CÚTARO, ACÁMBARO ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle La Escondida Tiene un barandal color negro | -100.8557 | 19.9999
GUA250302562986 | Guanajuato | Acámbaro | La Cañada | Avenida Michoacan 57 Ranchería La Cañada 38773 LA CAÑADA, ACÁMBARO ENTRE Calle Nueva Y Ninguno Camino a la Ortiga Calle Lázaro Cárdenas El 1er. Tanque estará ubicado en la Av. Michoacán 57 como referencia frente al peñasco. 2do. T | -100.9964 | 19.9702
GUA250302562987 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Calle HIDALGO Colonia CENTRO 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LEONA VICARIO Andador BENITO JUAREZ FRENTE AL SANTUARIO DE GUADALUPE Y AUDITORIO DEL SINDICATO FERROCARRILERO | -100.7199 | 20.0348
GUA250302562988 | Guanajuato | Acámbaro | Las Partidas | Calle 16 de Septiembre 10 Ejido Las Partidas 38747 LAS PARTIDAS, ACÁMBARO ENTRE Calle Unica Y 20 mts del Kinder y enfrente de la tienda disconsa | -100.8498 | 20.0285
GUA250302562989 | Guanajuato | Acámbaro | La Mesa de San José | Calle Madero 50 Ranchería La Mesa de San Jose 38734 LA MESA DE SAN JOSÉ, ACÁMBARO ENTRE Calle Durango Y Calle Guanajuatito El 1er. tanque estará ubicado en la Calle Madero No. 50 entre calle Durango y Guanajuatito como referencia | -100.7139 | 20.1789
GUA250302562990 | Guanajuato | Acámbaro | San Mateo Tócuaro | Calle VENUSTIANO CARRANZA 21 Pueblo SAN MATEO TÓCUARO 38785 SAN MATEO TÓCUARO, ACÁMBARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle H. CORTES Calle BENITO JUAREZ 1.- CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUMERO 21, AL FINAL DE LA CALLE EN LOS LIMITES DEL | -100.7261 | 19.974
GUA250302562991 | Guanajuato | Acámbaro | San Cayetano | Calle Rio Blanco 30 Ranchería San Cayetano 38754 SAN CAYETANO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Ninguno Carretera Acámbaro/Jerecuaro a 100 mts de la gasolinera casa de una planta color blanco | -100.6597 | 20.0773
GUA250302562992 | Guanajuato | Acámbaro | San Francisco Rancho Viejo | Calle EMILIANO ZAPATA 2 B Ranchería SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO 38783 SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO, ACÁMBARO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle INDEPENDENCIA 1.- CALLE EMILIANO ZAPATA 2 B, A DOS CUADRAS DE LA IGL | -100.7894 | 20.0279
GUA250302562993 | Guanajuato | Acámbaro | La Mora (La Chumbacua) | Camino Carretera Acámbaro/Zinapecuaro - Los Predios 0 550 38784 LA MORA (LA CHUMBACUA), ACÁMBARO Los 2 Tanques se ubicará en la Priv. Jiménez No. 2-A y No. 3-E como referencia por donde está el taller de las ollas de barro | -100.7682 | 19.9246
GUA250302562994 | Guanajuato | Acámbaro | Bemberecua | Carretera libre pavimentada municipal Carr. Iramuco No1-b - a parcela 1 896 38783 BEMBERECUA, ACÁMBARO El tanque estará ubicado en una parcela con las siguientes Coordenadas 195924.54N 1004551.16O | -100.7635 | 19.9907
GUA250302562995 | Guanajuato | Acámbaro | San Miguel | Calle Juárez 46 Hacienda San Miguel 38766 SAN MIGUEL, ACÁMBARO ENTRE Ninguno La Laguna Y Calle Hidalgo una cuadra abajo de la iglesia y afuera del domicilio tiene una palmera | -100.6467 | 20.0401
GUA250302562996 | Guanajuato | Acámbaro | San Miguel del Puerto | Calle MATAMOROS 1 A Ranchería SAN MIGUEL DEL PUERTO 38766 SAN MIGUEL DEL PUERTO, ACÁMBARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle GUERRERO 1.- CALLE MATAMOROS NUMERO 1 A, ENTRANDO AL POBLADO PRIMERA CALLE A LA IZQUIERDA, ULTIMAS VIVIENDAS | -100.6302 | 20.0294
GUA250302562997 | Guanajuato | Acámbaro | Loma Linda | Camino Loma Linda - Camino Saca cosechas 0 472 38755 LOMA LINDA, ACÁMBARO camino rumbo a Santiaguillo a la altura de la Antena de telmex, desviar por camino de terraceria a Colonia Loma Linda a 1.25 km inicia la rehabilitación del | -100.6513 | 20.0996
GUA250302562998 | Guanajuato | Acámbaro | Puerto de Cabras | Calle Constitución 10 Ranchería Puerto de Cabras 38745 PUERTO DE CABRAS, ACÁMBARO ENTRE Calle 5 de Mayo Y Calle Juan de la Barrera Los dos Tanques estarán ubicados en la calle Aldama Numerales 8 y 10 como referencia por el viejo c | -100.9772 | 19.9899
GUA250302562999 | Guanajuato | Acámbaro | San Francisco Rancho Viejo | Calle EMILIANO ZAPATA 2 Ranchería SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO 38783 SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO, ACÁMBARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle LAZARO CARDENAS 1.- EMILIANO ZAPATA 2 UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CA | -100.7885 | 20.0261
GUA250302563000 | Guanajuato | Acámbaro | Los Fresnos | Calle HIDALGO 17 Ranchería LOS FRESNOS 38783 LOS FRESNOS, ACÁMBARO ENTRE Y Ninguno CARR. ACAMBARO-CELAYA POR CARR. ACAMBARO-CELAYA ENTRADA A MANO IZQUIERDA SOBRE CALLE HIDALGO A 200 METROS APROX. DE LA CARRETERA. | -100.7933 | 20.0502
GUA250302563001 | Guanajuato | Acámbaro | Santa Clara | Calle Fray Sergio Hernandez 23 Ranchería Santa Clara 38784 SANTA CLARA, ACÁMBARO ENTRE Calle Fray Nicolas Torres Y Calle Nicolas Rangel Ninguno Carretera Acámbaro/Zinapécuaro 3 Tanques estarán ubicados en la Calle Fray Sergio Hern | -100.7694 | 19.9547
GUA250302563002 | Guanajuato | Acámbaro | Palo Blanco del Refugio | Calle Emiliano Zapata 15 Ranchería Palo Blanco del Refugio 38783 PALO BLANCO DEL REFUGIO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle La Cruz Calle Allende el primer tanque estará ubicado en la Calle Hidalgo No. 4 como referencia 5 mts a | -100.7918 | 20.01
GUA250302563003 | Guanajuato | Acámbaro | Las Cruces | Prolongación Del Bajío 96 Ranchería Las Cruces 38755 LAS CRUCES, ACÁMBARO ENTRE Calle Guerrero Y Calle 1ra de Mayo casa color verde con 3 mezquites a fuera | -100.6622 | 20.1277
GUA250302563004 | Guanajuato | Acámbaro | San Felipe | Camino San Felipe - Camino Sacacosechas 2 12 38733 SAN FELIPE, ACÁMBARO De la comunidad de San Felipe, tomar camino de terracería que conduce hacia el noreste por 1819 metros hasta llegar a una bodega, dar vuelta y a 184 metros in | -100.7278 | 20.1494
GUA250302563005 | Guanajuato | Acámbaro | Puerto Ferrer | Privada Revolución 4 Ranchería Puerto Ferrer 38733 PUERTO FERRER, ACÁMBARO ENTRE Calle Revolución Y pasando 50mts después del único tope de la carretera Acámbaro/ Tarimoro tomar a mano derecha hasta llegar al siguiente tope a mano | -100.7374 | 20.1786
GUA250302563006 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Calle Francisco Villa 13 Colonia Eduardo Morales 38676 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle Fresno Y Calle Cipres Calle Jacarandas 1er. Tanque estará ubicado en la Calle Francisco Villa No. 13 Colonia Eduardo Morales 2 tinacos estarán u | -100.7278 | 20.0197
GUA250302563007 | Guanajuato | Acámbaro | Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | Calle Independencia 24 Ranchería Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) 38750 CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO), ACÁMBARO ENTRE Calle Miraflores Y Calle Avila Camacho Calle Héroes de Nacozari El 1er. Tinaco estará ubicado en la calle Independe | -100.6909 | 20.0728
GUA250302563008 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan Viejo | Calle Francisco Villa 5 Ejido San Juan Viejo 38735 SAN JUAN VIEJO, ACÁMBARO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Álvaro Obregón varios árboles afuera del domicilio | -100.747 | 20.0927
GUA250302563009 | Guanajuato | Acámbaro | La Aurora | Camino / Terracería San Cayetano - Camino Saca Cosechas 0 961 38754 LA AURORA, ACÁMBARO entrando a la comunidad San Cayetano Tomar Calle Hidalgo y continuar por Calle Allende hasta el final después tomar camino a la izquierda reco | -100.667 | 20.0863
GUA250302563010 | Guanajuato | Acámbaro | Adolfo Ruiz Cortínez | Camino / Terracería Adolfo Ruiz Cortinez - Camino Saca cosechas 1 266 38747 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, ACÁMBARO Atravesar la comunidad por calle principal, tomar camino terraceria con rumbo al bordo conocido como el Garambullo de San r | -100.8794 | 20.0595
GUA250302563011 | Guanajuato | Acámbaro | Pantaleón | Calle EMILIANO ZAPATA 56 A Ejido PANTALEÓN 38784 PANTALEÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle CARRANZA Y Calle SIN NOMBRE Calle VENUSTIANO CARRANZA 1.- CALLE EMILIANO ZAPATA NUMERO 56 A, A LA VUELTA DE LA CALLE DE LA IGLESIA | -100.7925 | 19.9901
GUA250302563012 | Guanajuato | Acámbaro | San José de las Pilas | Avenida El proyecto consiste con el equipam 9 Ranchería San José de las Pilas 38777 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, ACÁMBARO ENTRE Calle División del Norte Y Calle 22 de Marzo El 1er. Tanque estará ubicado en la Av. San José No. 8 entre la | -100.8872 | 19.9933
GUA250302563013 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Calle Hidalgo 124 b Pueblo Iramuco 38770 IRÁMUCO, ACÁMBARO ENTRE Calle Morelos Y Calle Escuadron 2 tanques en la Calle Hidalgo Numerales 20 y 124-B 1 tanque Priv. Morelos No. 115 1 tanque Priv. Niños Héroes No. 1 1 tanque Calle EL | -100.9209 | 19.9621
GUA250302563014 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras de Amolar | Calle morelos 41 Ejido Piedras de Amolar 38755 PIEDRAS DE AMOLAR, ACÁMBARO El 1er. tanque estara ubicado en la calle Morelos No. 41 El 2 estara ubicado en una parcela con las siguientes coordenadas 20 833.35N 1003738.83O | -100.6252 | 20.1368
GUA250302563015 | Guanajuato | Acámbaro | Rancho los González | Camino La Encarnación - Camino saca Cosechas 3 402 38756 RANCHO LOS GONZÁLEZ, ACÁMBARO De la comunidad de la Encarnacion salir a Carretera Rumbo a Acambaro, avanzar 1475 metro justo antes de llegar a la comunidad de La Purísima Co | -100.6471 | 20.0763
GUA250302563016 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos (Los Órganos de Abajo) | Privada TELEGANA 9 A Ejido LOS ÓRGANOS (LOS ÓRGANOS DE ABAJO) 38747 LOS ÓRGANOS (LOS ÓRGANOS DE ABAJO), ACÁMBARO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle HIDALGO Calle JUAREZ POR CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL DE LA C | -100.8154 | 20.0561
GUA250302563017 | Guanajuato | Acámbaro | Los Desmontes | Calle 1 DE MAYO 19 A Ejido LOS DESMONTES 38786 LOS DESMONTES, ACÁMBARO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle ALLENDE Calle SIN NOMBRE 1.- PRIVADA LAZARO CARDENAS 8 POR CALLE LAZARO CARDENAS AL FINALIZAR LA PRIVADA 2.- 1 DE MAYO 19 A EN | -100.7387 | 19.9559
GUA250302563018 | Guanajuato | Acámbaro | San Rafael | Calle CRISTOBAL MIRELES 44 A Ranchería SAN RAFAEL 38740 SAN RAFAEL, ACÁMBARO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LAZARO CARDENAS 1.- CALLE CRISTOBAL MIRELES NUMERO 44 A, PASANDO LA IGLESIA AL FINAL DE LA CALLE | -100.8341 | 20.0799
GUA250302563019 | Guanajuato | Acámbaro | Colonia San Isidro | Avenida Brincadero 1 Ranchería Colonia San Isidro 38770 COLONIA SAN ISIDRO, ACÁMBARO ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle Arroyo la ultima casa | -100.9176 | 19.9707
GUA250302563020 | Guanajuato | Acámbaro | Santiaguillo | Calle Reforma Sur 2 Ejido Santiaguillo 38755 SANTIAGUILLO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y a 30mts de la iglesia casa con portón color verde | -100.6436 | 20.1102
GUA250302563021 | Guanajuato | Acámbaro | La Cañada | Calle Michoacán 58 Ranchería La Cañada 38773 LA CAÑADA, ACÁMBARO ENTRE Avenida Michoacán Y Privada Paniagua El Puente se ubicara entrando de la comunidad por la Calle Hidalgo con intersección con la Prvi. Paniagua a 6mts de distan | -100.9962 | 19.971
GUA250302563022 | Guanajuato | Acámbaro | Santa Inés | Camino Santa Inés - Camino Sacacosechas 0 250 38760 SANTA INÉS, ACÁMBARO Por Calle Hidalgo al sureste, entre 2 zonas habitadas y una parcela intermedia y en el primer camino a la izquierda inicia la rehabilitación del camino, a es | -100.5916 | 20.0392
GUA250302563023 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Calle JESUS GARCIA CORONA Colonia SOLIDARIDAD FERROCARRILERA 38630 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle BENJAMIN HILL Y Calle TEODORO LARREY Calle GUDELIO MORALES A UNA CUADRA DE LA PISTA DE RESCATE | -100.731 | 20.0264
GUA250302563024 | Guanajuato | Acámbaro | San Ramón | Calle Madero 28 Ranchería San Ramón 38750 SAN RAMÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle 1ra de Mayo Y Calle S/N en frente del carril de carreras Pablo | -100.6951 | 20.0809
GUA250302563025 | Guanajuato | Acámbaro | San Miguel del Puerto | Privada Morelos 12 Ranchería San Miguel del Puerto 38766 SAN MIGUEL DEL PUERTO, ACÁMBARO ENTRE Calle Guadalupe Victoria Y Calle Allende Frente a la primaria | -100.6276 | 20.0306
GUA250302563026 | Guanajuato | Acámbaro | Arroyo Colorado | Calle División del Norte 28 Ranchería Arroyo Colorado 38763 ARROYO COLORADO, ACÁMBARO ENTRE Calle Chica Y Calle Tecolote el primer tanque se ubicará en la calle División del Norte No. 28, como referencia a 200mts del deposito de a | -100.6213 | 20.0093
GUA250302563027 | Guanajuato | Acámbaro | El Moral | Privada San Rafael 52 Ranchería El Moral 38784 EL MORAL, ACÁMBARO ENTRE Avenida Central Y El 1er tanque estrará ubicado en la Privada San Rafael No. 52 como referencia atrás de la Iglesia el 2do tanque igual en la misma Privada Sa | -100.7535 | 19.9767
GUA250302563028 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan (El Zapote) | Calle HIDALGO 45 B Ejido SAN JUAN (EL ZAPOTE) 38770 SAN JUAN (EL ZAPOTE), ACÁMBARO ENTRE Prolongación 20 DE NOVIEMBRE Y Calle ITURBIDE Calle MORELOS 1.- CALLE HIDALGO NUMERO 45 B, PASANDO EL JARDIN Y LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIER | -100.9449 | 19.9629
GUA250302563029 | Guanajuato | Acámbaro | Colonia Eduardo Morales Herrejón | Privada Navidad 24 Colonia Eduardo Morales Herrejón 38676 COLONIA EDUARDO MORALES HERREJÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle Fray José Pérez Y Calle Del Panteón Ninguno Carretera Acámbaro/Uriangato Frente al establecimiento denominado la Caba | -100.7372 | 20.003
GUA250302563030 | Guanajuato | Acámbaro | San Rafael | Calle Cristobal Mireles 21 Ranchería San Rafael SAN RAFAEL, ACÁMBARO ENTRE Calle Lázaro Cárdenas Y el primer tanque estará ubicado en la calle Cristóbal Mireles No. 21 entre la calle Lázaro Cárdenas como referencia a 200 mts de la | -100.8324 | 20.0797
GUA250302563031 | Guanajuato | Acámbaro | Rosario Rosales | Carretera libre pavimentada estatal Carretera Acámbaro/Uriangato - al predio 0 250 38670 ROSARIO ROSALES, ACÁMBARO El tanque estará ubicado en el Libramiento. Jaripeo km2 y entre las vías del ferrocarril cerca de la galera y del p | -100.7417 | 20.002
GUA250302563032 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan Jaripeo | Calle HIDALGO 18 A Ranchería SAN JUAN JARIPEO 38783 SAN JUAN JARIPEO, ACÁMBARO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle ALLENDE Calle SIN NOMBRE 1.- HIDALGO 18 A ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y ALLENDE DE LA PARADA DE AUTOBUSES DOS CUADR | -100.7626 | 20.0033
GUA250302563033 | Guanajuato | Acámbaro | El Tenorio | Camino / Terracería de la entrada a la comunidad - al puente 0 749 38737 EL TENORIO, ACÁMBARO de donde esta la entrada de la comunidad sobre carretera Acámbaro/ Loreto en linea recta 646mts posteriormente tomar una brecha a mano i | -100.7598 | 20.0597
GUA250302563034 | Guanajuato | Acámbaro | La Presa de Santa Inés | Calle Reforma 2 A Ejido La Presa de Santa Ines 38767 LA PRESA DE SANTA INÉS, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Benito Juarez Calle Guanajuatito a 50 mts de la escuela | -100.6 | 19.9906
GUA250302563035 | Guanajuato | Acámbaro | La Joya | Privada Division de Ejidos 6 C Ranchería La Joya 38670 LA JOYA, ACÁMBARO ENTRE Calle Andres Jiménez Y Avenida San Antonio Calle Linda Vista sobre la Av. San Antonio hasta llegar a la calle Linda Vista y subir 10mts | -100.7115 | 20.0056
GUA250302563036 | Guanajuato | Acámbaro | Los Mezquites | Camino / Terracería Del Campo de Futbol - Al Puente 0 25 38785 LOS MEZQUITES, ACÁMBARO El Puente se ubicara en frente del campo de futbol de la comunidad a 25mts de distancia | -100.72 | 19.9723
GUA250302563037 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan (El Zapote) | Carretera libre pavimentada municipal Del campo de futbol - al puente 0 525 38770 SAN JUAN (EL ZAPOTE), ACÁMBARO partiendo del campo de futbol de la comunidad por 525mts se llega a donde estará ubicado el puente | -100.9508 | 19.9665
GUA250302563038 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan (El Zapote) | Calle MORELOS 68 A Ejido SAN JUAN (EL ZAPOTE) 38770 SAN JUAN (EL ZAPOTE), ACÁMBARO ENTRE Privada SIN NOMBRE Y Calle DEL LAGO PASANDO EL JARDIN PRINCIPAL A MEDIA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL FINAL DE LA CALLE. | -100.9464 | 19.9628
GUA250302563039 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Calle Hidalgo 3 Ranchería Piedras Chinas 38785 PIEDRAS CHINAS, ACÁMBARO ENTRE Calle Hernán Cortez Y Calle Aldama el 1er. Tanque estará ubicado en la Calle hidalgo no. 3. el 2do. En la calle Hidalgo No. 7 y el 3ro en la calle Emili | -100.7313 | 19.9568
GUA250302563040 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan Jaripeo | Camino / Terracería San Juan Jaripeo - Camino Saca Cosechas 0 390 38783 SAN JUAN JARIPEO, ACÁMBARO Calle benito Juarez hasta el final rumbo a Acapulquito, hay una Y tomar el lado donde se ubican 3 casas y aproximado a unos 84 metr | -100.7611 | 19.9967
GUA250302563041 | Guanajuato | Acámbaro | El Sauz | Calle Juárez 33 Ranchería El Sauz 38755 EL SAUZ, ACÁMBARO ENTRE Calle Margaritas Y Cerrada Benito Juarez el 1er tanque estará ubicado en Calle Juárez no. 33 como referencia a a 5mts de la la primaria el 2do estará ubicado en calle | -100.6554 | 20.151
GUA250302563042 | Guanajuato | Acámbaro | San Vicente Munguía | Calle FRANCISCO I MADERO Ejido SAN VICENTE MUNGUIA 38757 SAN VICENTE MUNGUÍA, ACÁMBARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ALDAMA Calle ABASOLO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.5979 | 20.1066
GUA250302563043 | Guanajuato | Acámbaro | Gaytán del Refugio | Calle Francisco I. Madero 20 Ranchería Gaytán del Refugio 38735 GAYTÁN DEL REFUGIO, ACÁMBARO ENTRE Calle Leona Vicario Y El 1er. Tanque estará ubicado en la calle Francisco I. Madero No.20, entre la calle Leona Vicario y camino el | -100.6678 | 20.1477
GUA250302563044 | Guanajuato | Acámbaro | El Fresno de Santa Rosa | Carretera libre pavimentada municipal entrada a la comunidad - casa de los beneficiarios 0 700 38734 EL FRESNO DE SANTA ROSA, ACÁMBARO el 1er. Tanque se ubicará en Cam. Al Piloncillo No. 3, como referencia a 700mts del camino a la | -100.6968 | 20.1594
GUA250302563045 | Guanajuato | Acámbaro | Monte Prieto | Calle INDEPENDENCIA 12 Ejido MONTE PRIETO 38735 MONTE PRIETO, ACÁMBARO ENTRE Calle AGUA AZUL Y Calle INDEPENDENCIA Ninguno CARRETERA A EL ESPAÑOL 1.- CALLE INDEPENDENCIA NUMERO 12, FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 845 | -100.7834 | 20.0837
GUA250302563046 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Camino / Terracería La Pila de Los arboles - Camino Saca Cosechas 0 466 38743 LA PILA DE LOS ÁRBOLES, ACÁMBARO Tomar Calle Hidalgo y luego continuar por Calle Galeana hasta las ultimas casas seguir sobre camino de Terraceria aprox | -100.8954 | 20.0504
GUA250302563047 | Guanajuato | Acámbaro | San José de la Peña | Camino / Terracería TOCUARO - SAN JOSE DE LA PEÑA 0 495 38785 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, ACÁMBARO SALIENDO DE SAN MATEO TOCUARO RUMBO A SAN JOSE DE LA PEÑA A UNA DISTANCIA DE 495 METROS COMENZARA LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECH | -100.7155 | 19.9707
GUA250302563048 | Guanajuato | Acámbaro | El Sauz | Camino / Terracería El sauz - Camino Saca Cosechas 0 770 38755 EL SAUZ, ACÁMBARO camino acceso principal a la entrada de la comunidad el Sauz en el segundo acceso de lado derecho a 770 metros iniciará camino sacacosechas | -100.6543 | 20.138
GUA250302563049 | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Calle Los Pinos 12 Ranchería El Rodeo 38767 EL RODEO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y El 1er. Tanque estará ubicado en la calle Los Pinos No. 12 como referencia frente a la Secundaria. El 2do. estará en la calle Adolfo López Mateos | -100.622 | 19.9651
GUA250302563050 | Guanajuato | Acámbaro | San Francisco Rancho Viejo | Calle Ignacio Sánchez 19 Ranchería San Francisco Rancho Viejo 38783 SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO, ACÁMBARO ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle Galeana Calle Martin Rangel El primer tanque estará ubicado en la Calle Ignacio Sánchez N | -100.7889 | 20.0254
GUA250302563051 | Guanajuato | Acámbaro | Santiaguillo | Calle MIGUEL HIDALGO Ejido SANTIAGUILLO 38755 SANTIAGUILLO, ACÁMBARO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle GUADALUPE VICTORIA CALLE QUE DA AL CAMINO DELA LOCALIDAD DE PIEDRAS DE AMOLAR | -100.6411 | 20.1114
GUA250302563052 | Guanajuato | Acámbaro | Monte Prieto | Calle Independencia 12 Ejido Monte Prieto 38735 MONTE PRIETO, ACÁMBARO ENTRE Calle Martin Rangel Y Calle Allende Calle Zaragoza El 1er. tanque estará ubicado en la calle Independencia No. 12 entre las calles Martín Rangel, Allende | -100.7823 | 20.0848
GUA250302563053 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Calle Insurgentes 475 Pueblo Paracuaro 38730 PARÁCUARO, ACÁMBARO ENTRE Calle Tierra y Libertad Y Calle Manuel Doblado Calle 16 de septiembre entrar por el banco bienestar y a 5 cuadras estará el predio | -100.7601 | 20.1486
GUA250302563054 | Guanajuato | Acámbaro | San Nicolás de Tolentino | Calle SIN NOMBRE SN Ranchería SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 38763 SAN NICOLÁS DE TOLENTINO, ACÁMBARO ENTRE Avenida FRANCISCO I MADERO Y Calle SIN NOMBRE 1.- CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, A UNA CUADRA PASANDO LA IGLESIA, CERCA DEL TANQUE | -100.6717 | 20.0231
GUA250302563055 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan Rancho Viejo (Hacienda Nueva) | Camino / Terracería San Juan Rancho Viejo Hacienda Nueva - Camino Sacacosechas 0 615 38737 SAN JUAN RANCHO VIEJO (HACIENDA NUEVA), ACÁMBARO tomar camino que conecta la comunidad de San Juan Racho Viejo Hacienda Nueva - El fresno, | -100.7858 | 20.0624
GUA250302563056 | Guanajuato | Acámbaro | Solís | Calle DIAZ ORDAZ 5 Ejido SOLÍS 38765 SOLÍS, ACÁMBARO ENTRE Calle ALDAMA Y Privada DIAZ ORDAZ 1.- CALLE DIAZ ORDAZ NUMERO 5, UNA VIVIENDA ANTES DE LLEGAR A PRIVADA DIAZ ORDAZ, CASI FRENTE A LA IGLESIA | -100.6789 | 20.0523
GUA250302563057 | Guanajuato | Acámbaro | La Chivería | Calle Francisco I. Madero 42 Ranchería La Chivería 38763 LA CHIVERÍA, ACÁMBARO ENTRE Privada S/N Y El 1er. Tanque se ubicará en la Calle Francisco I Madero No. 42 entre la Priv. s/n como referencia por el arroyo grande y las vías | -100.671 | 20.018
GUA250302563058 | Guanajuato | Acámbaro | San Luis de los Agustinos | Calle Lázaro Cárdenas 270 Ranchería San Luis de los Agustinos 38734 SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS, ACÁMBARO ENTRE Calle El Fresno Y Ninguno camino saca cosechas subir por la calle del kínder a 300mts esta el predio | -100.6911 | 20.1946
GUA250302563059 | Guanajuato | Acámbaro | La Encarnación | Calle Benito Juarez 143 Ejido La Encarnación 38756 LA ENCARNACIÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Lázaro Cárdenas Cerrada Aldama El 1er. Tanque se ubicara en la calle Benito Juárez No. 143, entre las calles Hidalgo, Lázaro C | -100.6359 | 20.0727
GUA250302563060 | Guanajuato | Acámbaro | San Mateo Tócuaro | Calle Lázaro Cárdenas 4 Pueblo San Mateo Tocuaro 38785 SAN MATEO TÓCUARO, ACÁMBARO ENTRE Privada Hidalgo Y Calle Hidalgo el 1er tanque estará ubicado en la calle Lázaro Cárdenas No. 4, El 2do en calle La Loma No. 7, 3ro en la Priv | -100.7294 | 19.9675
GUA250302563061 | Guanajuato | Acámbaro | San Cayetano | Calle RIO BLANCO 30 Ranchería SAN CAYETANO 38754 SAN CAYETANO, ACÁMBARO ENTRE Ninguno CARR. A JERECUARO Y Privada RIO BLANCO Calle JUAREZ POR CARR. A JERECUARO ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA A 50 METROS APROXIMADOS DE LA CARRETER | -100.6607 | 20.077
GUA250302563062 | Guanajuato | Acámbaro | El Tenorio | Calle Margaritas 1 Ranchería El Tenorio 38737 EL TENORIO, ACÁMBARO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y pasando la Iglesia | -100.766 | 20.0568
GUA250302563063 | Guanajuato | Acámbaro | Obrajuelo | Avenida Morelos 67 Pueblo Obrajuelo 38740 OBRAJUELO, ACÁMBARO ENTRE Calle Guerrero Y 300mts del deposito de agua | -100.8492 | 20.1042
GUA250302563064 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Camino Los Organos de arriba - Camino Sacacoechas 0 0 38747 LOS ÓRGANOS DE ARRIBA, ACÁMBARO subir calle Camino real hasta llegar a Calle Hidalgo de ahi inicia la rehabilitacion del camino sacacosechas con rumbo al norte de la comu | -100.8266 | 20.0518
GUA250302563065 | Guanajuato | Acámbaro | La Soledad | Calle Emiliano Zapata 34 Ejido La Soledad 38784 LA SOLEDAD, ACÁMBARO ENTRE Calle Aldama Y el 1er. tanque estará ubicado en la Calle Hidalgo No. 50, entre calle Aldama y el camino vecinal como referencia cerca del deposito de agua. | -100.8281 | 19.9784
GUA250302563066 | Guanajuato | Acámbaro | Tres Marías | Camino / Terracería Tres Marias - Camino sacacosechas 1 200 38733 TRES MARÍAS, ACÁMBARO de la Escuela primaria en el primer callejon tomar a la izquierda avanzar 1.2 km y ahi inicia la rehabilitacion del camino, econtrandose un bo | -100.6876 | 20.1364
GUA250302563067 | Guanajuato | Acámbaro | Puerto Ferrer | Carretera libre pavimentada municipal Puerto Ferrer - Camino sacacosechas 0 850 38733 PUERTO FERRER, ACÁMBARO de la comunidad Puerto Ferrer tomar carretera Tarimoro-Acambaro, tomar desviacion rumbo a la mesa, recorrer aproximadame | -100.7302 | 20.1724
GUA250302563068 | Guanajuato | Acámbaro | Arroyo Colorado | Camino / Terracería Arroyo Colorado - Camino Saca Cosechas 0 100 38763 ARROYO COLORADO, ACÁMBARO entrando por calle principal atravesar toda la comunidad y a 100 metros de las ultimas casas inicia la rehabilitación del camino saca | -100.629 | 20.0089
GUA250302563069 | Guanajuato | Acámbaro | El Refugio | Camino / Terracería De la entrada del fraccionamiento o - al predio 0 520 38785 EL REFUGIO, ACÁMBARO a un costado del nuevo fraccionamiento | -100.7339 | 20.0117
GUA250302563070 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Camino / Terracería La Pila de los Arboles - El Bordo 0 750 38743 LA PILA DE LOS ÁRBOLES, ACÁMBARO antes de llegar a la comunidad esta una bodega de lado izquierdo enfrente se encuentra el camino que nos llevara al bordo como refe | -100.896 | 20.0468
GUA250302563071 | Guanajuato | Acámbaro | San Vicente Munguía | Privada Hidalgo 21 Ejido San Vicente Munguía 38750 SAN VICENTE MUNGUÍA, ACÁMBARO ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Aldama el tanque se ubicara en una parcela con las siguientes coordenadas 20623.63 -1003533.63 | -100.5938 | 20.1065
GUA250302563072 | Guanajuato | Acámbaro | Colonia Eduardo Morales Herrejón | Camino Acambaro - Camino Sacacosechas 1 16 38787 COLONIA EDUARDO MORALES HERREJÓN, ACÁMBARO camino que lleva a la escuela CECYTEG, pasando la construccion del nuevo fraccionamiento aproximadamete a 189 metros entrar por camino de | -100.733 | 20.0088
GUA250302563073 | Guanajuato | Acámbaro | El Maguey | Camino El Maguey - Camino Sacacosechas 0 111 38736 EL MAGUEY, ACÁMBARO Camino El Maguey-gaytan, de la calle 1o de mayo a 111 metros a la derecha a pie de camino inicia rehabilitación del camino sacacosechas | -100.678 | 20.1125
GUA250302563074 | Guanajuato | Acámbaro | Arroyo de la Luna | Calle Hidalgo 29 Ranchería Arroyo de la Luna 38760 ARROYO DE LA LUNA, ACÁMBARO ENTRE Calle Arroyo de la Luna Y Privada S/N El 1er. Tanque se ubicará en la Calle Hidalgo 29 como referencia a un costado del antiguo registro civil. 2 | -100.5923 | 20.0218
GUA250302563075 | Guanajuato | Acámbaro | Tres Marías | Calle Adolfo Lopez Mateos 14 Ranchería Tres Marías 38733 TRES MARÍAS, ACÁMBARO ENTRE Ninguno Carretera al Jaral Y Ninguno Camino Viejo cerca de la escuela | -100.6974 | 20.139
GUA250302563076 | Guanajuato | Acámbaro | Pinos de Inchamácuaro | Carretera libre pavimentada estatal Carretera Acambaro/Salvatierra - Pinos de Inchamacuaro 0 210 38740 PINOS DE INCHAMÁCUARO, ACÁMBARO Frente a la desviación de la carretera a Chamacuaro a mano derecha a 210mts está la casa | -100.8399 | 20.1025
GUA250302563077 | Guanajuato | Acámbaro | Santa Inés | Calle Morelos 26 Ejido Santa Ines 38760 SANTA INÉS, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Guerrero El 1er Tanque estará ubicado en la calle Morelos No. 26, entre las calles Hidalgo y Guerrero como referencia cerca de la iglesia el | -100.5914 | 20.0461
GUA250302563078 | Guanajuato | Acámbaro | Moncloa | Calle Morelos 5 Ranchería Moncloa 38734 MONCLOA, ACÁMBARO ENTRE Calle Corregidora Y Calle 1ra de Mayo delante de la Iglesia | -100.6931 | 20.1659
GUA250302563079 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Privada JUSTICIA Colonia LAS MALAYAS 38679 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle JUSTICIA Y Calle FUNDADORES Calle FRANCISCO VILLA A ESPALDAS DE LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO | -100.7326 | 20.0217
GUA250302563080 | Guanajuato | Acámbaro | San Nicolás de Tolentino | Privada San Francisco de Asís 12 Ranchería San Nicolas de Tolentino 38763 SAN NICOLÁS DE TOLENTINO, ACÁMBARO ENTRE Privada Soledad Y Privada Morelos El 1er. Tanque se ubicará en la Priv. San Francisco de Asís No. 12, entre las Pri | -100.6721 | 20.026
GUA250302563081 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Carretera libre pavimentada municipal Acambaro - Camino Sacac Cosechas 1 620 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO como referencia, frente a casa ejidal del ejido ubicado en Colonia Las Malayas tomar calle Francisco Villa, hasta llegar a la Co | -100.7378 | 20.0218
GUA250302563082 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Avenida HIDLAGO Colonia CENTRO 38600 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle OMEGA Y Calle LEANDRO VALLE Calle JOSE MARIA MORELOS ENTRE PLAZA LA SOLEDAD Y PILA DE LA CRUZ EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD | -100.7221 | 20.0277
GUA250302563083 | Guanajuato | Acámbaro | Andocutín | Callejón Guillermo Prieto 3 Pueblo Andocutín 38780 ANDOCUTÍN, ACÁMBARO ENTRE Calle Francisco I. Madero Y El 1er. Tanque estará ubicado en el callejón Guillermo Prieto No. 3 como referencia 50mts de la iglesia El 2do. en la calle E | -100.8603 | 19.9598
GUA250302563084 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Camino / Terracería Los Desmontes - El Bordo 3 550 38786 PIEDRAS CHINAS, ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE LOS DESMONETES SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I MADERO POR UNA DISTANCIA DE 3.50 KM SE LLEGA AL SITIO DONDE SE QUIE | -100.7299 | 19.9404
GUA250302563085 | Guanajuato | Acámbaro | Los Desmontes | Calle 1 de Mayo 41 Ejido Los Desmontes 38786 LOS DESMONTES, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Deportiva Calle Lázaro Cárdenas el 1er tanque estará ubicado en la calle 1 de Mayo No. 41, el 2do en la calle Madero No. 11, 3ro call | -100.7402 | 19.9572
GUA250302563086 | Guanajuato | Acámbaro | San José de las Pilas | Camino / Terracería san Jose de las pilas - camino saca cosechas 0 1070 38783 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, ACÁMBARO saliendo de la comunidad rumbo a Acámbaro se encuentra el KINDER Juan Amas Comeno sobre ese camino avanzamos 1070 metros | -100.8796 | 19.9811
GUA250302563087 | Guanajuato | Acámbaro | El Tigre | Camino / Terracería Irámuco - El Bordo 3 760 38770 EL TIGRE, ACÁMBARO LLEGAMOS AL ENTRONQUE DE LA COMUNIDAD Y SEGUIMOS POR LA CARRETERA ACAMBARO/ URIANGATO POR 1.5 KM TOMAR A MANO DERECHA EN LA CALLE LA HACIENDITA Y SEGUIR EL CAMI | -100.9213 | 19.9897
GUA250302563088 | Guanajuato | Acámbaro | Loreto (Teresa) | Privada HIDALGO 14 Ranchería LORETO (TERESA) 38735 LORETO (TERESA), ACÁMBARO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Prolongación EMILIANO ZAPATA 1.- PRIVADA HIDALGO NUMERO 14, A MANO DERECHA SOBRE CALLE HIDALGO ANTES DE LLEGAR A LA ESUELA P | -100.7551 | 20.074
GUA250302563089 | Guanajuato | Acámbaro | San Diego de Alcalá (Hacienda de San Diego) | Calle Canal 9 Ranchería San Diego de Alcalá 38747 SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEGO), ACÁMBARO ENTRE Calle Corral Ayala Y Calle Melchor Ocampo el primer tanque estará en la Calle Canal No. 9, entre Corral Ayala Y Melchor | -100.858 | 20.0283
GUA250302563090 | Guanajuato | Acámbaro | El Tenorio | Carretera libre pavimentada municipal El Tenorio - Camino Saca cosechas 0 100 38737 EL TENORIO, ACÁMBARO SOBRE EL LIBRAMIENTO ENTRE EL CABALLITO Y LA GLORIETA DE LORETO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA A LA CARPA A 100 METROS BAJANDO LA | -100.7693 | 20.0596
GUA250302563091 | Guanajuato | Acámbaro | El Piloncillo | Calle Madero 66 Ranchería El Piloncillo 38734 EL PILONCILLO, ACÁMBARO ENTRE Ninguno El arroyo Y Ninguno camino de terraceria s/n a 30mts de la tienda | -100.7109 | 20.1601
GUA250302563092 | Guanajuato | Acámbaro | Santa Clara | Calle FRAY SERGIO HDEZ 23 Ranchería SANTA CLARA 38784 SANTA CLARA, ACÁMBARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno CARRETERA ACÁMBARO - ZINAPÉCUARO 1.- CALLE FRAY SERGIO HDEZ NUMERO 23, CALLE UNICA AL FINALIZAR LA LOCALIDAD | -100.7676 | 19.9493
GUA250302563093 | Guanajuato | Acámbaro | Rosendo Ortiz | Camino / Terracería carr santiaguillo/piedras de amolar - Al Puente 4 112 38755 ROSENDO ORTIZ, ACÁMBARO se toma la carretera que conduce a la comunidad de piedras de amolar en linea recta por 1 km 775mts posterior se toma una brec | -100.6118 | 20.125
GUA250302563094 | Guanajuato | Acámbaro | El Bordo del Gallo | Carretera libre pavimentada municipal Jaral del Refugio - Camino Saca Cosechas 5 300 38736 EL BORDO DEL GALLO, ACÁMBARO DE LA COMUNIDAD DEL JARAL TOMAMOS LA CARRETERA RUMBO A ACAMBARO, A LA ALTURA DEL CANAL QUE SE ENCUENTRA ENTRE | -100.7427 | 20.0758
GUA250302563095 | Guanajuato | Acámbaro | San Antonio | Calle La Granja 11 Hacienda San Antonio 38764 SAN ANTONIO, ACÁMBARO ENTRE Calle Dos Y Calle Colonia Madero Los 2 Tanques se ubicarán en la Calle la Granja en los No.2 y No.11 | -100.696 | 20.0028
GUA250302563096 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan (El Zapote) | Calle Morelos 21 Ejido San Juan el Zapote 38770 SAN JUAN (EL ZAPOTE), ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle El Lago El 1er. tanque estará ubicado en la Calle Morelos No. 21 Entre las calles Hidalgo y del Lago 2do. tanque en la Call | -100.9453 | 19.9673
GUA250302563097 | Guanajuato | Acámbaro | Miguel Uribe Arriola | Camino / Terracería Parácuaro - El Bordo 22 860 38730 MIGUEL URIBE ARRIOLA, ACÁMBARO SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE PARACUARO Y SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A LOS FIERROS A LA DISTANCIA DE 21.770 KM. SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA POR CAMI | -100.7565 | 20.1554
GUA250302563098 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Calle Juarez 1 Ranchería La Pila de los Arboles 38743 LA PILA DE LOS ÁRBOLES, ACÁMBARO ENTRE Calle Camelina Y Calle Palmas a 50 mts de la escuela de la comunidad | -100.903 | 20.0492
GUA250302563099 | Guanajuato | Acámbaro | San José (Campo Hermoso) | Camino / Terracería Glorieta de la Diosa - parcela 0 250 38750 SAN JOSÉ (CAMPO HERMOSO), ACÁMBARO el tanque estará ubicado en una parcela con las siguientes coordenadas 20 339.79N 1004136.18O. para llegar como referencia atrás de | -100.6934 | 20.0615
GUA250302563100 | Guanajuato | Acámbaro | El Romero | Calle Nicolas Bravo 13 Ranchería El Romero 38783 EL ROMERO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Morelos Calle Madero por el salón ejidal y el kínder | -100.7699 | 20.0193
GUA250302563101 | Guanajuato | Acámbaro | El Cuije | Calle Cuije 4 Ranchería El Cuije 38770 EL CUIJE, ACÁMBARO ENTRE Ninguno Carretera Acámbaro/Puerto de Cabras Y estarán los 2 tanques ubicados en la Calle Cuije Numerales 4 y 8 | -100.9012 | 19.9617
GUA250302563102 | Guanajuato | Acámbaro | La Encarnación | Calle PLAN DE GUADALUPE Ejido la encarnacion 38756 LA ENCARNACIÓN, ACÁMBARO ENTRE Calle PLAN DE AYALA Y Calle VENUSTIANO CARANZA Calle EMILIANO ZAPATA MUY CERCA DE LA IGLESIA Y CALLES PARALELAS A LA PRINCIPAL | -100.6376 | 20.0737
GUA250302563103 | Guanajuato | Acámbaro | Isla Cerro Grande (Isla Chanaco) | Camino / Vereda Embarcadero - Esc. Primaria Guadalupe Victoria 0 500 38770 ISLA CERRO GRANDE (ISLA CHANACO), ACÁMBARO El tanque estará ubicado en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria | -100.9551 | 19.9358
GUA250302563104 | Guanajuato | Acámbaro | San José de las Pilas | Camino / Terracería de la entrada a la Localidad - Al Puente 2 52 38734 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, ACÁMBARO de la entrada de la comunidad del piloncillo tomar la carretera a la comunidad de San Jose de las pilas 551mts posterior agarr | -100.7251 | 20.1638
GUA250302563105 | Guanajuato | Acámbaro | La Merced | Calle A OBREGON 3 B Pueblo LA MERCED 38783 LA MERCED, ACÁMBARO ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Privada PINO SUAREZ 1 - ALVARO OBREGON 3 B, A 200 METROS APROXIMADOS DE LA IGLESIA 2 CARRANZA 1 D, ENTRANDO AL POBLAD | -100.8099 | 20.0318
GUA250302563106 | Guanajuato | Acámbaro | La Concepción | Calle Enrique Velazco Ibarra 11 Ejido La Concepción 38733 LA CONCEPCIÓN, ACÁMBARO Frente a la Iglesia del lado derecho | -100.7403 | 20.1761
GUA250302563107 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan Jaripeo | Calle Allende 10 Ranchería San Juan Jaripeo 38783 SAN JUAN JARIPEO, ACÁMBARO ENTRE Calle Clavel Y Calle 20 de Noviembre Privada Adolfo López Mateos 3 tanques estarán ubicados en la Calle Allende Numerales,2, 10 y 13. 1 en la Priv. | -100.76 | 20.0059
GUA250302563108 | Guanajuato | Acámbaro | El Español | Calle HIDALGO Ejido EL ESPAÑOL 38740 EL ESPAÑOL, ACÁMBARO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle NIÑOS HEROES Calle ABASOLO CERCA DEL CAMPO DE FUTBOLL | -100.7842 | 20.1037
GUA250302563109 | Guanajuato | Acámbaro | San Miguel del Puerto | Calle HIDALGO 14 Ranchería SAN MIGUEL DEL PUERTO 38766 SAN MIGUEL DEL PUERTO, ACÁMBARO ENTRE Calle ALLENDE Y Calle DEL RIO Calle MORELOS 1.- HIDALGO 14 ENTRE ALLENDE Y DEL RIO AL FINAL DE LA CALLE MANO DERECHA 2.- ALLENDE 4A DE LA | -100.6293 | 20.0316
GUA250302563110 | Guanajuato | Acámbaro | San José de la Peña | Calle Queretaro 12 A Ranchería San Jose de la Peña 38785 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, ACÁMBARO ENTRE Calle Mexico Y el 1er. Tanque se ubicara en la Calle Querétaro No. 12 -A entre la calle México, como referencia a 70 mts de la iglesia. 2 | -100.7118 | 19.9694
GUA250302563111 | Guanajuato | Acámbaro | Jaral del Refugio | Calle BENITO JUAREZ Ejido JARAL DEL REFUGIO 38736 JARAL DEL REFUGIO, ACÁMBARO ENTRE Calle LAZARO CARCENAS Y Calle ABASOLO SALIDA A LA COMUNDAD DE TRES MARIAS | -100.7199 | 20.116
GUA250302563112 | Guanajuato | Acámbaro | Cútaro | Camino Cutaro - Camino Sacacosechas 1 300 38776 CÚTARO, ACÁMBARO Del Pretil de la Presa de Cutaro, bajar al entronque del camino a San José de las Pilas y a 290 metros ala derecha inicia la rehabilitacion del camino | -100.8476 | 19.9851
GUA250302563113 | Guanajuato | Acámbaro | Santa Inés | Calle GUERRERO 1 Ejido SANTA INÉS 38760 SANTA INÉS, ACÁMBARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS Calle SIN NOMBRE 1.- GUERRERO 1 ENTRE CALLE HIDALGO Y MORELOS A UN CUADRA DE LA PLANZA PRINCIPAL 2.- MORELOS 53 MEDIA CUADRA ANTES DE | -100.5931 | 20.0462
GUA250302563114 | Guanajuato | Acámbaro | Santiaguillo | Calle LA PRESA 7 A Ejido SANTIAGUILLO 38755 SANTIAGUILLO, ACÁMBARO ENTRE Y Calle ANILLO DE CIRCUNVALACION Calle LA PRESA 1.- AL FINAL DE LA CALLE, POR LA PRESA DE LA LOCALIDAD | -100.6481 | 20.1103
GUA250302563115 | Guanajuato | Acámbaro | La Ortiga | Calle Hidalgo 52 A Ranchería La Ortiga 38773 LA ORTIGA, ACÁMBARO ENTRE Callejón S/N Y 2 Tanques estarán ubicados en la Calle Hidalgo No. 1 y No. 52- A y otro tanque estará ubicado en la Escuela Primaria Vicente Guerrero | -101.0005 | 19.9645
GUA250302563116 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos (Los Órganos de Abajo) | Camino / Terracería Los Organos de Abajo - Camino sacacosechas 0 0 38747 LOS ÓRGANOS (LOS ÓRGANOS DE ABAJO), ACÁMBARO Por la avenida Hidalgo, a la derecha, camino que lleva a Jose Luis Gonzalez, inicia rehabilitacion del camino sa | -100.8148 | 20.053
GUA250302563117 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Calle LEANDRO VALLE Colonia ASCENCION 38683 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle SAN NICOLAS DE MONTAÑEZ Y Calle RIO BLANCO ES LA SUBIDA AL CERRO Y AL ASTA BANDERA | -100.712 | 20.0272
GUA250302563118 | Guanajuato | Acámbaro | Moncloa | Carretera libre pavimentada municipal De la Localidad de Moncloa - Al Puente 0 363 38734 MONCLOA, ACÁMBARO a 363mts antes de llegar a la comunidad de Moncloa del lado izquierdo se encontrará la obra del puente como referencia está | -100.6952 | 20.163
GUA250302563119 | Guanajuato | Acámbaro | El Tigre | Camino / Terracería Carretera Acámbaro/Puerto de Cabras - Al predio 0 550 38770 EL TIGRE, ACÁMBARO El tanque estará ubicado en el Camino a la Zorra S/N, entre la carretera Acámbaro/ Puerto de Cabras y el callejón de la zorra como | -100.9473 | 19.9841
GUA250302563120 | Guanajuato | Acámbaro | La Providencia | Calle Francisco Villa 8 Ranchería La Providencia 38737 LA PROVIDENCIA, ACÁMBARO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y a un costado de la iglesia y la primaria | -100.757 | 20.0695
GUA250302563121 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Calle LAS FLORES Colonia LAS FLORES 38612 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle BUENAVISTA Y Calle LAS FLORES DONDE TERMINA LA CALLE LOMA ALTA QUE ES POR DONDE SUBE EL URBANO | -100.7186 | 20.0441
GUA250302563122 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Camino / Terracería de la entrada a la comunidad - al puente 1 3 38743 LA PILA DE LOS ÁRBOLES, ACÁMBARO 331mts antes de llegar a la comunidad esta una bodega enfrente de la bodega están 4 casas como referencia del lado derecho hay | -100.8967 | 20.0447
GUA250302563123 | Guanajuato | Acámbaro | El Español | Calle Hidalgo 13 Ejido El Español 38740 EL ESPAÑOL, ACÁMBARO ENTRE Calle Morelos Y Calle Camino a paracuaro un costado del futbol. Nota se puso el Código Postal 38740 porque no aparece en la lista el 38741 | -100.7831 | 20.1066
GUA250302563124 | Guanajuato | Acámbaro | El Español | Camino / Terracería El Español - Camino Sacacosechas 1 210 38735 EL ESPAÑOL, ACÁMBARO entrando comunidad El español, al noreste tomar primer camino hasta entroncar con camino Paracuaro-MontePrieto,tomar camino rumbo a paracuaro y | -100.7687 | 20.1045
GUA250302563125 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan Jaripeo | Calle JUAREZ 16 Ranchería SAN JUAN JARIPEO 38783 SAN JUAN JARIPEO, ACÁMBARO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO 1.- CALLE JUAREZ NUMERO 16, A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -100.7602 | 20.0058
GUA250302563126 | Guanajuato | Acámbaro | Pantaleón | Calle ZAPATA 37 Ejido PANTALEON 38784 PANTALEÓN, ACÁMBARO ENTRE Ninguno CARR. ACAMBARO-PUERTO DE CABRAS Y Calle EMILIANO ZAPATA 1.- ZAPATA 37 POR CARR. ACAMBARO-PUERTO DE CABRAS EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A 50 METROS APROXIMADA | -100.7955 | 19.991
GUA250302563127 | Guanajuato | Acámbaro | San Antonio | Calle JACARANDAS 8 Ranchería SAN ANTONIO 38764 SAN ANTONIO, ACÁMBARO ENTRE Calle GLADIOLA Y Calle FAROLITO Calle 22 DE OCTUBRE 1.- CALLE JACARANDAS NUMERO 8, PRIMERA CALLE A MANO DERECHA ENTRANDO AL POBLADO, ANTES DE LLEGAR A LA I | -100.699 | 20.0034
GUA250302563128 | Guanajuato | Acámbaro | Santa Inés | Calle HIDALGO Ejido SANTA INES 38760 SANTA INÉS, ACÁMBARO ENTRE Calle PRIMERA DE MAYO Y Calle GUERRERO Calle JUAREZ EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE AHI PARA TODAS LAS CALLES PRINCIPALES | -100.593 | 20.0453
GUA250302563129 | Guanajuato | Acámbaro | Santa Inés | Calle HIDALGO Ejido SANTA INES 38760 SANTA INÉS, ACÁMBARO ENTRE Calle PRIMERA DE MAYO Y Calle GUERRERO Calle JUAREZ EN EL JARDIN PRINCIPAL | -100.5932 | 20.045
GUA250302563130 | Guanajuato | Acámbaro | Arroyo de la Luna | Calle JACARANDAS 127 Ranchería ARROYO DE LA LUNA 38760 ARROYO DE LA LUNA, ACÁMBARO ENTRE Calle FRESNO Y Calle NARANJO Calle MEZQUITE JACARANDAS 127 ENTRE CALLE FRESNO Y NARANJO A 250 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -100.5943 | 20.0228
GUA250302563131 | Guanajuato | Acámbaro | Los Desmontes | Calle ALVARO OBREGON 21 Ejido LOS DESMONTES 38786 LOS DESMONTES, ACÁMBARO ENTRE Y Calle NIÑOS HEROES Calle NIÑOS HEROES 1.- CALLE ALVARO OBREGON NUMERO 21, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES AL FINAL DE LA LOCALIDAD | -100.7333 | 19.9536
GUA250302563132 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Calle EL SALVADOR Colonia 22 DE MARZO 38652 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Calle BRASIL Y Calle ARGENTINA Calle PERU EL PARQUE PUBLICO SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COLONIA SOBRE LA CALLE ARGENTINA Y CALLE EL SALVADOR | -100.7197 | 20.0211
GUA250302563133 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Calle PEDREGAL Colonia SAN ISIDRO 38670 ACÁMBARO, ACÁMBARO ENTRE Avenida SAN ANTONIO Y Calle RIO COLORADO Calle RECREO A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUCHER | -100.7185 | 20.007
GUA250302563134 | Guanajuato | Acámbaro | Jaral del Refugio | Calle López Rayón 373 A Pueblo Jaral del Refugio 38733 JARAL DEL REFUGIO, ACÁMBARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Morelos El 1er. tanque se ubicará en la Calle Lopez Rayón No.373 -A, Entre las calles Hidalgo y Morelos como referencia | -100.7215 | 20.1129
GUA250202538552 | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Camino / Terracería ARROYO DE LA LUNA - EL RODEO 0 160 38767 EL RODEO, ACÁMBARO EL CAMINO SE UBICA SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LA LUNA Y CONECTA CON LA LOCALIDAD DE PRESA DE SANTA INES Y EL RODEO, SIENDO UNO DE LOS LIMIT | -100.6238 | 19.9625
GUA250302602570 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Los Pinos 50, San Isidro, 38670 Acámbaro, Gto. | -100.7262 | 20.0133
GUA250302602101 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Los Pinos 50, San Isidro, 38670 Acámbaro, Gto. | -100.7262 | 20.0133
GUA250202542284 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7193 | 20.0354

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA250202543395 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-07 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 398797.84 | 398797.84
GUA250202538541 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 797595.68 | 797595.68
GUA250202538543 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 797595.68 | 797595.68
GUA250202538544 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-07 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 398797.84 | 398797.84
GUA250202538545 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-07 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 398797.84 | 398797.84
GUA250202538546 | Obra | PM/ACA/OP/SNC-PEMC/2025-03 | CONSTRUCTORA JASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 1596803.14 | 1596803.14
GUA250202538549 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 797595.68 | 797595.68
GUA250202538550 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 797595.68 | 797595.68
GUA250202538551 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 797595.68 | 797595.68
GUA250202527135 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-02 | INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TREQ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2797167.64 | 2797167.64
GUA250302562981 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302562983 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302562997 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563004 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563009 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563010 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563015 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563021 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11 | CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 1043676.77 | 1043676.77
GUA250302563022 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563033 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11 | CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 1043676.77 | 1043676.77
GUA250302563036 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11 | CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 1043676.77 | 1043676.77
GUA250302563037 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11 | CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 1043676.77 | 1043676.77
GUA250302563040 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563046 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563047 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563048 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563055 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563064 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563066 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563067 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563068 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563070 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 797595.68 | 797595.68
GUA250302563072 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563073 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563081 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563084 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-07 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 398797.84 | 398797.84
GUA250302563086 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563087 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 797595.68 | 797595.68
GUA250302563090 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563093 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11 | CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 1043676.77 | 1043676.77
GUA250302563094 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563097 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-02 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 797595.68 | 797595.68
GUA250302563104 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11 | CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 1043676.77 | 1043676.77
GUA250302563112 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563116 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250302563118 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11 | CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 1043676.77 | 1043676.77
GUA250302563122 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-11 | CONSTRUCTORA JASMAR S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 1043676.77 | 1043676.77
GUA250302563124 | Obra | CONTRATO PM/ACA/OP/SC/2025-01 | NUÑEZ CARBAJAL DANIEL | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2998594.6 | 2998594.6
GUA250202538552 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-05 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJIO GAM S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 2994701.51 | 2994701.51
GUA250302602101 | Adquisiciones | 137/2025 | ARMANDO HUITRON MIRANDA | MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO | 171912 | 171912.0
GUA250202542284 | Obra | PM/ACA/OP/RXXXIII/2025-01 | SERVICIO DE INGENIERÍA CIVIL, ALBARRÁN MORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAMBARO | 493020.3 | 493020.3

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA250202543395 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538541 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538542 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1681.53 | 1681.53 | 871.87 | 51.8498
GUA250202538543 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA250202538544 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538545 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538546 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 499 | 499 | 67.07 | 13.4409
GUA250202538547 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 952 | 952 | 306.73 | 32.2195
GUA250202538548 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 270 | 270 | 96.01 | 35.5593
GUA250202538549 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA250202538550 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538551 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202527135 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 596 | 596 | 596 | 100
GUA250202527136 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 150 | 150 | 7.5 | 5
GUA250202527137 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 62.7 | 62.7 | 0 | 0
GUA250202527138 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2143.5 | 2143.5 | 0 | 0
GUA250202527139 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 165 | 165 | 41.25 | 25
GUA250202527140 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 112.5 | 112.5 | 56.25 | 50
GUA250202527141 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 224.6 | 224.6 | 195.4 | 86.9991
GUA250302596166 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302595254 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302562970 | 2025 | 3 | Metros lineales | 18 | 18 | 0 | 0
GUA250302562971 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302562972 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302562973 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 25.74 | 25.74 | 0 | 0
GUA250302562974 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302562975 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302562976 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250302562977 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 0 | 0
GUA250302562978 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302562979 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302562980 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302562981 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GUA250302562982 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.75 | 21.75 | 0 | 0
GUA250302562983 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302562984 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302562985 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302562986 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302562987 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1765 | 1765 | 0 | 0
GUA250302562988 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302562989 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302562990 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20.75 | 20.75 | 0 | 0
GUA250302562991 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302562992 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31.02 | 31.02 | 0 | 0
GUA250302562993 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302562994 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302562995 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302562996 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27.5 | 27.5 | 0 | 0
GUA250302562997 | 2025 | 3 | Metros lineales | 580 | 580 | 0 | 0
GUA250302562998 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302562999 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
GUA250302563000 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250302563001 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250302563002 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563003 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563004 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563005 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563006 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250302563007 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563008 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563009 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GUA250302563010 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563011 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 69.34 | 69.34 | 0 | 0
GUA250302563012 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302563013 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250302563014 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563015 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GUA250302563016 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250302563017 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
GUA250302563018 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40.48 | 40.48 | 0 | 0
GUA250302563019 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563020 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563021 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 37.04 | 37.04 | 0 | 0
GUA250302563022 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563023 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 141.75 | 141.75 | 0 | 0
GUA250302563024 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563025 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563026 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302563027 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563028 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125.76 | 125.76 | 0 | 0
GUA250302563029 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563030 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563031 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563032 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
GUA250302563033 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250302563034 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563035 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563036 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250302563037 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250302563038 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250302563039 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302563040 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563041 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563042 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3940.27 | 3940.27 | 0 | 0
GUA250302563043 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563044 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563045 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 36.08 | 36.08 | 0 | 0
GUA250302563046 | 2025 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
GUA250302563047 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563048 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GUA250302563049 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563050 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563051 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 0 | 0
GUA250302563052 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302563053 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563054 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 53.36 | 53.36 | 0 | 0
GUA250302563055 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GUA250302563056 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28.07 | 28.07 | 0 | 0
GUA250302563057 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563058 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563059 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563060 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250302563061 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250302563062 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563063 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563064 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GUA250302563065 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563066 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563067 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GUA250302563068 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563069 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563070 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563071 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563072 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563073 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563074 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302563075 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563076 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563077 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302563078 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563079 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 175.8 | 175.8 | 0 | 0
GUA250302563080 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563081 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GUA250302563082 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 471.41 | 471.41 | 0 | 0
GUA250302563083 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563084 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563085 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GUA250302563086 | 2025 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GUA250302563087 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563088 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68 | 0 | 0
GUA250302563089 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563090 | 2025 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
GUA250302563091 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563092 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18.81 | 18.81 | 0 | 0
GUA250302563093 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250302563094 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GUA250302563095 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563096 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302563097 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563098 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563099 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563100 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563101 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563102 | 2025 | 3 | Metros lineales | 881.42 | 881.42 | 0 | 0
GUA250302563103 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563104 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250302563105 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 229.95 | 229.95 | 0 | 0
GUA250302563106 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563107 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
GUA250302563108 | 2025 | 3 | Metros lineales | 930.14 | 930.14 | 0 | 0
GUA250302563109 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
GUA250302563110 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563111 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 650.2 | 650.2 | 0 | 0
GUA250302563112 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563113 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 66.38 | 66.38 | 0 | 0
GUA250302563114 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 39.6 | 39.6 | 0 | 0
GUA250302563115 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302563116 | 2025 | 3 | Metros lineales | 780 | 780 | 0 | 0
GUA250302563117 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2128 | 2128 | 0 | 0
GUA250302563118 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250302563119 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563120 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563121 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 115.2 | 115.2 | 0 | 0
GUA250302563122 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250302563123 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563124 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563125 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 54.81 | 54.81 | 0 | 0
GUA250302563126 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
GUA250302563127 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27.48 | 27.48 | 0 | 0
GUA250302563128 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3940.27 | 3940.27 | 0 | 0
GUA250302563129 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563130 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250302563131 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 46.2 | 46.2 | 0 | 0
GUA250302563132 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2202 | 2202 | 0 | 0
GUA250302563133 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 755 | 755 | 0 | 0
GUA250302563134 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538552 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100
GUA250302602570 | 2025 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
GUA250302602101 | 2025 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA250202542284 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 9 | 9 | 9 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".